## 系统
附件
河曲县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：万元、个、户、人
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 项目编码 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效 目标 | 联农带 农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | [6 empty] | 计划开工时间 | 项目进度计划 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  |  | 受益 村数 | 受益 户数 | 受益 人口数 | 其中 |  |  |  |  | 责任单位责任人及联系电话 | 行业主 管部门
[17 empty] | 财政资金 | 其他 资金 | 财政资金筹资方式 |  |  |  | 受益脱 贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
小计 | [15 empty] | 1993.71 | 1993.71 | 0 |  | 139 | 47309 | 117849 | 132 | 4176 | 11832
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 铁果门村 | 西口镇铁果门村2024年春秋大棚塑料膜更换工程 | 5100001506426272 | 改建 | 铁果门村 | 2024.03.20 | 2月份开始实施 | 2024.07.30 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 更换76亩春秋大棚塑料膜等。 | 补助标准3000元/亩 | 22.8 | 22.8 |  | 县级资金 | 1 | 32 | 80 | 1 | 2 | 2 | 通过项目实施，调动发展生产的积极性，促进农户增收，改善村民耕种条件。 | 带动生产 | 刘仲13620602399 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 西口镇 | 河曲县西口镇 | 西口镇2024年庭院经济奖补项目 | 5100001506543633 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.04.01 | 6月中期验收 | 2024.10.31 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的150户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 30 | 30 |  | 省级资金 | 8 | 150 | 327 | 8 | 150 | 327 | 户均增收2000元/年 | 带动生产、就业务工 | 秦志强13835048861 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村蚰蜒峁村 | 西口镇2024年红葱产业奖补项目 | 5100001505833180 | 新建 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村蚰蜒峁村 | 2024.04.01 | 4月实施，7月验收，11月支付 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 西口镇科村、岱嶽殿村、邬家沙梁村、蚰蜒峁村，4村脱贫户共种植红葱169亩，监测户共种植红葱23亩，一般农户共种植红葱912.1亩， 共种植红葱1104.1亩。 | 脱贫户800元/亩，一般农户400元/亩。 | 51.844 | 51.844 |  | 省级资金 | 4 | 139 | 343 | 4 | 39 | 86 | 户均增收800元。 | 带动生产 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村北元村 坪泉村 南元村 唐家科村 蚰蜒峁村 | 西口镇2024年西瓜香瓜产业奖补项目 | 5100001505843191 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.04.01 | 4月实施，7月验收，11月支付 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植西瓜639.8亩，香瓜60.2亩，计700亩。 | 每亩补贴320元 | 22.4 | 22.4 |  | 中央资金 | 8 | 227 | 511 | 8 | 227 | 511 | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 带动生产 | 杜艳萍13835049979 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 西口镇 | 唐家会村 | 西口镇唐家会村2024年春秋大棚配套设施建设项目 | 5100001506433664 | 新建 | 唐家会 | 2024.05.01 | 7月底前完成项目计划的70% | 2024.08.30 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 100个大棚内铺设4寸PE主管道850米投资6.5万元。支管直径2寸PE管道11500米投资38.5万元。管道配套管件投资5万元。配套检查井50座投资9万元。 | 5900元/座 | 59 | 59 |  | 中央资金 | 1 | 669 | 1610 | 1 | 52 | 117 | 增加农户收入，每户每年增收1000元。 | 带动生产 | 柳文芳 13835048863 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 西口镇 | 河曲县西口镇所涉12村 | 西口镇2024年农村人居环境整治项目 | 5100001507115447 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.04.01 | 4月实施，10月31日前验收，11月支付，12月备案 | 2024.10.31 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程” 一、对全镇12村主街巷、田间地头等重点区域垃圾进行清理，整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒问题120处，需清理垃圾800吨，资金30万元。 二、非脱贫村人居环境整治项目70万，具体内容1.铁果门村修补2处硬化路300米，清理美化垃圾坡2处1100平方米。 2.岱嶽殿村道路硬化320平方米，修补残垣断壁100平方米。3.大东梁村修补7处硬化路2580米，修补围栏墙615米。 4.科村修补硬化路1050米，清理美化垃圾坡27500平方米。 5.焦尾城村修补官路壕破损段650平方米，清理美化垃圾堆放点及垃圾坡2370平方米。 6.邬家沙梁村对村戏场硬化1250平方米，修补残垣断壁228平方米。 7.蚰蜒峁村残垣断壁修复300平方米。 | 按合同执行 | 100 | 100 | 0 | 县级资金 | 12 | 6723 | 15668 | 12 | 177 | 395 | 全面提升人居环境整治成效，打造山清水秀，宜居宜业宜游乡村。全镇6723户15668人受益。 | 其它 | 杜亮明13613509796 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 南元村 北元村 大东梁村 焦尾城村 科村村 沙畔村 坪泉村 | 西口镇2024年户用光伏帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001505853595 | 新建 | 南元村 北元村 大东梁村 焦尾城村 科村村 沙畔村 坪泉村 | 2024.03.25 | 3月实施，4月验收 | 2024.05.01 | 河曲县西口镇人民政府 | 到户资金。 27户未消除风险的监测户，每户申请1.8万元建设户用光伏。每户5千瓦。 | 1.8万元/户 | 48.6 | 48.6 |  | 中央资金25.2万元，省级资金23.4万元 | 7 | 27 | 51 | 7 | 27 | 51 | 户均增收2000元 | 收益分红 | 刘 毅 13293621100 | 河曲县发改工信和科技商务局
8 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西口镇 | 南元村 北元村 坪泉村 焦尾城 邬家沙梁村蚰蜒峁村 唐家会村 岱嶽殿村 科村村 | 西口镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001507130503 | 新建 | 南元村 北元村 坪泉村 焦尾城 邬家沙梁村蚰蜒峁村 唐家会村 岱嶽殿村 科村村 | 2024.03.20 | 4月25日前完成资产评估 | 2024.05.01 | 河曲县西口镇人民政府 | 非到户资金。全镇防返贫监测户88户192人，2024年投入产业资金192.6万元，镇政府与河曲县忆乡情旅游发展有限公司合作，按照务工就业+兜底分红（6%以上）等方式，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收益全部帮扶三类监测对象。 | 消除风险监测户8000元 /人，未消除风险监测户10000元/人 | 192.6 | 192.6 |  | 中央资金 | 11 | 100 | 219 | 11 | 100 | 219 | 人均增收480元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 杜艳萍13835049979 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西口镇 | 幸福社区 东兴社区 滨河社区 | 西口镇2024年易地搬迁后续扶持资产收益帮扶项目 | 5100001507136896 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.03.20 | 4月25日前完成资产评估 | 2024.05.01 | 河曲县西口镇人民政府 | 非到户资金。实施资产收益帮扶项目，镇政府与河曲县忆乡情旅游发展有限公司合作，按照务工就业+兜底分红（6%以上）等方式，同时约定吸纳就业务工人数，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶易地搬迁对象中的三类监测对象和防返贫重点人群。 | 消除风险监测户8000元 /人，未消除风险监测户10000元/人 | 154.6 | 154.6 |  | 中央资金 | 3 | 77 | 176 | 3 | 77 | 176 | 人均增收480元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 周继雄13834008952 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 西口镇 | 幸福社区 滨河社区 | 西口镇安置社区2024年“一站式”社区综合服务设施建设项目 | 5100001507108035 | 维修 | 幸福社区 滨河社区 | 2024.03.20 | 3月份开始实施 | 2024.06.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 一、幸福小区 1.公共部分基础设施维修77429元 2.幸福南区地面排污管道更换940750元，其中玻纹管1850米175750元；做检查井150个300000元；人工开挖回填管沟4625米277500元；恢复管沟原貌5500平方米137500元；其它配套管件50000元。 3.幸福南区充电桩11部80000元。 4.幸福南区3-8号楼下水管道处理97600元。 5.维修暖气阀门及监控系统56262元。 二、滨河小区 1. 16#楼排污管道改造费用13517元。 2.16#楼供水增压设备维修费用12000元。 3.19盏太阳能路灯更换费用25650元。 4.更换小区大门，地下室车库门72792元。 5.充电桩8部60000元 | 按合同执行 | 143.6 | 143.6 |  | 省级资金 | 2 | 1485 | 3865 | 2 | 77 | 176 | 便民服务 | 其他 | 王晓华18535073786 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 西口镇 | 北元村 唐家会村 焦尾城村 | 西口镇2024年设施农业培训项目 | 5100001554525629 | 新建 | 北元村 唐家会村 焦尾城村 | 2024.4.1 | 4月培训一次，8月培训一次 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 对唐家会、北元、焦尾城村设施大棚种植户进行线上培训5场、线下培训2场。 | 按合同执行 | 10 | 10 |  | 县级资金 | 3 | 129 | 322 | 3 | 49 | 122 | 户均增收3000元以上 | 带动生产 | 柳文芳17335006399 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西口镇 | 焦尾城村、蚰蜒峁（庙龙）、科村、沙畔村、坪泉村、大东梁、岱狱殿、北元 | 西口镇2024年农村供水水质提升项目 | 5100001554839358 | 新建 | 西口镇村 | 2024.04.01 | 8月底前验收 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 1.岱狱殿村、焦尾城、沙畔村、坪泉村、北元主管道更换维修11330米村内自来水主管更换、维修（包含路面破除、土方开挖回填及路面恢复硬化等），大东梁分管道维修修建1900米. 2.蚰蜒峁村（庙龙)、科村、焦尾城村深埋加保温350米。 3.大东梁村更换水泵1台、阀门65个、维修水塔盖和安装水塔自控。 4.沙畔村安装水表350块。 备注：焦尾城村、坪泉村、北元村、沙畔村、大东梁村自来水公司仅负责接水口以内，村内管道不负责安装维修。 | 按合同执行 | 78.33 | 78.33 |  | 县级资金 | 8 | 43129 | 92754 | 8 | 750 | 1545 | 保障居民生活用水安全。 | 其他 | 王晓华18535073786 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营、大塔、罗圈堡、娘娘滩、大峪、吴峪、天洼、上南沟、梁家碛、马连口、柏鹿泉等11村 | 楼子营镇2024年红葱产业奖补项目 | 5100001505106157 | 新建 | 楼子营、大塔、罗圈堡、娘娘滩、大峪、吴峪、天洼、上南沟、梁家碛、马连口、柏鹿泉等11村 | 2024.04.05 | 5月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地4341.5亩。 | 每亩补贴800元 | 347.32 | 347.32 | 0 | 中央资金 | 11 | 588 | 1457 | 9 | 363 | 863 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营、大塔、罗圈堡、娘娘滩、大峪、吴峪、天洼、上南沟、梁家碛、马连口、柏鹿泉等11村 | 楼子营镇2024年西瓜产业奖补项目 | 5100001505110366 | 新建 | 楼子营、大塔、罗圈堡、娘娘滩、大峪、吴峪、天洼、上南沟、梁家碛、马连口、柏鹿泉等11村 | 2024.04.05 | 5月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1223.5亩。富硒西瓜种植基地433亩。 | 一般西瓜每亩补贴320元，富硒西瓜每亩补贴500元 | 60.802 | 60.802 | 0 | 中央资金 | 11 | 578 | 1520 | 9 | 310 | 777 | 预计脱贫人口增收户均800元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 楼子营镇 | 楼子营等12村 | 楼子营镇2024年庭院经济奖补项目 | 5100001505287109 | 新建 | 楼子营镇12村 | 2024.04.05 | 5月实施，8月31日前验收，9月31日前支付，10月备案 | 2024.10.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的230户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 46 | 46 | 0 | 省级资金 | 12 | 230 | 413 | 10 | 230 | 413 | 户均增收2000元 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 楼子营镇 | 楼子营镇12村 | 楼子营镇2024年农村人居环境整治项目 | 5100001506126674 | 新建 | 楼子营镇12村 | 2024.04.05 | 5月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | “千万工程” 1.对全镇12村的生活垃圾进行清运，投资20万元。 2.对楼子营村和大峪村修补1600㎡的户道，建设250m的小围栏，清理100余吨农村生活垃圾和整治600㎡的垃圾坡。投资20万元。 | 生活垃圾清运按照实际发生费用补贴，大峪村和楼子营村每村补贴10万元 | 40 | 40 | 0 | 县级资金 | 12 | 3335 | 8350 | 10 | 965 | 2039 | 提高村庄环境整洁度，打造山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的美丽乡村 | 就业务工 | 吕富军13935093113 | 河曲县农业农村和水利局
17 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 楼子营镇 | 梁家碛村 | 楼子营镇梁家碛村2024年支持发展新型农村集体经济项目（资产收益） | 5100001536455560 | 新建 | 梁家碛村 | 2024.04.05 | 5月实施，7月30日前验收，8月31日前支付，10月备案 | 2024.10.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 支持发展新型农村集体经济项目。 村集体与山西辛公府食醋酿造有限公司合作，按照务工就业+兜底分红（6%）+订单收购（保护价收购）等方式，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部归村股份经济合作社。 | 80万元/村 | 80 | 80 | 0 | 中央50万元，省级15万元，县级15万元 | 1 | 185 | 451 | 1 | 60 | 126 | 为村集体增加9万元年收入 | 带动生产、就业务工 | 乔学东13663605930 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楼子营镇 | 楼子营镇12村 | 楼子营镇2024年农村供水水质提升项目 | 5100001506161632 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 5月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 对全镇各村的供水设施老旧管网、电机、阀门和深井等进行维修更换。 | 按照实际发生费用补贴 | 30 | 30 | 0 | 县级资金 | 12 | 3335 | 8350 | 10 | 965 | 2039 | 保障村民饮水安全 | 带动生产、就业务工 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 楼子营镇 | 楼子营镇12村 | 楼子营镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001536458207 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.04.25 | 4.30前完成资产评估 | 2023.08.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 非到户资金。全镇现有监测户63户124人，产业帮扶扶持资金124万元。镇政府与山西辛公府食醋酿造有限公司合作发展食醋酿造产业，按照务工就业+兜底分红（6%以上）+订单收购（收购饲料）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 124 | 124 | 0 | 中央资金 | 12 | 63 | 124 | 10 | 63 | 124 | 预计每人每年可收入600元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 燕 敏 13935049001 | 河曲县农业农村和水利局
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年富硒谷子产业奖补项目 | 5100001505364839 | 新建 | 河曲县刘家塔镇东梁、黄尾等19个行政村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子5647.06亩，受益范围为全体农户。 | 450元/亩 | 254.1177 | 254.1177 |  | 中央资金 | 19 | 1082 | 2739 | 13 | 520 | 1259 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 前大窊村 后大窊村 中邓草墕村 黄尾村 山庄头村 | 刘家塔镇2024年蓖麻养蚕产业奖补项目 | 5100001505373981 | 新建 | 前大窊村 后大窊村 中邓草墕村 黄尾村 山庄头村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村村集体股份经济合作社组织农户种植蓖麻2850亩、养蚕2850盒 | 500元/亩 | 142.5 | 142.5 |  | 县级资金 | 5 | 245 | 585 | 4 | 130 | 317 | 人均增收500元 | 带动生产、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
22 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年庭院经济奖补项目 | 5100001507220151 | 新建 | 河曲县刘家塔镇东梁、黄尾等19个行政村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的224户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 33.6 | 33.6 |  | 省级资金 | 19 | 224 | 560 | 13 | 224 | 560 | 户均增收1500元 | 带动生产、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇9行政村 | 刘家塔镇2024年农村人居环境整治项目 | 5100001505391018 | 新建 | 刘家塔镇 | 2024.03.01 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”对黄河沿线村民居住环境进行整治。 | 按照实际发生费用补贴 | 100 | 100 |  | 县级资金 | 9 | 1371 | 3490 | 2 | 288 | 572 | 优化农村居民生活环境，提高区域整体形象，促进农业、农村发展，增加村民就业，提高农民人均纯收入。 | 就业务工 | 田新润 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇16个行政村 | 刘家塔镇2024年红葱产业奖补项目 | 5100001507222511 | 新建 | 刘家塔镇16个行政村 | 2024.04.01 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业 各村村股份经济合作社组织村民种植红葱2193.74亩，其中种植二年生河曲红葱苗（当年可收获商品葱）1亩以上的1780.24亩,其中脱贫及监测户1000.84亩，一般农户及合作社779.4亩；河曲红葱一年生小鳞茎种苗基地413.5亩。 | 二年生红葱800元/亩（脱贫及监测户）；二年生红葱400元/亩（一般农户）；小鳞茎标准化种苗基地50亩以上1000元/亩 | 152.5932 | 152.5932 |  | 县级资金 | 16 | 631 | 1511 | 13 | 373 | 914 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
25 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 刘家塔镇 | 路铺、黄尾、崔家第一、冯家庄4村 | 刘家塔镇2024年支持发展新型农村集体经济项目（养殖+光伏） | 5100001536460564 | 新建 | 刘家塔镇阳尔塔村 | 2024.05.01 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024. 10.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 支持发展新型农村集体经济项目。 由路铺、黄尾、崔家第一、冯家庄4村的村集体股份经济合作社联合成立公司，租用腾飞皓月有限公司设施农业用地6亩，在阳尔塔村投资230万元新建3个45*8米的养殖棚，购置完备的养殖配套设施，养殖场建成后租赁给养殖企业河曲县腾飞皓月养殖有限公司进行肉兔养殖；同时投资90万元在养殖棚上方建设200Kw光伏 | 80万元/村 | 320 | 320 |  | 中央200万元，省级60万元，县级60万元 | 4 | 582 | 1524 | 2 | 130 | 304 | 每村发展壮大村集体经济5万元以上 | 带动生产、收益分红、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局 河曲县发改工信和科技商务局
26 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇22个行政村 | 刘家塔镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001505406855 | 新建 | 刘家塔镇坪头村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 非到户资金。全镇风险消除54户131人，未消除39户63人，产业资金共167.8万元镇政府与中炜巨田公司，按照务工就业+兜底分红（8%以上）等方式，完善资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 已消除风险监测户8000元/人,未消除风险10000元/人 | 167.8 | 167.8 |  | 中央资金 | 22 | 93 | 194 | 15 | 93 | 194 | 人均增收640元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 田新润 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年农村供水水质提升项目 | 5100001505417903 | 新建 | 刘家塔镇19个行政村 | 2024.03.20 | 2024年8月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 维修养护农村供水设施老旧管网、更换供水管件、深井维修、更换损坏阀门井井盖等，严格监管工程实施，特别检点工程的后续管护、质保、维修记录等。 | 60万元，按照实际发生费用补贴 | 60 | 60 |  | 县级资金 | 19 | 4001 | 9855 | 13 | 1007 | 2169 | 提升水量保障水平 | 务工就业、其他 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇山庄头村仁义庄村民小组 | 刘家塔镇2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001536468767 | 新建 | 刘家塔镇山庄头村仁义庄村民小组 | 2024.03.01 | 7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 整体搬迁村2024年土地流转。由镇政府牵头，择优选择农业专业合作社对山庄头村仁义庄村民小组105亩土地进行流转，发展特色产业。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 3.15 | 3.15 |  | 县级资金 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 7 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子等10个行政村 | 巡镇镇2024年糯玉米种植奖补项目 | 5100001505709769 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子等10个行政村 | 2024.03.20 | 4月实施，8月31日前验收，9月30日前支付 | 2024.08.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设糯玉米种植基地2000亩，受益范围为脱贫户、三类监测对象、一般农户以及合作社。 | 按照300元/亩补助 | 60 | 60 |  | 省级资金40万元，中央资金20万元 | 10 | 278 | 677 | 10 | 113 | 279 | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
30 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年庭院经济项目 | 5100001505699021 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.20 | 3月实施，8月31日前验收，9月30日前支付,10月31日前备案 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 按2000元/户补助 | 43.4 | 43.4 |  | 省级资金 | 14 | 217 | 538 | 14 | 217 | 538 | 促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近创业，持续稳定增收。 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年特色产业基地项目 | 5100001505630021 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.01 | 4月实施，8月31日前验收，9月31日前支付 | 2024.08.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设马铃薯原种种植基地105.8亩。红葱种植基地1127.8亩，西瓜种植基地247.6亩，香瓜种植基地11亩。受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 脱贫户马铃薯原种薯类、西瓜、香瓜综合补助320元/亩；红葱补助脱贫户800元/亩；红葱补助一般农户400元/亩 | 66.6928 | 66.6928 |  | 省级资金 | 14 | 384 | 776 | 14 | 137 | 269 | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年农村人居环境整治项目 | 5100001505772517 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.01 | 7月31日进行中期验收，9月30日前支付 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | “千万工程” 1.由镇政府组织实施，投入资金20万元对全镇14村的生活垃圾进行清运，进一步改善人居环境。 2.对樊家沟村、河北村、石梯子村、曲峪村、五花城堡村等5个非贫村每村投入10万元，共计50万元。对村内生活垃圾和垃圾坡进行整治，对乱堆乱放进行整治；同时整治残桓断壁，对村内主要道路和户道进行修补，在部分村内道路两旁建设别具乡村特色的小围栏等，达到改善农村人居环境的目的。 | 根据实际整治费用给予补助 | 70 | 70 |  | 县级资金 | 14 | 2946 | 5736 | 14 | 464 | 856 | 进一步改善人居环境 | 其他 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
33 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 巡镇镇 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河北 | 巡镇镇2024年支持发展新型农村集体经济项目（糯玉米种植加工) | 5100001505721676 | 新建 | 五花城堡村 五花城村 夏营村 河会村 河北村 | 2024.03.20 | 7月31日进行中期验收，9月30日前支付 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 支持发展新型农村集体经济项目。 镇政府牵头，各村与山西拓丰达科技有限公司发展糯玉米种植加工产业，按照务工就业+兜底分红（8%以上）+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，分红收入全部归所属村集体。 | 80万元/村 | 400 | 400 |  | 中央250万元，省级75万元，县级75万元 | 5 | 2015 | 4578 | 5 | 111 | 204 | 每村村集体经济每年增收6.4万元以上 | 收益分红 | 田永春 13313507637 | 河曲县农业农村和水利局
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 巡镇镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001505638420 | 新建 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 2024.04.01 | 5.20前完成资产评估 | 2024.8.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 非到户资金。全镇新识别监测户24户57人，2024年投入产业资金57万元。镇政府与山西拓丰达科技有限公司发展种植产业，按照务工就业+兜底分红（8%以上）+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 按10000元/人补助 | 57 | 57 |  | 中央资金 | 8 | 24 | 57 | 8 | 24 | 57 | 三类监测户人均增收600元以上 | 收益分红 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
35 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 巡镇镇 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 巡镇镇2024年户用光伏帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001505661655 | 新建 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 2024.4.1 | 5月15日前完成备案手续办理，6月30日前进行中期验收，7月30日前完成安装调试验收. | 2024.8.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 到户资金。 对新识别的22户防返贫监测户实施户用光伏建设项目，每户5千瓦。制定后续管护办法，同时镇村落实监管责任。 | 按19000元/户 | 41.8 | 41.8 |  | 中央资金 | 8 | 22 | 53 | 8 | 22 | 53 | 三类监测户户均每年增收2000元以上。 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县发改工信和科技商务局
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年农村供水水质提升项目 | 5100001505762791 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.20 | 3月实施，8月31日前验收，9月30日前支付,10月31日前备案 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 维修养护镇域范围农村供水设施老旧管网、更换机电设备及供水管件、深井维修、更换损坏阀门井井盖等，严格监管工程实施，全程履行报废、审批等工程手续，特别检点原工程的后续管护、质保、维修记录等。 | 按实际工程量进行补贴 | 60 | 60 |  | 县级资金 | 14 | 2946 | 5736 | 14 | 464 | 856 | 改善村居条件，解决用水困难 | 其他 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 桃山村榆皮洼组 | 巡镇镇2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001536474551 | 新建 | 桃山村榆皮洼组 | 2024.03.01 | 4月实施，8月31日前验收，9月30日前支付 | 2024.08.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织，河曲县彭海种植专业合作社具体实施，流转桃山村榆皮洼组撂荒闲置耕地341.06亩，同时给予流转的经营主体一定补助发展种植产业，彻底解决易地搬迁村撂荒地问题。 | 300元/亩 | 10.2318 | 10.2318 |  | 县级资金 | 1 | 11 | 27 | 1 | 5 | 9 | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旧县镇 | 杨家窊村 上炭水村 杨家沟村 纸房沟村 大王家墕村沙万村 | 旧县镇2024年一乡一业特色红葱基地奖补项目 | 5100001506014117 | 新建 | 杨家窊村 上炭水村 杨家沟村 纸房沟村 大王家墕村沙万村 | 2024.03.20 | 7月底完成中期验收 | 2024.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 镇政府牵头组织，由杨家窊、上炭水等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地8605.6亩（其中非矿区3055.1亩，矿区5550.5亩），育苗1515亩（其中非矿区1215亩，矿区300亩），受益范围为农户。 | 非矿区红葱种植补贴800元/亩，育苗补贴1000元/亩；矿区红葱种植补贴400元/亩，育苗补贴500元/亩 | 602.928 | 602.928 |  | 中央资金 | 6 | 897 | 2313 | 3 | 58 | 137 | 发展特色种植产业，户均增收3000元，稳定脱贫成效 | 带动生产 | 郭垒厚13834008842 | 河曲县农业农村和水利局
39 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕、河畔村 | 旧县镇2024年庭院经济奖补项目 | 5100001506038764 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕和河畔村 | 2024.03.20 | 7月底完成中期验收 | 2024.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 16 | 16 |  | 省级资金 | 6 | 90 | 205 | 3 | 90 | 205 | 户均增收1000元，稳定脱贫成效 | 带动生产、就业务工 | 何志光15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
40 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 旧县镇 | 杨家窊村 | 旧县镇杨家窊村2024年一乡一业特色红葱包装项目 | 5100001506101792 | 新建 | 杨家窊村 | 2024.03.20 | 7月底完成中期验收 | 2024.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 依托红葱加工车间，购置1万个红葱深加工产品包装箱 | 10元/个 | 10 | 10 |  | 中央资金 | 1 | 139 | 347 | 1 | 57 | 136 | 提升红葱品牌价值 | 带动生产 | 何志光15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 旧县镇 | 小五村、杨家沟村、上炭水村、大王家墕村、河畔村、铺沟村 | 旧县镇2024年农村人居环境整治项目 | 5100001506125428 | 新建 | 河曲县旧县镇小五村、杨家沟村、上炭水村、大王家墕村、河畔村、铺沟村 | 2024.04.01 | 8月底完成中期验收 | 2024.11.30 | 河曲县旧县镇人民政府 | “千万工程” 1.对村民居住环境进行整治，投资29万元。 2.对6个非贫困村村内生活垃圾和垃圾坡整治、乱堆乱放整治、残垣断壁整治、村内主要道路和户道修补。 | 按照实际发生费用补贴 | 89 | 89 |  | 县级资金 | 17 | 3343 | 8544 | 3 | 189 | 398 | 改善人居环境，营造良好的营商环境 | 就业务工 | 王向君18635023620 | 河曲县农业农村和水利局
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 旧县镇 | 旧县村 杨家窊村 杨家沟村 纸房沟村 上炭水村 大王家墕村河畔村 铺沟村 | 旧县镇2024年农村供水水质提升项目 | 5100001506137482 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、杨家沟村、纸房沟村、上炭水村、大王家墕村、河畔村、铺沟村共8村 | 2024.04.01 | 7月底完成中期验收 | 2024.11.30 | 河曲县旧县镇人民政府 | 对农村饮水保障设施维修 | 按照实际发生费用补贴 | 28 | 28 |  | 县级资金 | 8 | 714 | 1555 | 3 | 142 | 320 | 使农村饮水得到保障 | 带动生产 | 任喜宁13994157948 | 河曲县农业农村和水利局
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇朱家川、前红崖等19村 | 沙泉镇2024年产业基地富硒谷子种植奖补项目 | 5100001504529435 | 新建 | 沙泉镇19村 | 2024.03.10 | 3月10日-7月10日完成建设规模；9月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植富硒谷子7385亩 | 种植富硒谷子补助不高于425元/亩 | 313.8625 | 313.8625 | 0 | 中央资金 | 19 | 1631 | 4354 | 10 | 663 | 1567 | 人均增收500元 | 带动生产 | 王引全13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇朱家川等26个行政村 | 沙泉镇2024年产业基地马铃薯种植奖补项目 | 5100001504537287 | 新建 | 沙泉镇26村 | 2024.03.10 | 3月10日-7月10日完成建设规模；9月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植马铃薯原种11902亩，种植马铃薯原原种1090亩 | 种植马铃薯原原种补助不高于1250元/亩，马铃薯原种补助不高于320元/亩 | 517.114 | 517.114 | 0 | 中央资金195.8023万元，省级资金321.3117万元 | 26 | 2051 | 5424 | 16 | 1145 | 2724 | 人均增收2000元 | 带动生产 | 何健 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
45 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2024年庭院经济奖补项目 | 5100001504585538 | 新建 | 沙泉镇26个行政村 | 2024.03.10 | 3月10-9月30日完成建设规模，10月30日前完成项目验收 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 55.6 | 55.6 | 0 | 省级资金 | 26 | 228 | 570 | 16 | 228 | 570 | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 沙泉镇2024年红葱产业奖补项目 | 5100001504660768 | 新建 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 2024.3.10 | 3月10日-10月10日完成建设规模；10月30日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 翟家窊村、前红崖村、东新尧村等村种植一年生红葱650亩，种植两年生红葱270亩 | 一年生红葱1000元/亩、两年生红葱400元/亩 | 75.8 | 75.8 |  | 中央资金 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 人均可增收0.02万元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 河曲县沙泉镇书石墕等村 | 沙泉镇2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001504610583 | 新建 | 沙泉镇书石墕等村 | 2024.03.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；10月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 按照农业产业振兴奖补政策，整体搬迁村土地流转。镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）整村流转土地：2189.77亩，书石墕（孙家沟、枪佛也）210.22亩、南天窊（前刘家山）658.45亩、后红崖（马家梁）453.2亩、泥彩331.79亩、赵家沟（黑豆儿、东也）536.11亩）。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩 | 65.6931 | 65.6931 | 0 | 省级资金56.6931万元，县级资金9万元 | 5 | 221 | 604 | 3 | 157 | 377 | 亩均增收500元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2024年农村供水水质提升项目 | 5100001504662737 | 新建 | 沙泉镇26个行政村51个村组 | 2024.3.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；10月10日前完成项目中期验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 26个行政村51个村组饮水设施工程维修 | 按照实际发生费用补贴 | 51 | 51 | 0 | 县级资金 | 26 | 1546 | 2687 | 16 | 864 | 1519 | 实现沙泉镇农村安全饮水全面提质增效 | 带动生产 | 郭 虎15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙泉镇 | 沙泉镇10个行政村 | 沙泉镇2024年农村人居环境整治项目 | 5100001504665750 | 新建 | 沙泉镇朱家川、前红崖、后红崖、石沟塔、沙泉、高家会、芦子坪、铺上、坡底、泥彩10个行政村 | 2024.3.25 | 3月25日-8月10日完成建设规模；11月10日前完成项目中期验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”。村内生活垃圾和垃圾坡整治、乱堆乱放整治、残桓断壁整治、村内主要道路和户道修补、部分村内道路两旁建设别具乡村特色的小围栏等。 | 10万元/村 | 100 | 100 | 0 | 县级资金 | 10 | 1516 | 3945 | 0 | 300 | 649 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平 | 其他 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 鹿固乡鹿南墕村、石仁村、杨桥洼村、后川村等19村 | 鹿固乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 5100001505098624 | 新建 | 鹿固乡鹿南墕村、石仁村、杨桥洼村、后川村等19村 | 2024.03.20 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地11216亩,亩受益范围为农户。 | 富硒谷子每亩补助不高于450元/亩 | 504.72 | 504.72 |  | 中央资金 | 19 | 957 | 2172 | 11 | 625 | 1366 | 通过发展富硒谷子种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 鹿固乡南墕村等17村 | 鹿固乡2024年红葱产业奖补项目 | 5100001505101632 | 新建 | 鹿固乡南墕村等17村 | 2024.03.20 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 本项目种植红葱3257.94亩，其中脱贫户453户种植红葱1473.7亩，一般户212户种植873.9亩，企业种植710.34亩,一年生小鳞茎种苗200亩。 | 脱贫户800元/亩，一般户400元/亩，企业400元/亩，一年生小鳞茎种苗1000元/亩 | 201.2656 | 201.2656 |  | 省级资金 | 18 | 665 | 1412 | 11 | 453 | 932 | 带动红葱特色种植产业发展，农户亩均增收500元 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 鹿固乡大梁村，石家庄村、刘家沙墕村、杨桥窊村、王寺峁村、上榆泉村、下榆泉村、七星村、白家墕9村 | 鹿固乡2024年壮大村集体经济红葱种植奖补项目 | 5100001505103869 | 新建 | 鹿固乡大梁村，石家庄村、刘家沙墕村、杨桥窊村、王寺峁村、上榆泉村、下榆泉村、七星村、白家墕9村 | 2024.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 为发展壮大村集体经济，由乡内9个村的村集体股份经济合作社组织村内脱贫户种植红葱1113亩，增加村集体经济收入。其中：村集体地块种植330亩，流转地块种植783亩。 | 村集体耕地400元/亩；流转煤炭企业耕地200元/亩 | 28.86 | 28.86 |  | 中央资金 | 9 | 803 | 2007 | 3 | 466 | 932 | 促进9个村村集体经济总收入增收2万元左右，脱贫户人均增收400元，带动红葱特色种植产业发展。 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
53 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 鹿固乡 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年庭院经济奖补项目 | 5100001505317040 | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.3.10 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 61.4 | 61.4 |  | 省级资金 | 19 | 307 | 767 | 8 | 307 | 767 | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 鹿固乡 | 24个行政村 | 鹿固乡2024年农村人居环境整治项目 | 5100001505112220 | 新建 | 1、鹿固乡王寺峁、墕头、七星、下榆泉、石家庄、刘家沙墕、前沟、乔鹿固等8村；2、24个行政村 | 2024.01.01 | 2024年7月项目进行中期验收 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程” 1.对村民居住环境整治，清运垃圾4000余方，投资20万元； 2.鹿固乡王寺峁、墕头、七星、下榆泉、石家庄、刘家沙墕、前沟、乔鹿固等8村，村内生活垃圾和垃圾坡整治、乱堆乱放整治、残桓断壁整治、村内主要道路和户道修补、部分村内道路两旁建设别具乡村特色的小围栏等，10万元/村，合计80万元。 | 按实际进行 | 100 | 100 |  | 县级资金 | 24 | 5923 | 12631 | 15 | 1557 | 3173 | 改善人居环境消除安全隐患 | 其他 | 贾溥恩18734385550 | 河曲县农业农村和水利局
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 雨淋梁村 桑卜梁村 史家山村 | 鹿固乡2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001505323519 | 新建 | 鹿固乡雨淋梁村、桑卜梁村、史家山村 | 2024.03.20 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 按照农业产业振兴奖补政策，易地搬迁村土地流转。乡政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目973.2亩。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 29.196 | 29.196 |  | 县级资金 | 3 | 51 | 151 | 3 | 12 | 24 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鹿固乡 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年农村供水水质提升项目 | 5100001505363460 | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.3.20 | 2024年10月项目进行中期验收。 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 自来水管道维修、土方开挖、土方回填、混凝土切割，混凝土拆除，共1200米，新建200方蓄水池，维修管道，集中供水存储水窖（集雨场）顶维修硬化共150平米，提升泵站周围低洼处硬化，共12平米，硬化维修供水站160平米，维修约300米供水主管道，维修更换自来水管道2057米 | 按照实际市场价格 | 70.3 | 70.3 |  | 县级资金 | 24 | 5923 | 12631 | 15 | 1557 | 3173 | 改善村居条件，解决用水困难 | 其他 | 王培峰13935093363 | 河曲县农业农村和水利局
57 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鹿固乡 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年户用光伏帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001536486700 | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.3.1 | 3月1日-8月10日完成建设规模；11月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 到户资金。 纳入防返贫监测的对象，未消除风险的户，凡具备实施户用光伏项目的户，全部落实户用光伏项目，每户5千瓦，补助资金1.8万元。 | 1.8万元/户 | 52.2 | 52.2 |  | 中央资金41.4万元，省级资金10.8万元 | 13 | 29 | 45 | 7 | 29 | 45 | 每户增收2000元以上 | 其他 | 樊瑞萍13152704700 | 河曲县发改工信和科技商务局
58 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等12村 | 沙坪乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 5100001538338109 | 新建 | 河曲县沙坪乡12个行政村 | 2024.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程”之乡村优势特色产业。 沙坪乡种植业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植种植富硒谷子1935.5亩，受益范围为脱贫户及防止返贫监测对象户。 | 450元/亩 | 87.0975 | 87.0975 |  | 中央资金 | 12 | 334 | 764 | 11 | 334 | 764 | 通过发展种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
59 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等十二村 | 沙坪乡2024年庭院经济奖补项目 | 5100001505979606 | 新建 | 河曲县沙坪乡石偏梁等12村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024. 11.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的170户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 34 | 34 |  | 省级资金 | 12 | 12 | 170 | 322 | 12 | 170 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 柳茂林16603505790 | 河曲县农业农村和水利局
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等十二村 | 沙坪乡2024年红葱产业奖补项目 | 5100001505988346 | 新建 | 河曲县沙坪乡 | 2024.03.20 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1218.4亩，其中脱贫户和监测户种植红葱770亩，一般农户种植红葱448.4亩。 | 脱贫户、监测户800元/亩；一般农户400元/亩。 | 79.536 | 79.536 |  | 中央资金78.62万元，省级资金0.916万元 | 12 | 463 | 1086 | 12 | 278 | 640 | 年人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 武家庄村 深也村 西山村 | 沙坪乡2024年蓖麻养蚕奖补项目 | 5100001505993100 | 新建 | 河曲县沙坪乡武家庄村、深也村、西山村 | 2024.03.20 | 6月份项目完成50% | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻289亩，养蚕289万盒。 | 500元/亩 | 14.45 | 14.45 |  | 省级资金 | 3 | 67 | 146 | 3 | 67 | 146 | 年人均增收600元 | 带动生产，帮助产销对接 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 沙坪乡 | 丁家洼等村 | 沙坪乡2024年农村人居环境整治项目 | 5100001505982593 | 新建 | 河曲县沙坪乡 | 2024.03.20 |  | 2024.12.20 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程” 1.丁家洼等村环境卫生长效保洁，清理村庄道路街巷等卫生等。清理垃圾200余方。投资10万元 2.对前麻地沟村村内生活垃圾和垃圾坡整治、乱堆乱放整治等、残桓断壁整治、村内主要道路和户道修补、村内道路两旁建设乡村特色的小围栏等，投资10万元。 | 按照实际发生费用补贴 | 20 | 20 |  | 县级资金 | 2 | 1122 | 2688 | 1 | 351 | 749 | 改善人居环境，群众满意度达到99%以上。 | 就业务工 | 李 锋13903503738 | 河曲县农业农村和水利局
63 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等6村 | 沙坪乡2024年户用光伏帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001505978127 | 新建 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等6村 | 2024.04.01 | 2024年6月底完成项目工程量40%。 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 到户资金。对未消除风险的监测户25户，安装户用光伏，每户5千瓦 | 1.8万/户（3.6元/瓦） | 45 | 45 |  | 中央资金 | 6 | 25 | 42 | 11 | 25 | 42 | 户均增收2000元以上 | 收益分红 | 李 锋13903503738 | 河曲县发改工信和科技商务局
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 沙坪乡深也村范家也组、许家坡张家也组 | 沙坪乡2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001536480533 | 新建 | 沙坪乡深也村范家也组、许家坡张家也组 | 2024.03.20 | 6月份项目完成50% | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 整体搬迁村土地流转，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目798.71亩。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 23.9613 | 23.9613 |  | 省级资金20.1761万元，县级资金3.7852万元 | 2 | 46 | 107 | 2 | 19 | 39 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙坪乡 | 沙坪乡12个行政村 | 沙坪乡2024年农村供水水质提升项目 | 5100001536504431 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2024.3.20 | 4月实施，及时维修，及时验收，当月支付，11月备案 | 2024.12.20 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 对沙坪乡31个村组的农村供水工程出现的问题，进行维修养护。 | 按实际进行 | 16 | 16 |  | 县级资金 | 12 | 2952 | 7012 | 12 | 624 | 1196 | 提升沙坪乡农村供水保障率、自来水普及率和群众满意度 | 其他 | 柳茂林16603505790 | 河曲县农业农村和水利局
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 5100001505990599 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2024.03.20 | 20240501前备耕；20240620前完成种植；20240830前项目完成实施。 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地7038亩，受益范围为农户。 | 每亩补助不高于450元/亩（包括富硒肥、渗水地膜、技术团队、以及优种价格，其中富硒肥不突破325元/亩） | 316.71 | 316.71 |  | 中央资金 | 16 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
67 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2024年特色产业红葱奖补项目 | 5100001505996970 | 新建 | 社梁乡14个行政村 | 2024.03.20 | 20240501前备耕；20240620前完成种植；20240830前项目完成实施。 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 乡政府牵头组织，村集股份经济合作社组织农户种植二年生红葱苗，建设特色红葱种植基地2205亩。脱贫户监测户种植1916亩，一般农户种植289亩。受益范围为农户。 | 脱贫户和监测户补贴800元/亩；一般农户补贴400元/亩 | 164.84 | 164.84 |  | 中央资金 | 16 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 户均增收1500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
68 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 社梁乡2024年庭院经济奖补项目 | 5100001506007328 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024. 11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的215户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 43 | 43 |  | 省级资金 | 17 | 215 | 537 | 14 | 215 | 537 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
69 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 社梁乡2024年农村人居环境整治项目 | 5100001506037481 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2024.03.01 | 7月底前完成80% | 2024.11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | “千万工程” 1.由村集体制定垃圾清运方案，进行垃圾清运，投资18万元。 2.在社梁乡社梁村等3个非脱贫村投资30万元清理垃圾1000余方，修补村内道路和户道1km，建设乡村特色小围栏300米，整治残垣断壁。 | 1.清理垃圾约13万元，修补道路约9万元，建设特色小围栏3万元，整治残垣断壁约4万元。 | 48 | 48 |  | 县级资金 | 17 | 900 | 2033 | 14 | 465 | 1050 | 全面提升人居环境整治成效，打造美丽乡村 | 其它 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等24村、组 | 社梁乡2024年农村供水水质提升项目 | 5100001506016450 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等24村、组 | 2024.05.01 | 完工验收合格后，留10%质保金，其余一次性支付 | 2024.11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 全乡24村、组人饮工程维修维护 | 按合同执行 | 24 | 24 |  | 县级资金 | 17 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 保证安全饮水，提高农户节水意识 | 其他 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
71 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡韩家湾村香梁山村民小组 | 社梁乡2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001506031120 | 新建 | 社梁乡韩家湾村香梁山村民小组 | 2024.03.20 | 7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 整体搬迁村2024年土地流转。由乡政府牵头，择优选择农业专业合作社对韩家湾村香梁山村民小组320亩土地进行流转，发展特色产业。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 9.6 | 9.6 |  | 县级资金 | 1 | 24 | 59 | 1 | 10 | 33 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
72 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 社梁乡 | 社梁乡社梁村等10村 | 社梁乡2024年资产收益项目（防返贫帮扶） | 5100001506063978 | 新建 | 社梁乡社梁村等8村 | 2024.05.01 | 2023年6月完成项资产评估 | 2024.9.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 非到户资金。全乡新识别未消除风险防返贫监测户22户45人产业资金45万元，乡政府与山西莲芯硒美农业科技开发有限公司 合作，按照务工就业+兜底分红（6%以上）+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 45 | 45 |  | 中央资金27.75万元，省级资金17.25万元 | 10 | 22 | 45 | 8 | 22 | 45 | 人均增收600元 | 收益分红 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年富硒谷子种植项目 | 5100001504816472 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.3.30 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.09.30 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 新建富硒谷子种植基地10279亩。 | 425元/亩 | 436.8575 | 436.8575 |  | 中央资金 | 16 | 1112 | 2617 | 11 | 592 | 1309 | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收800元 | 带动生产 | 李向东13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
74 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 单寨乡 | 星佐村 上打回头村王龙家咀村单寨村 阳漫梁村 | 单寨乡2024年海红果提质增效及补植项目 | 5100001504833453 | 新建 | 单寨乡星佐村、上打回头村、王龙家咀村、单寨村、阳漫梁 | 2024.3.20 | 7月中期验收，9月完工 | 2024.2.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 1.在星佐、上打回头、王龙家咀、单寨四村实施海红果树（胸径20厘米以上）800亩海红果树提质增效 2.在阳漫梁村补植优质大果海红树（地径3公分以上）200亩，每亩种植15株，每株按照110元进行补贴（含树苗、栽植费用、日常管理费用等）。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 1.星佐、上打回头、王龙家咀、单寨四村提质增效500元/亩 。 2.阳漫梁村补植不高于1650元/亩。 | 73 | 73 |  | 中央资金 | 5 | 226 | 400 | 4 | 64 | 182 | 脱贫户每人增收300元以上。 | 带动生产、就业务工 | 刘志员15234266044 | 河曲县农业农村和水利局
75 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年庭院经济奖补项目 | 5100001507241533 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.3.20 | 7月底前验收 | 2024.11 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的180户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 36 | 36 |  | 省级资金 | 16 | 180 | 450 | 11 | 180 | 450 | 户均增收2000元 | 带动生产 | 李向东13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨村 | 单寨乡2024年黍米种植奖补项目 | 5100001538577757 | 新建 | 单寨村 | 2024.3.25 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，10月备案 | 2024.09.30 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 新建黍米种植基地1100亩。 | 320元/亩 | 35.2 | 35.2 |  | 县级资金 | 1 | 45 | 130 | 1 | 16 | 31 | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收300元 | 带动生产 | 王力群13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年农村人居环境整治项目 | 5100001504869123 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.3.25 | 2024.07 | 2024.12.31 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程” 1.16个行政村清理垃圾和农业生产废弃物等“六乱”整治内容，投资20万元。 2.阳漫梁、龙泉沟、前川、马束坪、紫河5村进行村内生活垃圾和垃圾坡整治、乱堆乱放整治、残垣断壁整治、村内主要道路和户道修补、部分村内道路两旁建设别具乡村特色的小围栏等。并建立长效奖惩保洁机制。投资50万元。 | 按合同执行 | 75 | 75 |  | 县级资金 | 16 | 3392 | 7795 | 11 | 956 | 2044 | 改善村民生产生活条件 | 就业务工 | 张越峰13935023695 | 河曲县农业农村和水利局
78 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 单寨乡 | 阳漫梁 马束坪 | 单寨乡2024年支持发展新型农村集体经济项目 | 5100001536476669 | 新建 | 阳漫梁村 马束坪村 | 2024.03.30 | 6月底前完成招标采购 | 2024.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 支持发展新型农村集体经济项目 由2村成立农机联合社，1、购置拖拉机（山东悍沃2104-S（G4）、504-C(G4)）各一台、旋耕机（河北圣和1GKNJG-300A）一台、铺摸播种机（五台城园丰）一台、液压翻转犁（河北冀农1LF-440）一台、秸秆还田机（河北惠田1JH-300）一台、农用无人机（大疆T60）一台、土豆收获机（青岛洪珠4U-180D）一台、玉米收割机（山东悍沃4YZ-4B(G4)）一台、自走式谷物联合收获机（潍柴雷沃4LZ-7G2A（G4））一台、杂粮割台（山东厚德4LZ-7）一台、秸秆饲料捡拾打捆机（山东悍沃9YF-2.2）一台等农机及易损设备购置费约145万元。 2、其他费用：建设库棚500平米约15万元。 | 按合同执行 | 160 | 160 |  | 中央资金100万元、省级资金30万元，县级资金30万元 | 2 | 323 | 747 | 0 | 74 | 151 | 村集体收入5万元以上 | 其他 | 张越峰13935023695 | 河曲县农业农村和水利局
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年农村供水水质提升项目 | 5100001504857345 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.3.20 | 4月实施，及时维修，及时验收，当月支付，11月备案 | 2024.12.31 | 河曲县单寨乡人民政府 | 对单寨乡16个村的农村供水工程出现问题，进行小型维修养护 | 按实际进行 | 30 | 30 | 0 | 县级资金 | 16 | 946 | 1832 | 11 | 514 | 976 | 提升单寨乡农村供水保障率、自来水普及率和群众满意度。 | 其他 | 王力群13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
80 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 5100001505040899 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.3.25 | 4月20日前完成农资发放 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10202.5亩。受益范围为农户。 | 450元/亩 | 459.1125 | 459.1125 |  | 中央资金 | 11 | 611 | 1772 | 5 | 352 | 981 | 人均增收1000元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
81 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年脱毒马铃薯种业奖补项目 | 5100001505045834 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.3.25 | 4月20日前完成农资发放 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设脱毒马铃薯原种种植基地2307.50亩，收益范围为农户。 | 320元/亩 | 73.84 | 73.84 |  | 县级资金 | 11 | 572 | 1411 | 5 | 355 | 836 | 人均增收500元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
82 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年黍米产业奖补项目 | 5100001505050012 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.3.25 | 7月中旬前完成作物种植 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设黍米基地2555亩。 | 320元/亩 | 81.76 | 81.76 |  | 县级资金 | 11 | 359 | 877 | 5 | 230 | 496 | 人均增收500元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
83 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年庭院经济奖补项目 | 5100001505070050 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.4.10 | 6月底完成工程量的40% | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的80户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 16 | 16 |  | 省级资金 | 11 | 80 | 194 | 5 | 80 | 194 | 提高农户发展生产积极性，稳定增收 | 带动生产、就业务工 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
84 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 潘家山村 寨洼村 兔坪村 土沟村马圈洼村民小组 | 土沟乡2024年红葱产业种植奖补项目 | 5100001554527896 | 新建 | 潘家山村 寨洼村 兔坪村 土沟村马圈洼村民小组 | 2024.2.25 | 7月中旬前完成红葱种植 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业 按照农业产业振兴奖补政策，莲芯硒美农业科技开发有限公司在潘家山等4村流转土地发展种植二年生河曲红葱苗1120.50亩。 | 补助400元/亩 | 44.82 | 44.82 |  | 省级资金 | 4 | 95 | 196 | 2 | 40 | 83 | 人均增收500元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年农村人居环境整治项目 | 5100001505054625 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.3.25 | 5月底完成工程量的40% | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程” 1.对5个贫困村村庄人居环境整治，村内主干道环境卫生整治清理杂草1500米，清理土堆200方，秸秆垃圾清运3500方，清理排水1000米，处理墙壁污渍乱贴乱画1000平米。投资40万元。 2.c对黑豆洼、东上庄、村沟、潘家山、榆立坪、横梁会6个非贫困村对村民居住环境整治，秸秆垃圾清运3000方，村内主要道路和户道修补2500平米，清理排水1200米。投资60万元。 | 按照实际发生费用补贴 | 100 | 100 |  | 县级资金 | 11 | 1618 | 3861 | 5 | 532 | 1123 | 全面提升人居环境整治成效，宜居宜业的乡村 | 就业务工 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
86 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 土沟乡 | 村沟村 潘家山村 | 土沟乡2024年支持发展新型农村集体经济项目(资产收益） | 5100001505066062 | 新建 | 村沟村 潘家山村 | 2024.3.25 | 6月底完成项目投资 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 支持发展新型农村集体经济项目。 乡政府牵头村沟村、潘家山村与莲芯硒美农业科技开发有限公司合作发展冻干葱生产，项目总投资160万元，按照务工就业+兜底分红（7%以上）+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，分红收入全部归所属村集体。 | 80万元/村 | 160 | 160 |  | 中央100万元，省级30万元，县级30万元 | 2 | 187 | 575 | 0 | 67 | 145 | 壮大村集体经济，每村每年约可收益56000元。 | 收益分红 | 贾晓东13403505006 | 河曲县农业农村和水利局
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年农村供水水质提升项目 | 5100001505059924 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.5.10 | 8月完成中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 11个行政村21个村、组小型饮水工程维修 | 按照实际发生费用补贴 | 21 | 21 |  | 县级资金 | 11 | 1618 | 3861 | 5 | 532 | 1123 | 实现农村安全饮水全面提质增效 | 其他 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
88 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村马圈洼村民小组 | 土沟乡2024年后续扶持产业奖补项目 | 5100001536473919 | 新建 | 土沟村马圈洼村民小组 | 2024.2.25 | 7月中旬前完成作物种植 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 按照农业产业振兴奖补政策，易地搬迁村土地流转，发展种植424.87亩。 | 300元/亩 | 12.7461 | 12.7461 |  | 县级资金 | 1 | 14 | 29 | 1 | 13 | 27 | 人均增收100元 | 带动生产 | 马峰13994157779 | 河曲县农业农村和水利局
89 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 土沟乡 | 兔坪村 后下庄村 | 土沟乡2024年户用光伏帮扶项目（防返贫帮扶） | 5100001554530587 | 新建 | 兔坪村 后下庄村 | 2024.2.25 | 5月底完成工程量的40% | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 到户资金。新识别未消除风险监测户2户建设户用光伏电站，每户5千瓦。 | 2万元/户 | 4 | 4 |  | 中央资金 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 户均增收2000元 | 带动生产 | 贾晓东 13403505006 | 河曲县发改工信和科技商务局
90 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 西口镇等11个乡镇 | 183 | 河曲县2024年乡村振兴致富带头人培训项目 | 5100001505076220 | 新建 | 河曲县 | 2024.03.01 | 2024年6月底前完成计划任务的50%，11月份全部完工。 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 培训全县有创新能力的致富带头人90人 | 3500元/人 | 31.5 | 31.5 |  | 县级资金 | 183 | 90 | 90 | 175 | 90 | 270 | 推进乡村振兴人才建设，达到“人人持证、技能社会”建设提质增效要求。 | 通过创业培训扩大现有产业规模，带动脱贫劳动力3人以上。 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
91 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年雨露计划资助项目（2023-2024学年） | 5100001008257133 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.20 | 5月份中期检查，6月份验收、拔款 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 2023-2024学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元 | 3000元/人 | 165 | 165 |  | 省级资金 | 183 | 550 | 550 | 175 | 550 | 550 | 受助对象满意度达100% | 其他 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
92 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 5100001491823922 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.20 | 1月实施每季度末月20日前验收，支付、月底备案 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 对符合要求的脱贫户贷款户按季贴息补贴 | 按贷款金额利率进行补贴 | 380 | 380 |  | 省级资金 | 183 | 1781 | 4096 | 175 | 1781 | 4096 | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 带动生产 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
93 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补贴 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年务工就业交通补贴项目 | 5100001008230564 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.20 | 对符合条件的及时受理申请，及时审核发放，10月底前发放率达到80%以上，11月底前全部发放到位。 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 2024年脱贫劳动力监测劳动力务工就业一次性交通补贴 | 省内务工不超过600元，跨省务工不超过1500元 | 380 | 380 |  | 省级资金 | 183 | 10200 | 21000 | 175 | 10200 | 21000 | 有效促进农村劳动转移就业，稳定增加收入，人均收入600—1500元/人 | 其他 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
94 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 幸福小区 | 河曲县幸福小区2.1MW屋顶分布式光伏发电项目(二期工程) | 5100001491816202 | 新建 | 幸福小区 | 2024.3.20 | 4月份主体完成50%，10月底并网发电 | 2024.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 安排河曲县新宝通乡村建设有限公司实施。完成装机容量1616.6kWp。安装600Wp光伏组件3091块。 | 705 | 705 | 705 |  | 省级资金315.7807万元，县级资金389.2193万元 | 1 | 1800 | 3650 | 1 | 913 | 2037 | 用于幸福小区公益事业和搬迁人口增收 | 收益分红 | 李超 13935093941 | 河曲县发改工信和科技商务局
95 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇等11个乡镇 | 杨家窊等61个村 | 河曲县2024年户用光伏运维服务项目 | 5100001504584435 | 新建 | 河曲县 | 2024.4.1 | 2023年6月底完成项目工程量40%。 | 2024.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 对375户户用电站进行长期的运维，包括定期巡检、故障消缺、建立发电数据监测，确保实现正常发电。 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  | 县级资金 | 61 | 375 | 930 | 20 | 375 | 930 | 通过项目实施，由专业的运维队伍，对375户户用电站进行运维服务，对低效电站、故障电站得到及时的维修，确保实现正常发电，户用电站年发电收入达到4840元 | 带动生产 | 李 超18935007722 | 河曲县农业农村和水利局
96 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 滨海社区 | 河曲县滨河社区1.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 5100001536463757 | 新建 | 滨河社区 | 2024.3.30 | 4月前期准备，10月份完工验收 | 2024.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 安排河曲县新宝通乡村建设有限公司实施。选用550W的组件，共计1.6MW,总投资金额720万。 | 4500元/kw | 720 | 720 |  | 县级资金 | 1 | 576 | 1849 | 1 | 76 | 275 | 用于滨海社区公益事业和搬迁人口增收 | 收益分红 | 李超 13935093941 | 河曲县发改工信和科技商务局
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年特色种植特惠补贴项目 | 5100001506983159 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 6月份完成种植亩数摸底汇总，8月份完成验收，9月份支付 | 2024.08.30 | 河曲县农业产业发展中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全县脱贫户或监测户种植的杂粮、马铃薯进行补贴。预计补贴杂粮7万亩、马铃薯1.4万亩，共计8.4万亩。 | 杂粮25元/亩，马铃薯50元/亩 | 245 | 245 | 0 | 中央资金 | 183 | 5000 | 11000 | 109 | 5000 | 11000 | 激发脱贫户自主发展产业的动力，受益脱贫人口每人增收200元以上。 | 带动生产 | 刘 敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
98 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年种植业奖补项目 | 5100001506953770 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 6月份完成种植亩数摸底汇总，10月份完成验收，11月份支付 | 2024.11.30 | 河曲县农业产业发展中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 1.对全县粮食作物种植面积500亩以上的种粮主体（包括农民专业合作社、家庭农场、种粮大户），给予种植主体复合肥料补贴，预计补贴2000亩，资金20万元； 2.完成集中连片种植谷子（富硒、有机）、马铃薯（夏土豆）1000亩以上的种植主体，给予补贴，预计补贴3000亩，资金78万元； 3.对在县域范围内收购“河曲红葱”的企业、经纪人等收购主体进行补贴，预计收购400万斤，资金60万元。 4.对收购本县产海红果的海红果加工企业，给予每斤0.2元的收购补贴，预计收购100万斤，资金20万元。 5.新建日光温室、全钢架大棚或改造老旧日光温室的农业企业、农村集体经济组织、农民合作社、专业大户、家庭农场、联户农户进行补贴，预计补贴50万元。 6.企业、合作社、农户购买红葱种植开沟机、起垄机、起葱机等新型专用农机设备的，给予购机总价50%补贴。预计补贴20万元； 7.农机购置累加补贴，从事农业生产的个人和农业生产社会经营组织，购买微耕机、小粒种子播种机、免耕播种机、根茎作物播种机、铺膜播种机、谷物收获机械、玉米收获机械、薯类收获机、打（压）捆机、秸秆粉碎还田机、饲料（草）加工机械设备、残膜回收机。以上机具除享受国补资金外，再按国补资金的40%进行县级累加补贴。预计补贴20万元。 | 1.粮食作物100元/亩； 2.集中连片260元/亩， 3.红葱收购50万斤-200万斤，0.1元/斤，200万斤以上，0.2元/斤； 4.海红果收购0.2元/斤； 5.按实际发生费用进行补贴。 6.补贴购机总价50%； 7.国补资金的40% | 268 | 268 | 0 | 县级资金216万元，省级资金52万元 | 183 | 100 | 240 | 109 | 30 | 50 | 通过种植补贴，激发农户、企业种植积极性，壮大种植产业发展，带动农户增收。 | 其他 | 刘 敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
99 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年养殖业奖补项目 | 5100001506962933 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 10月份完成验收，11月份支付 | 2024.11.30 | 河曲县农业产业发展中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 1.对年首批出栏生猪500头以上的进行补贴，预计补贴1000头，资金30万元。 2.对符合条件的养殖场（户）进行种羊补贴，预计补贴10只种公羊、100只种母羊，资金7万。 3.对符合条件的脱贫户或监测户新购母驴、母牛进行补贴，预计补贴30头，资金9万元。 4.对符合条件家庭农场进行补贴，预计补贴12个，资金60万元。 | 1.生猪：300元/只； 2.种公羊2000元/只’种母羊500元/只； 3.母牛（驴）3000元/头； 4.5万元/个。 | 106 | 106 | 0 | 县级资金 | 183 | 100 | 240 | 109 | 30 | 50 | 通过养殖补贴，激发农户、企业养殖积极性，壮大养殖产业发展，带动农户增收。 | 其他 | 刘 敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
100 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年农业产业振兴增补项目 | 5100001536469728 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 5月份完成验收，6月份支付 | 2024.08.30 | 河曲县农业产业发展中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 按照2023年农业产业振兴奖补政策，对2023年-2024年跨年度实施但未进行奖补的主体进行补贴。 1.红葱收购补贴。对在河曲境内收购红葱达到50万斤以上的企业、经纪人等收购主体进行补贴，补贴重量2513170斤，资金25.1317万元。 2.农产品质量认证（续认）奖补。对7个产品续认证进行奖补，资金3.5万元；对新认证22个绿色产品进行奖补，资金12.2万元。 | 1.红葱收购0.1元/斤； 2.续认证0.5万元/个，新认证绿色产品2万元/1个基地（1个产品），一个基地每增加一个产品，增补0.2万元。 | 40.8317 | 40.8317 | 0 | 县级资金 | 183 | 30 | 60 | 10 | 5 | 10 | 通过红葱收购与农产品认真奖补，拓宽农产品下游产业链，带动农民增收。 | 其他 | 刘 敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
101 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西口镇 |  | 河曲县2024年红葱加工设备采购补贴项目 | 5100001538562435 | 新建 | 河曲县现代农业产业加工园区 | 2024.04.01 | 6月份之前完成设备采购；12月份之前完成设备安装。 | 2024.11.30 | 河曲县农业产业发展中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 购置红葱清洗加工设备1套，葱油提取加工设备1套，葱酱加工设备1套。 | 200万元 | 430 | 200 | 230 | 县级资金 | 180 | 240 | 410 | 130 | 210 | 120 | 通过新建红葱深加工生产线，延长产业链，提升河曲特色产品市场竞争力，带动易地搬迁再就业，巩固脱贫产业发展。 | 带动生产 就业务工 | 刘敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
102 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 沙泉镇 社梁乡 | 上打回头村、新林村、高家寨村、单家坪村、后红崖村、芦子坪村、铺上村、前红崖村、沙泉村、石沟塔村、石墕村、寨坡村、大尾塔村、金家沟村、神树咀村、南后沟村、东新窑村、阴塔村、尖山村 | 河曲县2024（2023年坡耕地水土流失综合治理工程）配套施肥项目 | 5100001536466390 | 新建 | 单寨乡、沙泉镇、社梁乡共19村 | 2024.4.30 | 2024年4月开工11月31日前完成支付12月备案 | 2024.7.30 | 河曲县水利综合服务中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对1.2万亩梯田施肥2400吨及其它费用。 | 160元/亩 | 196 | 196 |  | 县级资金 | 19 | 1116 | 2436 | 12 | 236 | 468 | 每亩增产粮食50kg | 带动生产 | 李万荣13663605326 | 河曲县农业农村和水利局
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙泉镇 | 赵家沟村 | 沙泉镇2024年赵家沟村新建深井项目 | 5100001504633556 | 新建 | 沙泉镇赵家沟村 | 2024.6.10 | 6月份实施，10月31日前验收，11月31日前支付，12月备案 | 2024.10.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 新建深井1座并配套附属相应上水设施，井深约900米左右。以实际出水花费为准。 | 按照实施方案价格执行 | 218.63 | 218.63 |  | 县级资金 | 1 | 181 | 418 | 1 | 6 | 13 | 实现沙泉镇农村安全饮水全面提质增效 | 带动生产 | 李治光13994093711 | 河曲县农业农村和水利局
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙泉镇 | 贾家山 | 沙泉镇2024年贾家山村沙家沟中型坝项目 | 5100001504648013 | 新建 | 沙泉镇贾家山村 | 2024.6.10 | 6月份实施，10月31日前验收，11月31日前支付，12月备案 | 2024.10.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 贾家山新建中型坝1座，坝型为钢筋砼重力坝，坝高约32m，控制面积约5.62km2，总库容约75万m³ | 按照实施方案价格执行 | 520 | 520 |  | 县级资金 | 1 | 67 | 169 | 1 | 2 | 5 | 改善生态环境 | 其他 | 李治光13994093711 | 河曲县农业农村和水利局
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 单寨乡 | 夺印村 | 单寨乡2024年农村安全饮水保障项目 | 5100001505090781 | 新建 | 夺印村 | 2024.6.10 | 6月份实施，10月31日前验收，11月31日前支付，12月备案 | 2024.10.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 新建深井1座并配套附属设施，井深约850米左右。以实际出水花费为准。 | 按照实施方案价格执行 | 200 | 200 |  | 县级资金 | 1 | 129 | 309 | 1 | 4 | 9 | 提升农村饮水安全，保障农村群众稳定饮水。 | 其他 | 李治光13994093711 | 河曲县农业农村和水利局
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土沟乡 | 后下庄村俊家庄梁小组 | 土沟乡后下庄村俊家庄梁小组2024年水源井建设项目 | 5100001505075500 | 新建 | 后下庄村俊家庄梁小组 | 2024.6.10 | 6月份实施，10月31日前验收，11月31日前支付，12月备案 | 2024.10.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 新建深井1座并配套附属设施，井深约900米左右。以实际出水花费为准。 | 按照实施方案价格执行 | 297.1 | 297.1 |  | 县级资金 | 1 | 58 | 123 | 1 | 4 | 8 | 提升农村饮水安全，保障农村群众稳定饮水。 | 其他 | 李治光13994093711 | 河曲县农业农村和水利局
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西口镇等11个乡镇 | 所涉村 | 河曲县2024年农村供水水质提升项目 | 5100001536467869 | 新建 | 所涉村 | 2024.05.01 | 5月实施，10月31日前验收，11月31日前支付，12月备案 | 2024.10.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 1.供水设施维修养护工程涉及西口镇等11个乡镇69个村组。具体是：西口镇南元村等4村。楼子营镇下南沟村等6村，刘家塔镇上养仓村等8村，巡镇镇曲峪村等6村，鹿固乡苍耳坪村等9村，旧县镇杨家洼村等4村，社梁乡窨子村等5村，沙坪乡武家庄村等8村，土沟乡寨洼村等4村，单寨乡单寨村等6村，沙泉镇寨坡村等9村。新建蓄水池、老旧供水主管网和村内供水管网改造、水毁供水管道回填、损坏上水机电设施设备维修更换、深井及上水设施维修更换、维修或新建阀门井及附属设施，预算总投资486.98万元。 2.对全县116处水源井进行采购并安装消毒设备116套。水源井涉及西口镇6眼、楼子营镇6眼、刘家塔镇18眼、巡镇镇12眼、鹿固乡13眼、单寨乡11眼、土沟乡10眼、旧县镇11眼、沙坪乡7眼、社梁乡9眼、沙泉镇13眼，预算总投资75万元。 | 按照实施方案价格执行 | 561.98 | 561.98 |  | 县级资金 | 116 | 45758 | 114394 | 116 | 3924 | 11329 | 提升农村饮水安全，保障农村供水工程长期稳定运行。 | 其他 | 李治光13994093711 | 河曲县农业农村和水利局
108 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 西口镇等11个乡镇 | 183村 | 河曲县2024年脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 5100001506523989 | 新建 | 11个乡镇 | 2024.6.1 | 2024年6月实施第一批，随时申报随时受理 ，年底前完成。 | 2024年12月20日 | 河曲县民生保障服务中心 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助600万元。 | 稳岗补助1200元/人；就业帮扶公益 岗位补助940元/人 /月 | 600 | 600 |  | 省级资金187.544万元，县级资金412.456万元 | 183 | 3290 | 6581 | 108 | 3290 | 6581 | 有效促进脱贫劳动力稳岗就业，人均增收1200元/人。 | 其他 | 田 琦 13994092576 | 河曲县民政 和人力资源 社会保障局
109 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇等11个乡镇 | 所涉村 | 河曲县2024年光伏帮扶项目 | 5100001554532882 | 新建 | 所涉村 | 2024.4.30 | 5月前期准备，10月份完工验收 | 2024.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 安排河曲县新宝通乡村建设有限公司实施。光伏分布式电站900千瓦。 | 4000元/kw | 360.5507 | 360.5507 |  | 县级资金 | 7 | 1296 | 3189 | 5 | 292 | 642 | 村集体经济增收 | 收益分红 | 李超 13935093941 | 河曲县发改工信和科技商务局