## 年度资金项目实施计划 (hidden)
附件
河曲县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
时间：2024年12月31日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效 目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他 资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
小计 | [5 empty] | 46个项目 | [7 empty] | 9224.8978 | 8658 | 566.8977
1 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 西口镇 | 西口镇所涉8村 | 西口镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 西口镇所涉8村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府秦志强 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的155户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持 | 31 | 31 |  | 户均增收2000元/年 | 带动生产、就业务工 | 8 | 155 | 345 | 0 | 155 | 345
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府秦志强 | 涉及西口镇科村、岱嶽殿村、邬家沙梁村、蚰蜒峁村，4村脱贫户、监测户共种植红葱234亩，一般农户共种植红葱1081亩， 共种植红葱1315亩 | 61.96 | 61.96 |  | 户均增收800元 | 带动生产 | 4 | 143 | 347 | 0 | 40 | 84
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村 北元村 坪泉村 南元村 唐家会村 科村 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年西瓜香瓜产业奖补项目 | 新建 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村 北元村 坪泉村 南元村 唐家会村 科村 蚰蜒峁村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府杜艳萍 | 种植西瓜655亩，香瓜45亩，共种植700亩 | 22.4 | 22.4 |  | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 带动生产 | 8 | 227 | 511 | 0 | 227 | 511
4 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 西口镇 | 坪泉村 | 西口镇2025年坪泉村粮食加工项目 | 新建 | 坪泉村 | 2025.03.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府 柳军明 | 年产1000吨玉米淀粉及五谷杂粮深加工，占地面积3.5亩，建筑面积1600㎡，相关配套设施设备。 | 380 | 300 | 80 | 预计村内年增收40万元 | 带动生产 | 1 | 845 | 2086 | 0 | 231 | 503
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等11村 | 楼子营镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2025.04.05 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地5970.2亩。 | 477.616 | 477.616 |  | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 11 | 524 | 1308 | 9 | 280 | 681
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等11村 | 楼子营镇2025年西瓜产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2025.04.05 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1258.1亩。富硒西瓜种植基地350.6亩。 | 56.0362 | 56.0362 |  | 预计脱贫人口增收户均800元以上 | 带动生产 | 11 | 358 | 928 | 9 | 180 | 456
7 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 楼子营镇 | 楼子营等12村 | 楼子营镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 楼子营镇12村 | 2025.04.05 | 2025.10.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的428户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 51.3 | 51.3 |  | 户均增收2000元/年 | 带动生产 | 12 | 428 | 666 | 10 | 428 | 666
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业。 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子6229.47亩，受益范围为全体农户。 | 280.3261 | 280.3261 |  | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 1082 | 2739 | 13 | 520 | 1259
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业 各村村股份经济合作社组织村民种植种植二年生河曲红葱苗3050.53亩,其中脱贫及监测户2075.73亩，一般农户及合作社974.8亩； | 205.0504 | 205.0504 |  | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 447 | 1118 | 13 | 312 | 780
10 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025. 11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | 刘家塔镇28个村组脱贫户、监测户发展庭院经济，每户补助不超过2000元， | 36.7 | 36.7 |  | 户均增收1500元 | 带动生产、就业务工 | 19 | 220 | 560 | 13 | 220 | 560
11 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年庭院经济项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 44 | 44 |  | 促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近创业，持续稳定增收。 | 带动生产 | 14 | 220 | 550 | 9 | 220 | 550
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年特色产业基地项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设马铃薯原种种植基地110亩。红葱种植基地1480亩，西瓜种植基地100亩，香瓜种植基地25亩。受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 71.52 | 71.52 |  | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 14 | 384 | 776 | 14 | 137 | 269
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 五花城堡等10个行政村 | 巡镇镇2025年糯玉米种植奖补项目 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子河北、樊家沟村等10个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设糯玉米种植基地2000亩，受益范围为脱贫户、三类监测对象、一般农户以及合作社等。 | 60 | 60 |  | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 10 | 278 | 677 | 10 | 113 | 279
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旧县镇 | 杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 旧县镇2025年一乡一业特色红葱基地奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 2025.03.01 | 2025.08.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县旧县镇人民政府郭垒厚 | 镇政府牵头组织，由杨家窊等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地5000亩，育苗1000亩，受益范围为农户。 | 500 | 500 |  | 发展特色种植产业，户均增收3000元，稳定脱贫成效 | 带动生产 | 6 | 897 | 2313 | 3 | 58 | 137
15 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种养植 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕、河畔村 | 旧县镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕和河畔村 | 2025.03.01 | 2025.08.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县旧县镇人民政府何志光 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 17 | 17 |  | 户均增收1000元，稳定脱贫成效 | 带动生产、就业务工 | 6 | 90 | 205 | 3 | 90 | 205
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 朱家川等19村 | 沙泉镇2025年产业基地富硒谷子种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇19村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府王引全 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植富硒谷子7669亩 | 325.9325 | 325.9325 |  | 人均增收500元 | 带动生产 | 19 | 1631 | 4354 | 10 | 663 | 1567
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 朱家川等26个行政村 | 沙泉镇2025年产业基地马铃薯种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府何健 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植马铃薯原种12377亩，种植马铃薯原原种1199亩 | 545.939 | 545.939 |  | 人均增收1000元 | 带动生产 | 26 | 2051 | 5424 | 16 | 1145 | 2724
18 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 56 | 56 |  | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 26 | 325 | 812 | 16 | 325 | 812
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 沙泉镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 翟家窊村、前红崖村、东新尧村等村种植一年生红葱980亩，种植两年生红葱0亩 | 98 | 98 |  | 人均可增收0.02万元 | 带动生产 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等19村 | 鹿固乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等19村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10514.7亩,受益范围为农户。 | 473.1615 | 473.1615 |  | 通过发展富硒谷子种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 带动生产 | 19 | 868 | 1865 | 11 | 530 | 1088
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等17村 | 鹿固乡2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、杨桥窊村等17村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 本项目种植红葱5102.1亩，其中脱贫户462户种植红葱2249.8亩，一般户249户种植1266.3亩，企业种植小鳞茎种苗900亩，农户种植小鳞茎种苗936亩。 | 369.236 | 369.236 |  | 带动红葱特色种植产业发展，农户亩均增收500元 | 带动生产 | 17 | 771 | 1570 | 10 | 462 | 990
22 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 鹿固乡 | 白家墕村等19村 | 鹿固乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等19村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 62 | 62 |  | 亩均增收500元 | 土地流转 | 12 | 510 | 1027 | 11 | 510 | 1027
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村等12村 | 沙坪乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”之乡村优势特色产业。 沙坪乡种植业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植种植富硒谷子1628亩，受益范围为脱贫户及防止返贫监测对象户。 | 69.19 | 69.19 |  | 通过发展种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 12 | 278 | 640 | 11 | 278 | 640
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村等12村 | 沙坪乡2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”乡村优势特色产业。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1769.5亩，其中脱贫户和监测户种植红葱1208亩，一般农户种植红葱561.5亩。 | 119.1 | 119.1 |  | 年人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 12 | 427 | 992 | 11 | 275 | 628
25 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙坪乡 | 石偏梁等12村 | 沙坪乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡石偏梁等12村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府柳茂林 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的170户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 36 | 36 |  | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 12 | 206 | 411 | 11 | 206 | 411
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 武家庄村 深也村 许家坡村西山组 | 沙坪乡2025年蓖麻养蚕奖补项目 | 新建 | 武家庄村 深也村 许家坡村西山组 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻135亩，养蚕135盒。 | 6.75 | 3.8523 | 2.8977 | 年人均增收600元 | 带动生产，帮助产销对接 | 2 | 53 | 111 | 2 | 53 | 111
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地8000亩，受益范围为农户。 | 360 | 360 |  | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 16 | 2782 | 7425 | 14 | 891 | 2140
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡14个行政村 | 社梁乡2025年特色产业红葱奖补项目 | 新建 | 社梁乡14个行政村 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 乡政府牵头组织，村集股份经济合作社组织农户种植二年生红葱苗，建设特色红葱种植基地1800亩。脱贫户监测户种植1600亩，一般农户种植200亩。受益范围为农户。 | 136 | 136 |  | 种植户亩均增收1500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 14 | 2605 | 6970 | 12 | 873 | 2112
29 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 社梁乡 | 堡宅梁等17村 | 社梁乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的200户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 44 | 44 |  | 户均增收2000元以上 | 带动生产、就业务工 | 17 | 300 | 624 | 13 | 300 | 624
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年富硒谷子种植项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2025.3.1 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府李向东 | “千万工程”乡村优势特色产业。新建富硒谷子种植基地11000亩。 | 467.5 | 467.5 |  | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收800元 | 带动生产 | 16 | 1112 | 2617 | 11 | 592 | 1309
31 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府李向东 | “千万工程”乡村优势特色产业。通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的130户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 38 | 38 |  | 户均增收2000元 | 带动生产 | 16 | 190 | 520 | 16 | 190 | 520
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 土沟村等11个行政村 | 2025.2.25 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地9476亩。受益范围为农户。 | 426.42 | 426.42 |  | 人均增收1000元 | 带动生产 | 11 | 673 | 1679 | 5 | 365 | 837
33 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 土沟乡 | 土沟村等10个行政村 | 土沟乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 土沟村等10个行政村 | 2025.4.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的70户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 17 | 17 |  | 提高农户发展生产积极性，稳定增收 | 带动生产、就业务工 | 10 | 145 | 284 | 5 | 145 | 284
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 马连口等170村 | 河曲县2025年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.04.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业产业发展中心刘敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全县脱贫户或监测户种植的杂粮、马铃薯进行补贴。预计补贴杂粮7万亩、马铃薯1.4万亩，共计8.4万亩。 | 245 | 245 |  | 激发脱贫户自主发展产业的动力，受益脱贫人口每人增收200元以上。 | 带动生产 | 170 | 4740 | 10868 | 109 | 4740 | 10868
35 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 对符合要求的脱贫户贷款户按季贴息补贴 | 340 | 340 |  | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 带动生产 | 183 | 1710 | 3500 | 109 | 1710 | 3500
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 南天洼村等11村 | 河曲县2025年配套施肥项目（2024年坡耕地水土流失综合治理工程） | 新建 | 南天洼村、大耳村、双神堂村、青阳塔村、石棱村、马家梁村、红崖也村、李家山村、焦家也村、黑豆儿村、书石也村 | 2025.04.30 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县水利综合服务中心李治光 | 10000亩坡耕地综合治理工程深耕增施有机肥 | 160 | 160 |  | 每亩增产粮食60kg | 带动生产 | 11 | 456 | 1262 | 11 | 62 | 136
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水 治理 | 西口镇 | 东兴社区 | 西口镇2025年东兴社区污水管网建设工程 | 新建 | 东兴社区 | 2025.05.01 | 2025.9.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府 金瑞军 | 铺设污水管网3400米，道路回填恢复等 | 473 | 473 |  | 改善生产生活环境 | 其它 | 1 | 797 | 2357 | 0 | 5 | 9
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西口镇 | 邬家沙梁村 | 西口镇2025年邬家沙梁村蓄水池建设及配套工程 | 新建 | 邬家沙梁村 | 2025.04.01 | 2025.5.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府 张磊 | 新建300立方蓄水池1个，铺设村委会到大棚架管线，购置吸水泵1台，购置阀门等配件 | 35.6 | 35.6 |  | 改善生产生活条件，带动村民增收 | 带动生产 | 1 | 99 | 230 | 0 | 15 | 29
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巡镇镇 | 曲峪村 | 巡镇镇2025年自来水入户工程 | 新建 | 曲峪村 | 2025年3月1日 | 2025年11月30日 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府 张鑫 | 34户自来水入户 | 5.1 | 5.1 |  | 提升水质，保障供水水平 | 带动生产 | 1 | 34 | 65 | 1 | 0 | 0
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等) | 旧县镇 | 杨家窊村河塔组 | 旧县镇杨家窊村河塔组2025年通村公路提质项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村河塔组 | 2025.04.01 | 2025.8.30 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县旧县镇人民政府 潘彬 | 1.25公里通村路铺设混凝土路面，配套建设排水设施 | 59 | 59 |  | 便利农民出行和农产品流通，减少交通安全事故的发生 | 就业务工 | 1 | 30 | 69 | 1 | 12 | 26
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 沙坪乡 | 许家坡村 | 沙坪乡许家坡村2025年产业路提质增效项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡许家坡村 | 2025.03.01 | 2025.10.30 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县沙坪乡人民政府 李强 | 拓宽通村公路长3.5公里，开炸路基石方及土方，扩铺路面5米宽，并加装安全防护栏、新建护坡、路基加固等。 | 398 | 398 |  | 节约运输及人力成本300元以上 | 其它 | 1 | 567 | 1357 | 1 | 98 | 173
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 社梁乡 | 郝家墕村 | 社梁乡郝家墕2025年村田间道路建设项目 | 新建 | 社梁乡郝家墕村 | 2025.06.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府 王敏 | 建设砂石田间道路2.9km（3米宽） | 82.06 | 82.06 |  | 方便耕作作业 | 其它 | 1 | 253 | 695 | 1 | 101 | 264
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 单寨乡 | 龙泉沟等4村 | 单寨乡2025年田间道路维修项目 | 新建 | 龙泉沟、瓦窑坡、紫河、单寨等4村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府 王力群 | 维修原有田间道路8公里 | 320 | 320 |  | 通过项目实施改善乡村形象，方便农户出行。 | 其它 | 4 | 273 | 577 | 2 | 125 | 250
44 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年雨露计划资助项目（2024-2025学年） | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 2024-2025学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元 | 135 | 135 |  | 受助对象满意度达100% | 其它 | 183 | 450 | 450 | 109 | 450 | 450
45 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补贴 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年务工就业交通补贴项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心温贵浒 | 2025年脱贫劳动力监测劳动力务工就业一次性交通补贴 | 355 | 355 |  | 有效促进农村劳动转移就业，稳定增加收入，人均收入600—1500元/人 | 其它 | 183 | 1986 | 3972 | 109 | 1986 | 3972
46 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 11个乡镇 | 北元村等183个行政村 | 河曲县2025年脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助 | 新建 | 11个乡镇 | 2025.9.1 | 2025.12.20 | 河曲县民政 和人力资源 社会保障局 | 河曲县民生保障服务中心田琦 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助672万元。 | 672 | 188 | 484 | 有效促进脱贫劳动力稳岗就业，人均增收1200元/人。绩效完成率≥98% | 其它 | 183 | 3290 | 5600 | 183 | 3290 | 5600

## 年度资金项目实施计划 (l加来源)
附件
河曲县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
时间：2024年12月31日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  |  | 绩效 目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  | 财政资金 筹措方式 |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他 资金 （万元） | [6 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
小计 | [5 empty] | 46个项目 | [7 empty] | 9224.8978 | 8658 | 566.8977
1 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 西口镇 | 西口镇所涉8村 | 西口镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 西口镇所涉8村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府秦志强 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的155户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持 | 31 | 31 |  | 省级资金 | 户均增收2000元/年 | 带动生产、就业务工 | 8 | 155 | 345 | 0 | 155 | 345
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府秦志强 | 涉及西口镇科村、岱嶽殿村、邬家沙梁村、蚰蜒峁村，4村脱贫户、监测户共种植红葱234亩，一般农户共种植红葱1081亩， 共种植红葱1315亩 | 61.96 | 61.96 |  | 省级资金 | 户均增收800元 | 带动生产 | 4 | 143 | 347 | 0 | 40 | 84
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村 北元村 坪泉村 南元村 唐家会村 科村 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年西瓜香瓜产业奖补项目 | 新建 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村 北元村 坪泉村 南元村 唐家会村 科村 蚰蜒峁村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府杜艳萍 | 种植西瓜655亩，香瓜45亩，共种植700亩 | 22.4 | 22.4 |  | 省级资金 | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 带动生产 | 8 | 227 | 511 | 0 | 227 | 511
4 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 西口镇 | 坪泉村 | 西口镇2025年坪泉村粮食加工项目 | 新建 | 坪泉村 | 2025.03.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府 柳军明 | 年产1000吨玉米淀粉及五谷杂粮深加工，占地面积3.5亩，建筑面积1600㎡，相关配套设施设备。 | 380 | 300 | 80 | 省级资金 | 预计村内年增收40万元 | 带动生产 | 1 | 845 | 2086 | 0 | 231 | 503
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等11村 | 楼子营镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2025.04.05 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地5970.2亩。 | 477.616 | 477.616 |  | 中央资金 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 11 | 524 | 1308 | 9 | 280 | 681
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等11村 | 楼子营镇2025年西瓜产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2025.04.05 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1258.1亩。富硒西瓜种植基地350.6亩。 | 56.0362 | 56.0362 |  | 省级资金 | 预计脱贫人口增收户均800元以上 | 带动生产 | 11 | 358 | 928 | 9 | 180 | 456
7 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 楼子营镇 | 楼子营等12村 | 楼子营镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 楼子营镇12村 | 2025.04.05 | 2025.10.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的428户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 51.3 | 51.3 |  | 省级资金 | 户均增收2000元/年 | 带动生产 | 12 | 428 | 666 | 10 | 428 | 666
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业。 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子6229.47亩，受益范围为全体农户。 | 280.3261 | 280.3261 |  | 省级资金 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 1082 | 2739 | 13 | 520 | 1259
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业 各村村股份经济合作社组织村民种植种植二年生河曲红葱苗3050.53亩,其中脱贫及监测户2075.73亩，一般农户及合作社974.8亩； | 205.0504 | 205.0504 |  | 省级资金 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 447 | 1118 | 13 | 312 | 780
10 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025. 11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | 刘家塔镇28个村组脱贫户、监测户发展庭院经济，每户补助不超过2000元， | 36.7 | 36.7 |  | 省级资金 | 户均增收1500元 | 带动生产、就业务工 | 19 | 220 | 560 | 13 | 220 | 560
11 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年庭院经济项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 44 | 44 |  | 省级资金 | 促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近创业，持续稳定增收。 | 带动生产 | 14 | 220 | 550 | 9 | 220 | 550
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年特色产业基地项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设马铃薯原种种植基地110亩。红葱种植基地1480亩，西瓜种植基地100亩，香瓜种植基地25亩。受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 71.52 | 71.52 |  | 省级资金 | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 14 | 384 | 776 | 14 | 137 | 269
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 五花城堡等10个行政村 | 巡镇镇2025年糯玉米种植奖补项目 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子河北、樊家沟村等10个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设糯玉米种植基地2000亩，受益范围为脱贫户、三类监测对象、一般农户以及合作社等。 | 60 | 60 |  | 中央资金 | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 10 | 278 | 677 | 10 | 113 | 279
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旧县镇 | 杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 旧县镇2025年一乡一业特色红葱基地奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 2025.03.01 | 2025.08.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县旧县镇人民政府郭垒厚 | 镇政府牵头组织，由杨家窊等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地5000亩，育苗1000亩，受益范围为农户。 | 500 | 500 |  | 中央资金 | 发展特色种植产业，户均增收3000元，稳定脱贫成效 | 带动生产 | 6 | 897 | 2313 | 3 | 58 | 137
15 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种养植 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕、河畔村 | 旧县镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕和河畔村 | 2025.03.01 | 2025.08.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县旧县镇人民政府何志光 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 17 | 17 |  | 省级资金 | 户均增收1000元，稳定脱贫成效 | 带动生产、就业务工 | 6 | 90 | 205 | 3 | 90 | 205
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 朱家川等19村 | 沙泉镇2025年产业基地富硒谷子种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇19村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府王引全 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植富硒谷子7669亩 | 325.9325 | 325.9325 |  | 中央资金 | 人均增收500元 | 带动生产 | 19 | 1631 | 4354 | 10 | 663 | 1567
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 朱家川等26个行政村 | 沙泉镇2025年产业基地马铃薯种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府何健 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植马铃薯原种12377亩，种植马铃薯原原种1199亩 | 545.939 | 545.939 |  | 中央资金 | 人均增收1000元 | 带动生产 | 26 | 2051 | 5424 | 16 | 1145 | 2724
18 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 56 | 56 |  | 省级资金 | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 26 | 325 | 812 | 16 | 325 | 812
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 沙泉镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 翟家窊村、前红崖村、东新尧村等村种植一年生红葱980亩，种植两年生红葱0亩 | 98 | 98 |  | 省级资金 | 人均可增收0.02万元 | 带动生产 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等19村 | 鹿固乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等19村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10514.7亩,受益范围为农户。 | 473.1615 | 473.1615 |  | 中央资金 | 通过发展富硒谷子种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 带动生产 | 19 | 868 | 1865 | 11 | 530 | 1088
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等17村 | 鹿固乡2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、杨桥窊村等17村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 本项目种植红葱5102.1亩，其中脱贫户462户种植红葱2249.8亩，一般户249户种植1266.3亩，企业种植小鳞茎种苗900亩，农户种植小鳞茎种苗936亩。 | 369.236 | 369.236 |  | 中央资金 | 带动红葱特色种植产业发展，农户亩均增收500元 | 带动生产 | 17 | 771 | 1570 | 10 | 462 | 990
22 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 鹿固乡 | 白家墕村等19村 | 鹿固乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等19村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 62 | 62 |  | 省级资金 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 12 | 510 | 1027 | 11 | 510 | 1027
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村等12村 | 沙坪乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”之乡村优势特色产业。 沙坪乡种植业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植种植富硒谷子1628亩，受益范围为脱贫户及防止返贫监测对象户。 | 69.19 | 69.19 |  | 中央资金 | 通过发展种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 12 | 278 | 640 | 11 | 278 | 640
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村等12村 | 沙坪乡2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”乡村优势特色产业。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1769.5亩，其中脱贫户和监测户种植红葱1208亩，一般农户种植红葱561.5亩。 | 119.1 | 119.1 |  | 中央资金14.245万元，省级资金104.855万元 | 年人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 12 | 427 | 992 | 11 | 275 | 628
25 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙坪乡 | 石偏梁等12村 | 沙坪乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡石偏梁等12村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府柳茂林 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的206户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 36 | 36 |  | 省级资金 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 12 | 206 | 411 | 11 | 206 | 411
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 武家庄村 深也村 许家坡村西山组 | 沙坪乡2025年蓖麻养蚕奖补项目 | 新建 | 武家庄村 深也村 许家坡村西山组 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻135亩，养蚕135盒。 | 6.75 | 3.8523 | 2.8977 | 省级资金 | 年人均增收600元 | 带动生产，帮助产销对接 | 2 | 53 | 111 | 2 | 53 | 111
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地8000亩，受益范围为农户。 | 360 | 360 |  | 中央资金 | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 16 | 2782 | 7425 | 14 | 891 | 2140
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡14个行政村 | 社梁乡2025年特色产业红葱奖补项目 | 新建 | 社梁乡14个行政村 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 乡政府牵头组织，村集股份经济合作社组织农户种植二年生红葱苗，建设特色红葱种植基地1800亩。脱贫户监测户种植1600亩，一般农户种植200亩。受益范围为农户。 | 136 | 136 |  | 中央资金 | 种植户亩均增收1500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 14 | 2605 | 6970 | 12 | 873 | 2112
29 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 社梁乡 | 堡宅梁等17村 | 社梁乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的300户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 44 | 44 |  | 省级资金 | 户均增收2000元以上 | 带动生产、就业务工 | 17 | 300 | 624 | 13 | 300 | 624
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年富硒谷子种植项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2025.3.1 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府李向东 | “千万工程”乡村优势特色产业。新建富硒谷子种植基地11000亩。 | 467.5 | 467.5 |  | 中央资金 | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收800元 | 带动生产 | 16 | 1112 | 2617 | 11 | 592 | 1309
31 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府李向东 | “千万工程”乡村优势特色产业。通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的130户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 38 | 38 |  | 省级资金 | 户均增收2000元 | 带动生产 | 16 | 190 | 520 | 16 | 190 | 520
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 土沟村等11个行政村 | 2025.2.25 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地9476亩。受益范围为农户。 | 426.42 | 426.42 |  | 中央资金 | 人均增收1000元 | 带动生产 | 11 | 673 | 1679 | 5 | 365 | 837
33 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 土沟乡 | 土沟村等10个行政村 | 土沟乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 土沟村等10个行政村 | 2025.4.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的145户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 17 | 17 |  | 省级资金 | 提高农户发展生产积极性，稳定增收 | 带动生产、就业务工 | 10 | 145 | 284 | 5 | 145 | 284
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 马连口等170村 | 河曲县2025年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.04.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业产业发展中心刘敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全县脱贫户或监测户种植的杂粮、马铃薯进行补贴。预计补贴杂粮7万亩、马铃薯1.4万亩，共计8.4万亩。 | 245 | 245 |  | 省级资金 | 激发脱贫户自主发展产业的动力，受益脱贫人口每人增收200元以上。 | 带动生产 | 170 | 4740 | 10868 | 109 | 4740 | 10868
35 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 对符合要求的脱贫户贷款户按季贴息补贴 | 340 | 340 |  | 省级资金 | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 带动生产 | 183 | 1710 | 3500 | 109 | 1710 | 3500
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 南天洼村等11村 | 河曲县2025年配套施肥项目（2024年坡耕地水土流失综合治理工程） | 新建 | 南天洼村、大耳村、双神堂村、青阳塔村、石棱村、马家梁村、红崖也村、李家山村、焦家也村、黑豆儿村、书石也村 | 2025.04.30 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县水利综合服务中心李治光 | 10000亩坡耕地综合治理工程深耕增施有机肥 | 160 | 160 |  | 省级资金 | 每亩增产粮食60kg | 带动生产 | 11 | 456 | 1262 | 11 | 62 | 136
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水 治理 | 西口镇 | 东兴社区 | 西口镇2025年东兴社区污水管网建设工程 | 新建 | 东兴社区 | 2025.05.01 | 2025.9.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府 金瑞军 | 铺设污水管网3400米，道路回填恢复等 | 473 | 473 |  | 中央资金 | 改善生产生活环境 | 其它 | 1 | 797 | 2357 | 0 | 5 | 9
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西口镇 | 邬家沙梁村 | 西口镇2025年邬家沙梁村蓄水池建设及配套工程 | 新建 | 邬家沙梁村 | 2025.04.01 | 2025.5.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府 张磊 | 新建300立方蓄水池1个，铺设村委会到大棚架管线，购置吸水泵1台，购置阀门等配件 | 35.6 | 35.6 |  | 中央资金 | 改善生产生活条件，带动村民增收 | 带动生产 | 1 | 99 | 230 | 0 | 15 | 29
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巡镇镇 | 曲峪村 | 巡镇镇2025年自来水入户工程 | 新建 | 曲峪村 | 2025年3月1日 | 2025年11月30日 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府 张鑫 | 34户自来水入户 | 5.1 | 5.1 |  | 中央资金 | 提升水质，保障供水水平 | 带动生产 | 1 | 34 | 65 | 1 | 0 | 0
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等) | 旧县镇 | 杨家窊村河塔组 | 旧县镇杨家窊村河塔组2025年通村公路提质项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村河塔组 | 2025.04.01 | 2025.8.30 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县旧县镇人民政府 潘彬 | 1.25公里通村路铺设混凝土路面，配套建设排水设施 | 59 | 59 |  | 中央资金 | 便利农民出行和农产品流通，减少交通安全事故的发生 | 就业务工 | 1 | 30 | 69 | 1 | 12 | 26
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 沙坪乡 | 许家坡村 | 沙坪乡许家坡村2025年产业路提质增效项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡许家坡村 | 2025.03.01 | 2025.10.30 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县沙坪乡人民政府 李强 | 拓宽通村公路长3.5公里，开炸路基石方及土方，扩铺路面5米宽，并加装安全防护栏、新建护坡、路基加固等。 | 398 | 398 |  | 中央资金 | 节约运输及人力成本300元以上 | 其它 | 1 | 567 | 1357 | 1 | 98 | 173
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 社梁乡 | 郝家墕村 | 社梁乡郝家墕2025年村田间道路建设项目 | 新建 | 社梁乡郝家墕村 | 2025.06.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府 王敏 | 建设砂石田间道路2.9km（3米宽） | 82.06 | 82.06 |  | 中央资金 | 方便耕作作业 | 其它 | 1 | 253 | 695 | 1 | 101 | 264
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 单寨乡 | 龙泉沟等4村 | 单寨乡2025年田间道路维修项目 | 新建 | 龙泉沟、瓦窑坡、紫河、单寨等4村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府 王力群 | 维修原有田间道路8公里 | 320 | 320 |  | 中央资金 | 通过项目实施改善乡村形象，方便农户出行。 | 其它 | 4 | 273 | 577 | 2 | 125 | 250
44 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年雨露计划资助项目（2024-2025学年） | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 2024-2025学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元 | 135 | 135 |  | 中央资金 | 受助对象满意度达100% | 其它 | 183 | 450 | 450 | 109 | 450 | 450
45 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补贴 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年务工就业交通补贴项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心温贵浒 | 2025年脱贫劳动力监测劳动力务工就业一次性交通补贴 | 355 | 355 |  | 中央资金55万元，省级资金300万元 | 有效促进农村劳动转移就业，稳定增加收入，人均收入600—1500元/人 | 其它 | 183 | 1986 | 3972 | 109 | 1986 | 3972
46 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 11个乡镇 | 北元村等183个行政村 | 河曲县2025年脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助 | 新建 | 11个乡镇 | 2025.9.1 | 2025.12.20 | 河曲县民政 和人力资源 社会保障局 | 河曲县民生保障服务中心田琦 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助672万元。 | 672 | 188 | 484 | 省级资金 | 有效促进脱贫劳动力稳岗就业，人均增收1200元/人。绩效完成率≥98% | 其它 | 183 | 3290 | 5600 | 183 | 3290 | 5600

## 资金使用计划（分批） (hidden)
XX县2025年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
时间：2025年1月10日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 中央衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | XX县小额信贷贴息项目 | 新建 | XX县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 农业农村局XXX | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 600 | 600 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 186 | 3000 | 3000 | 90 | 2000 | 2000
2
3
4
5
6
7
8