## Sheet1
附件1
河曲县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报分类汇总表
单位（盖章）： | [9 empty] | 单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益村（个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人） | 其中
|  |  |  | 财政 | 其他 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
|  |  |  | 资金 | 资金
| 总 计 | 16 | 1934.0307 | 1370.0307 | 564 | 1063 | 12298 | 24545 | 570 | 4895 | 11512
| 一、产业发展 | 16 | 1934.0307 | 1370.0307 | 564 | 1063 | 12298 | 24545 | 570 | 4895 | 11512
| 1.生产项目 | 12 | 1865.8307 | 1301.8307 | 564 | 1049 | 11351 | 22125 | 567 | 4623 | 10822
| 2.加工流通项目 | 4 | 68.2 | 68.2 | 0 | 14 | 947 | 2420 | 3 | 272 | 690
3.配套设施项目
4.产业服务支撑项目
5.金融保险配套项目
6.高质量庭院经济项目
7.新型农村集体经济发展项目
二、就业项目
1.务工补助
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
三、乡村建设行动
1.农村基础设施
2.人居环境整治
3.农村公共服务
四、易地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果
1.住房
2.教育
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.其他

## Sheet2
附件2
河曲县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
单位：万元、个、户、人
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效 目标 | 联农带 农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 项目进度计划 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益 村数 | 受益 户数 | 受益 人口数 | 其中 |  |  |  |  | 责任人及 联系电话 | 行业主 管部门
[16 empty] | 财政资金 | 财政资金筹资方式 |  |  |  | 受益脱 贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
小计 | [14 empty] | 1934.0307 | 1370.0307 |  | 1063 | 12298 | 24545 | 570 | 4895 | 11512
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 樊家沟 河南 双庙 | 巡镇镇2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 樊家沟、河南、双庙 | 2024.3.1 | 4月实施，8月31日前验收，9月30日前支付 | 2024.8.31 | 巡镇镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 河曲县岁丰种植专业合作社流转我镇樊家沟村、河南村、双庙村村集体耕地415亩，种植黍米，发展黍米种植产业。 | 320元/亩 | 13.28 | 13.28 |  | 3 | 1221 | 2724 | 3 | 76 | 127 | 种植主体亩均增收200元 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡15个行政村 | 社梁乡2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡15个行政村 | 2024.03.01 | 20240501前备耕；20240620前完成种植；20240830前项目完成实施。 | 2024.08.30 | 社梁乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设黍米种植基地649.3亩，受益范围为农户。 | 每亩补助于320元/亩 | 20.7776 | 20.7776 |  | 15 | 329 | 838 | 13 | 213 | 534 | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 王敏 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇9个行政村 | 刘家塔镇2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 河曲县刘家塔镇冯家庄、下养仓等9个行政村 | 2024.03.01 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户、家庭农场、合作社、企业等经营主体种植黍米2200亩（单个经营主体种植黍米100亩以上）。 | 320元/亩 | 70.4 | 70.4 |  | 9 | 45 | 112 | 7 | 3 | 5 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 上榆泉村、白家墕村、刘家沙墕村、王寺峁村、上后川村、大梁村、南墕村等7个行政村 | 鹿固乡2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 鹿固乡上榆泉村、白家墕村、刘家沙墕村、王寺峁村、上后川村、大梁村、南墕村等7个行政村 | 2024.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 拟在本乡实施1923亩黍米种植项目 | 320元/亩 | 61.536 | 61.536 |  | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 种植主体亩均增收200元 | 带动生产 | 秦雪芹 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇14个行政村 | 沙泉镇2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 沙泉镇石墕村、寨坡、阴塔、神树咀、南天窊、新尧、李家沟、铺上、书石也、前红崖、泥彩、大尾塔、金家沟、赵家沟14个行政村 | 2024.3.10 | 3月10日-10月10日完成建设规模；11月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全镇种植黍米的经营主体和个人给予按照320元/亩补贴，共4379亩。 | 320元/亩 | 140.128 | 140.128 |  | 14 | 17 | 54 | 11 | 3 | 9 | 亩均增收500元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 11乡镇 | 土沟村等50村 | 河曲县2024年“三品一标“认证以奖代补项目 | 新建 | 河曲县 | 2024.04.01 | 10月份前完成项目验收 | 2024.11.30 | 河曲县农业产业发展中心 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对2023年11家企业认证的11个绿色食品基地22个绿色产品，1个有机农产品基地2个产品进行奖补。 | 1个基地1个产品奖补2万元； 1个基地2个产品奖补2.4万元； 1个基地3个产品及以上，每新增1个产品，增补0.2万元。 | 28.2 | 28.2 |  | 10 | 20 | 35 | 2 | 5 | 10 | 通过产品认证，扩大产品影响力 | 帮助产销对接 | 刘 敏 18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鹿固乡 | 下榆泉村 墕头村 辉塔村 前沟村 刘家沙墕村 | 鹿固乡2024年发展壮大村集体经济项目（光伏） | 新建 | 鹿固乡下榆泉村、墕头村、辉塔村、前沟村、刘家沙墕村共5个村 | 2024.5.1 | 5月1日-8月10日完成建设规模；8月10日前完成项目验收。 | 2024.9.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 建设150kw屋顶光伏并配套变压器及附属设施。同时，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 0.333万元/kw | 50 | 50 |  | 980 | 2251 | 264 | 517 | 17 | 30 | 村集体年增收1.25万元 | 收益分红 | 樊瑞萍13152704700 | 河曲县发改工信和科技商务局
8 | 产业发展 | 加工流 通项目 | 加工业 | 社梁乡 | 堡宅梁村 新尧村 | 社梁乡2024年发展壮大村集体经济项目（资产收益） | 新建 | 社梁乡堡宅梁村、新尧村 | 2024.05.01 | 2023年6月完成项资产评估 | 2024.9.30 | 社梁乡人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 堡宅梁村、新尧村各落实产业资金10万元，乡政府与山西莲芯硒美农业科技开发有限公司 合作，按照务工就业+兜底分红（6%以上）+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部作为村集体收入。 | 20万元 | 20 | 20 |  | 2 | 442 | 1184 | 1 | 157 | 396 | 村集体增收6000元/村/年 | 收益分红 | 王 敏 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 产业发展 | 加工流 通项目 | 加工业 | 楼子营镇 | 大峪村 | 楼子营镇大峪村2024年发展壮大村集体经济项目（资产收益） | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 5月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 村集体与山西辛公府食醋酿造有限公司合作，按照兜底分红（6%）+务工就业+订单收购（保护价收购）等方式，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部归村股份经济合作社。 | 10万元/村 | 10 | 10 |  | 1 | 318 | 796 | 0 | 87 | 222 | 至少为村集体增加0.6万元年收入 | 带动生产、就业务工 | 吕 晶 13453010946 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 产业发展 | 加工流 通项目 | 加工业 | 刘家塔镇 | 下养仓村 | 刘家塔镇下养仓村2024年发展壮大村集体经济项目（资产收益） | 新建 | 西口镇 | 2024.03.01 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 利用壮大村集体经济资金，入股山西振钢生物科技股份有限公司。按照兜底分红（6%以上）+订单收购等方式，完善资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，分红收入全部用于壮大村集体经济。 | 10万元/村 | 10 | 10 |  | 1 | 167 | 405 | 0 | 23 | 62 | 发展壮大村集体经济0.6万元/年 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 单寨乡 | 星佐村 | 单寨乡星佐村2024年发展壮大村集体经济项目（资产收益） | 新建 | 单寨乡星佐村 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.09 | 单寨乡人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 村集体与我乡大学生肉鸽养殖创业项目合作，入股河曲县单寨乡新荣养殖专业合作社，按照务工就业+兜底分红（6%以上）等方式，建立紧密的联农带农利益联结机制，与企业签订帮助吸纳就业务工人员和资产保全机制协议，合同期至2025年12月底。同时乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 按合同执行 | 10 | 10 |  | 1 | 136 | 326 | 1 | 46 | 106 | 村集体经济收入8000元 | 其他 | 张越峰13935023695 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 南元村、北元村、唐家会村、岱嶽殿村、沙畔村、大东梁村6村 | 西口镇2024年发展壮大村集体经济项目（光伏） | 新建 | 南元村、北元村、唐家会村、岱嶽殿村、沙畔村、大东梁村6村 | 2024.05.15 | 8月底前完成项目计划的70% | 2024.10.15 | 西口镇人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 每村10万元建设光伏发电，每村25千瓦，总共150千瓦。 | 10万元/村 | 60 | 60 |  | 6 | 3545 | 8500 | 6 | 3545 | 8500 | 新增就业岗6个，光伏收益用于壮大村集体经济。 | 新增就业岗6个 | 柳文芳 17335006399 | 河曲县发改工信和科技商务局
13 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 楼子营镇 | 楼子营村 | 楼子营镇楼子营村2024年发展壮大村集体经济项目（光伏） | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 5月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 在楼子营村村集体房顶修建村级光伏电站，共计25KW。 | 按照实际发生费用补贴 | 10 | 10 |  | 1 | 1088 | 2746 | 0 | 234 | 448 | 每年至少为村集体增加1.3万元收入 | 带动生产、就业务工 | 乔学东13663605930 | 河曲县发改工信和科技商务局
14 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 巡镇镇 | 樊家沟村 | 巡镇镇樊家沟村2024年发展壮大村集体经济项目（光伏） | 新建 | 樊家沟 | 2024.5.1 | 6月30日前完成电站建设，7月31日前完成验收及并网发电 | 2024.8.31 | 巡镇镇人民政府 | 发展壮大村集体经济项目。 镇政府组织实施，利用村委会屋顶建设30KW光伏电站以及配套输电线路，发展壮大村集体经济。 | 3300元/KW | 10 | 10 |  | 1 | 309 | 730 | 1 | 23 | 39 | 预计村集体经济每年增收10000元以上 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西口镇 | 唐家会村 | 西口镇2024年唐家会乡村旅游产业提升项目 | 扩建 | 唐家会 | 2024.05.15 | 8月底前完成项目计划的70% | 2024.10.15 | 西口镇人民政府 | 农家院4户480平米民宿改造提升 （114.39万元）；新上10台套设备成人游乐园项目（357.21万）；6道滑雪场（34.4万）；28亩玫瑰观赏园（影视基地）整治提升（53万）；户外沙滩越野车12辆体验项目（66.5万）；垂钓城新建改造项目（26万）；明武宗垂钓休闲项目（46万）；10亩亲子农场户外体验项目（20万）；旅游车充电桩2台项目（32万）；10辆自行车运动项目（9万）；3套太空房房车营地项目（108万）；骆驼1个马匹3匹，跑马俱乐部23.5万元，税费等50万元。 | 财政补助总投资的40% | 940 | 376 |  | 2 | 761 | 1832 | 2 | 58 | 123 | 新增就业岗30个，项目年收益保守38万，其中财政资金收益15万，用于唐家会、铁果门村特困人群救助和公益事业建设。 | 新增就业岗位30个；年收益15万，用于特困人群救助和公益事业建设。 | 刘 阳 13934092815 | 河曲县文化和旅游局
16 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇等11个乡镇 | 所涉村 | 河曲县2024年光伏帮扶项目 | 新建 | 所涉村 | 2024.4.30 | 5月前期准备，10月份完工验收 | 2024.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 安排河曲县新宝通乡村建设有限公司实施。光伏分布式电站1150千瓦。 | 4000元/kw | 479.7091 | 479.7091 |  | 8 | 1621 | 3999 | 6 | 405 | 901 | 村集体经济增收 | 收益分红 | 郭培强17536055198 | 河曲县发改工信和科技商务局