## Sheet1
附件
河曲县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目表（第3批）
单位：万元、个、户、人
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | [5 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 绩效 目标 | 联农带 农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 项目进度计划 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 安排第2批中央和省级财政衔接资金 | 财政资金筹资方式 | 受益 村数 | 受益 户数 | 受益 人口数 | 其中 |  |  |  |  | 责任人及 联系电话 | 行业主 管部门
[16 empty] | 财政资金 | 其他资金 | [5 empty] | 受益脱 贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
小计 | [14 empty] | 2303.664 | 2243.664 | 60 | 1670 |  | 259 | 50503 | 109806 | 200 | 5442 | 12976
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 沙畔、科村、岱嶽殿、邬家沙梁、北元、坪泉、南元、焦尾城、唐家会村、蚰蜒峁村10村 | 西口镇2024年农业产业种植奖项目 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.04.20 | 4月实施，7月验收，11月支付 | 2024.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植大豆1788.48亩，油料499.64亩，糯玉米379.57亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩；单一种植大豆（100亩以上）220元/亩； 2.油料作物200元/亩； 3.糯玉米300元/亩。 | 42.7207 | 42.7207 |  | 42.7207 | 第2批中央资金 | 10 | 693 | 1733 | 10 | 231 | 578 | 预计脱贫人口每人增收1000元. | 带动生产 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营、罗圈堡、上南沟、河湾等4村 | 楼子营镇2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 楼子营、罗圈堡、上南沟、河湾等4村 | 2024.04.05 | 5月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设大豆种植基地156亩，建设油料种植基地150.5亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩； 2.油料作物200元/亩。 | 4.57 | 4.57 | 0 | 4.57 | 第2批中央资金 | 4 | 159 | 343 | 3 | 110 | 232 | 预计脱贫人口户均增收800元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 河曲县刘家塔镇东梁、黄尾等19个行政村 | 2024.03.01 | 8月31日前验收，9月30日前支付，11月备案 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户、家庭农场、合作社、企业等经营主体种植大豆2608.2亩。 1.单个经营主体种植单一大豆1亩以上100亩以下的，种植面积2097.2亩； 2.单个经营主体单一种植大豆100以上的，种植面积411亩； 3.单个经济主体发展玉米大豆带状复合种植百亩以上的，种植面积100亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩； 2.单一种植大豆（100亩以上）220元/亩； 3.玉米大豆带状复合种植(100亩以上)320元/亩。 | 33.214 | 33.214 | 0 | 33.214 | 第2批中央资金 | 19 | 559 | 1321 | 13 | 250 | 623 | 人均增收300元 | 带动生产，帮助产销对接 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.01 | 4月实施，8月30日前验收，9月30日前支付 | 2024.08.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户种植大豆1123.81亩，种植油料作物302.4亩；河曲县三荣农产品开发有限公司发展大豆玉米带状复合示范种植100亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩； 2.油料作物200元/亩； 3.玉米大豆带状复合种植(100亩以上)320元/亩。 | 20.4861 | 20.4861 | 0 | 20.4861 | 第2批中央资金 | 14 | 363 | 912 | 14 | 38 | 89 | 户均增收200元以上，带动大豆、油料作物种植 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旧县镇 | 旧县村、纸房沟村、杨家沟村、杨家窊村、大王家墕村、河畔村、铺沟村7村 | 旧县镇2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 旧县村、纸房沟村、杨家沟村、杨家窊村、大王家墕村、河畔村、铺沟村 | 2024.04.01 | 8月底完成中期验收 | 2024.10.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植大豆455.7亩，油料192.2亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩； 2.油料作物200元/亩； | 8.401 | 8.401 | 0 | 8.401 | 第2批中央资金 | 7 | 196 | 434 | 3 | 54 | 113 | 户均增收300元，稳定脱贫成效 | 带动生产 | 何志光15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉村等24个行政村 | 沙泉镇2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇24个行政村 | 2024.03.10 | 3月10日-10月10日完成建设规模；11月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户、家庭农场、合作社、企业等经营主体。 1.经营主体单一种植大豆1亩以上100亩以下的，种植面积1965.1亩，经营主体单一种植大豆100亩以上的，种植面积295.8亩； 2.经营主体单一种植油料，种植面积2610.53亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩，单一种植大豆（100亩以上）220元/亩； 2.油料作物200元/亩； | 78.3692 | 78.3692 | 0 | 78.3692 | 第2批中央资金 | 26 | 486 | 1215 | 16 | 218 | 546 | 人均增收200元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 上榆泉村、下榆泉村、刘家沙墕村、骆驼墕村、后川村、石仁村、南墕村、南沙窊村、墕头村、前沟村大梁村等11个行政村 | 鹿固乡2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 鹿固乡11个行政村 | 2024.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植1058.01亩大豆，种植687.06亩油料。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩，（100亩-1000亩）220元/亩； 2.油料作物200元/亩 | 26.8413 | 26.8413 | 0 | 26.8413 | 第2批中央资金 | 11 | 261 | 525 | 8 | 157 | 299 | 种植主体亩均增收200元 | 带动生产 | 秦雪芹 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 沙坪村等九村 | 沙坪乡2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 沙坪乡人民政府 | 2024.04.20 | 4月实施，7月验收，11月支付 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。由村集体股份经济合作社组织农户、合作社种植，种植大豆 341.3亩（其中莲芯硒美公司黄豆170亩，220元/亩），油料 7.5亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩；2.单一种植大豆（100亩以上）220元/亩；3.油料作物200元/亩。 | 5.603 | 5.603 | 0 | 5.603 | 第2批中央资金 | 9 | 68 | 155 | 9 | 32 | 77 | 预计脱贫人口每人增收1000元. | 带动生产 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡17个行政村 | 社梁乡2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 社梁乡17个行政村 | 2024.03.01 | 20240501前备耕；20240620前完成种植；20240830前项目完成实施。 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植大豆1141亩，种植油料577亩，受益范围为农户。 | 大豆补助100元/亩；油料补助200元/亩 | 22.95 | 22.95 | 0 | 22.95 | 第2批中央资金 | 15 | 224 | 531 | 13 | 123 | 307 | 种植户亩均增收300元 | 带动生产、帮助产销对接 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 2024.03.01 | 5月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，10月备案 | 2024.09.30 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植大豆1937亩，种植油料1944亩。 | 1.单一种植大豆100元/亩（1-100亩）；单一种植大豆220元/亩（100亩以上）； 2.油料作物200元/亩。 | 59.666 | 59.666 | 0 | 59.666 | 第2批中央资金 | 16 | 408 | 954 | 11 | 194 | 422 | 人均增收200元 | 带动生产 | 王力群13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.02.25 | 4月20日前完成种植准备 | 2024.08.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植大豆1000亩，种植油料作物480亩。 | 1.单一种植大豆（1-100亩）100元/亩： 2.油料作物200元/亩。 | 19.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | 第2批中央资金 | 11 | 106 | 263 | 5 | 56 | 135 | 人均增收200元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 许家坡村、翟家沟村 | 沙坪乡2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡人民政府 | 2024.04.20 | 4月实施，7月验收，11月支付 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织合作社种植黍米1318亩。 | 320元/亩 | 42.176 | 42.176 | 0 | 42.176 | 第2批中央资金 | 2 | 303 | 677 | 2 | 96 | 178 | 预计脱贫人口每人增收1000元. | 带动生产 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇16个行政村 | 沙泉镇2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 沙泉镇石墕村、寨坡、阴塔、神树咀、南天窊、新尧、李家沟、铺上、书石也、前红崖、泥彩、大尾塔、金家沟、沙泉、赵家沟、双神堂16个行政村 | 2024.3.10 | 3月10日-10月10日完成建设规模；11月10日前完成项目验收。 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全镇种植黍米的经营主体和个人给予按照320元/亩补贴，共6092亩。 | 320元/亩 | 194.944 | 194.944 | 0 | 54.816 | 市级资金140.128万元，第二批中央资金54.816万元 | 16 | 21 | 54 | 12 | 4 | 15 | 亩均增收500元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 上榆泉村、白家墕村、刘家沙墕村、王寺峁村、上后川村、大梁村、南墕村等7个行政村 | 鹿固乡2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 鹿固乡上榆泉村、白家墕村、刘家沙墕村、王寺峁村、上后川村、大梁村、南墕村等7个行政村 | 2024.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 拟在本乡实施2353亩黍米种植项目 | 320元/亩 | 75.296 | 75.296 | 0 | 13.76 | 市级资金61.536万元，中央资金13.76万元 | 7 | 11 | 33 | 7 | 0 | 0 | 种植主体亩均增收200元 | 带动生产 | 秦雪芹 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、王龙家咀、阳漫梁、马束坪、紫河、前川、沙坡 | 单寨乡2024年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 单寨、新林、上打回头、王龙家咀、阳漫梁、马束坪、紫河、前川、沙坡 | 2024-03-02 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，10月备案 | 2024.09 | 河曲县单寨乡人民政府 | “千万工程”乡村优势特色产业。 新建黍米种植基地4319亩。 | 320元/亩 | 138.208 | 138.208 | 0 | 103.008 | 县级资金35.2万元，第二批中央资金103.008万元 | 9 | 310 | 688 | 5 | 164 | 344 | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收300元 | 带动生产 | 王力群13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
16 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西口镇 | 南元村 北元村 坪泉村 焦尾城 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 唐家会村 岱嶽殿村 科村村 | 西口镇2024年资产收益帮扶项目<第2批>（防返贫帮扶） | 新建 | 南元村 北元村 坪泉村 焦尾城 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 唐家会村 岱嶽殿村 科村村 | 2024.07.20 | 8月25日前完成资产评估 | 2024.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 非到户资金。全镇防返贫监测户100户219人，2024年投入产业资金270万元，镇政府与河曲县培中有限公司合作，按照务工就业+兜底分红（6%以上）等方式，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期1年。兜底分红收益全部帮扶三类监测对象。 | 监测户约12400元/人 | 270 | 270 | 0 | 270 | 第2批中央资金 | 11 | 100 | 219 | 11 | 100 | 219 | 人均增收2000元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 杜艳萍13835049979 | 河曲县农业农村和水利局
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 楼子营镇 | 楼子营镇12村 | 楼子营镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.25 | 4.30前完成资产评估 | 2024.08.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 非到户资金。全镇现有监测户67户137人，产业帮扶扶持资金137万元。镇政府与山西辛公府食醋酿造有限公司合作发展食醋酿造产业，按照务工就业+兜底分红（6%以上）+订单收购（收购饲料）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 137 | 137 | 0 | 13 | 第一批中央资金124万元第2批中央资金13万元 | 12 | 67 | 137 | 10 | 67 | 137 | 预计每人每年可收入600元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 燕 敏 13935049001 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇22个行政村 | 刘家塔镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 新建 | 刘家塔镇坪头村 | 2024.03.20 | 2024年6月上旬完成项目中期检查 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 非到户资金。全镇风险消除61户137人，未消除37户69人，产业资金共178.6万元镇政府与中炜巨田公司，按照务工就业+兜底分红（8%以上）等方式，完善资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期不超过2025年12月20日。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 已消除风险监测户8000元/人,未消除风险10000元/人 | 178.6 | 178.6 | 0 | 10.8 | 第一批中央资金1678万元，第2批中央资金10.8 | 22 | 98 | 206 | 15 | 98 | 206 | 人均增收640元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 田新润 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 产业发展 | 生产项目 |  | 社梁乡 | 社梁乡社梁村等8村 | 社梁乡2024年资产收益项目（防返贫监测帮扶 | 新建 | 社梁乡社梁村等12村 | 2024.05.01 | 2023年6月完成项资产评估 | 2024.9.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 全乡新识别未消除风险防返贫监测户25户52人产业资金52万元，乡政府与山西莲芯硒美农业科技开发有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 52 | 52 | 0 | 7 | 中央资金27.75万元，省级资金17.25万元，第二批中央资金7万元 | 12 | 25 | 52 | 8 | 25 | 52 | 人均增收600元 | 收益分红 | 王 敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
20 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西口镇 | 12个行政村和10个社区 | 西口镇2024年农村粪污处理和资源化利用项目 | 新建 | 西口镇 | 2024.08.01 | 9月15日主体完工 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 在西口镇建设粪污固液分离车间、人居粪污污水处理系统土建（沉淀池 3座、缺氧池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池各 1座），购粪污固液分离设备2套、禽畜粪污固液分离设备 1套、禽畜粪水处理设备 1套；废气处理设备 1套；地磅1台，车辆5台。粪污处理后作为原料转运到焦尾城有机肥厂，制作有机肥。 | 按招投标补贴 | 605 | 545 | 60 | 545 | 第2批中央资金 | 22 | 44261 | 95259 | 22 | 2143 | 5086 | 实现县域内粪污综合利用率达到95％以上，建立种养结合、绿色循环的农业可持续发展产业链。 | 就业务工 | 刘阳13994092815 | 河曲县农业农村和水利局
21 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 西口镇 | 幸福社区 滨河社区 东兴社区 | 西口镇2024年易地搬迁安置区“幸福汇”便民市场项目 | 新建 | 东兴社区戏场北原赶集市场 | 2024.8.1 | 9月15日主体完工 | 2024.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 新建半封闭市场2400平方米,每平米800元，共计192万元；硬化场地及地面处理2400平米/100元，共计24万元；水电污系统及设施25万，市场内摊位设施、指示标识牌匾等37.0187万元。 | 按实际费用补贴 | 278.0187 | 278.0187 | 0 | 278.0187 | 第2批中央资金 | 3 | 1779 | 4085 | 3 | 1280 | 3314 | 整治站街为市，新增加就业岗位10个 | 就业务工 | 李明17835006030 | 河曲县农业农村和水利局
22 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县 | 河曲县 | 河曲县2024年良种猪补贴项目 | 新建 | 河曲县 | 2024.07.01 | 10月份完成验收，11月份支付 | 2024.11.30 | 河曲县农业产业发展中心 | 对符合条件的养殖场（户、企业）进行良种猪补贴，计划补贴2000头。 | 50元/头 | 10 | 10 | 0 | 10 | 省级资金 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 通过良种猪补贴，激发农户、企业养殖积极性，壮大养猪产业发展，带动农户增收。 | 带动生产 | 刘 敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局