## 年度资金项目实施计划
河曲县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
时间：2024年11月30日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效 目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他 资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
小计 | [5 empty] | 62个 | [7 empty] | 9149.2013 | 9149.2013 | 0 |  |  | 1744 | 46152 | 109291 | 1184 | 27407 | 59593
1 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 西口镇 | 西口镇所涉8村 | 西口镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 西口镇所涉8村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府秦志强 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的100户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持 | 20 | 20 |  | 户均增收2000元/年 | 带动生产、就业务工 | 8 | 166 | 340 | 0 | 166 | 340
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 科村村 岱嶽殿村 邬家沙梁村 蚰蜒峁村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府秦志强 | 涉及西口镇科村、岱嶽殿村、邬家沙梁村、蚰蜒峁村，4村脱贫户、监测户共种植红葱234亩，一般农户共种植红葱1081亩， 共种植红葱1315亩 | 61.96 | 61.96 |  | 户均增收800元 | 带动生产 | 4 | 143 | 347 | 0 | 40 | 84
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村 北元村 坪泉村 南元村 唐家会村 科村 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年西瓜香瓜产业奖补项目 | 新建 | 岱嶽殿村 邬家沙梁村 北元村 坪泉村 南元村 唐家会村 科村 蚰蜒峁村 | 2025.04.01 | 2025.10.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府杜艳萍 | 种植西瓜655亩，香瓜45亩，共种植700亩 | 22.4 | 22.4 |  | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 带动生产 | 8 | 227 | 511 | 0 | 227 | 511
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 蚰蜒峁村 | 西口镇2025年蚰蜒峁村百亩果园提升项目 | 新建 | 庙龙村组 | 2025.04.01 | 2025.5.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县西口镇人民政府燕建忠 | 补植西梅6000株、梨树200棵、苹果树400棵、大海红果树300棵、蟠桃500棵。 | 29 | 29 |  | 预计村集体年增加收入10000元 | 带动生产 | 1 | 122 | 281 | 0 | 13 | 29
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等11村 | 楼子营镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2025.04.05 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地5970.2亩。 | 477.616 | 477.616 |  | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 11 | 524 | 1308 | 9 | 280 | 681
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等11村 | 楼子营镇2025年西瓜产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2025.04.05 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1258.1亩。富硒西瓜种植基地350.6亩。 | 56.0362 | 56.0362 |  | 预计脱贫人口增收户均800元以上 | 带动生产 | 11 | 358 | 928 | 9 | 180 | 456
7 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 楼子营镇 | 楼子营等12村 | 楼子营镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 楼子营镇12村 | 2025.04.05 | 2025.10.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县楼子营镇人民政府菅勇飞 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的428户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 51.3 | 51.3 |  | 户均增收2000元/年 | 带动生产 | 12 | 428 | 666 | 10 | 428 | 666
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业。 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子6229.47亩，受益范围为全体农户。 | 280.3261 | 280.3261 |  | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 1082 | 2739 | 13 | 520 | 1259
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 前大窊村 后大窊村 中邓草墕村 黄尾村 山庄头村 | 刘家塔镇2025年蓖麻养蚕产业奖补项目 | 新建 | 前大窊村 后大窊村 中邓草墕村 黄尾村 山庄头村 | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业。 前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村村集体股份经济合作社组织农户种植蓖麻3024.69亩、养蚕3025盒 | 151.2345 | 151.2345 |  | 人均增收500元 | 带动生产、就业务工 | 5 | 245 | 585 | 4 | 130 | 317
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业 各村村股份经济合作社组织村民种植种植二年生河曲红葱苗3050.53亩,其中脱贫及监测户2075.73亩，一般农户及合作社974.8亩； | 205.0504 | 205.0504 |  | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 447 | 1118 | 13 | 312 | 780
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 刘家塔镇东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户、家庭农场、合作社、企业等经营主体种植大豆4295.87亩。 1.单个经营主体种植单一大豆1亩以上100亩以下的，种植面积3530.87亩； 2.单个经营主体单一种植大豆100以上的，种植面积765亩； | 52.1387 | 52.1387 |  | 人均增收300元 | 带动生产，帮助产销对接 | 19 | 559 | 1321 | 13 | 250 | 623
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 冯家庄等10个行政村 | 刘家塔镇2025年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 冯家庄、树儿梁、上养仓、下养仓、后大洼、黄尾、万斛、碓臼也、山庄头、长尾沟等10个行政村村 | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户、家庭农场、合作社、企业等经营主体种植黍米2000亩（单个经营主体种植黍米100亩以上）。 | 64 | 64 |  | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 10 | 45 | 112 | 7 | 3 | 5
13 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 东梁等19个行政村 | 刘家塔镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 东梁等19个行政村(除刘家塔、董家庄、郝家沟3村外) | 2025.03.20 | 2025. 11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县刘家塔镇人民政府武中山 | 刘家塔镇28个村组脱贫户、监测户发展庭院经济，每户补助不超过2000元， | 30 | 30 |  | 户均增收1500元 | 带动生产、就业务工 | 19 | 224 | 560 | 13 | 224 | 560
14 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年庭院经济项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 28.5 | 28.5 |  | 促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近创业，持续稳定增收。 | 带动生产 | 14 | 210 | 525 | 14 | 190 | 487
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年特色产业基地项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设马铃薯原种种植基地110亩。红葱种植基地1480亩，西瓜种植基地100亩，香瓜种植基地25亩。受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 71.52 | 71.52 |  | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 14 | 384 | 776 | 14 | 137 | 269
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2025年农业产业种植业奖补项目 | 新建 | 14个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户种植大豆1200亩，种植油料作物280亩 | 17.6 | 17.6 |  | 户均增收200元以上，带动大豆、油料作物种植 | 带动生产 | 14 | 410 | 1025 | 14 | 82 | 205
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 五花城堡等10个行政村 | 巡镇镇2025年糯玉米种植奖补项目 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子河北、樊家沟村等10个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设糯玉米种植基地2000亩，受益范围为脱贫户、三类监测对象、一般农户以及合作社等。 | 60 | 60 |  | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 10 | 278 | 677 | 10 | 113 | 279
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 五花城堡、五花城、夏营、樊家沟、阳面等5个行政村 | 巡镇镇2025年西瓜薯类蔬菜套种种植奖补项目 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、樊家沟、阳面等5个行政村 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇人民政府张鑫 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设西瓜薯类蔬菜套种种植基地1000亩，受益范围为脱贫户、三类监测对象、一般农户以及合作社。 | 32 | 32 |  | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 5 | 1981 | 4519 | 5 | 114 | 210
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旧县镇 | 杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 旧县镇2025年一乡一业特色红葱基地奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 2025.03.01 | 2025.08.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县旧县镇人民政府郭垒厚 | 镇政府牵头组织，由杨家窊等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地5000亩，育苗1000亩，受益范围为农户。 | 500 | 500 |  | 发展特色种植产业，户均增收3000元，稳定脱贫成效 | 带动生产 | 6 | 897 | 2313 | 3 | 58 | 137
20 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种养植 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕、河畔村 | 旧县镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕和河畔村 | 2025.03.01 | 2025.08.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县旧县镇人民政府何志光 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 14 | 14 |  | 户均增收1000元，稳定脱贫成效 | 带动生产、就业务工 | 6 | 90 | 205 | 3 | 90 | 205
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 朱家川等19村 | 沙泉镇2025年产业基地富硒谷子种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇19村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府王引全 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植富硒谷子7669亩 | 325.9325 | 325.9325 |  | 人均增收500元 | 带动生产 | 19 | 1631 | 4354 | 10 | 663 | 1567
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 朱家川等26个行政村 | 沙泉镇2025年产业基地马铃薯种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府何健 | “千万工程”乡村优势特色产业。 种植马铃薯原种12377亩，种植马铃薯原原种1199亩 | 545.939 | 545.939 |  | 人均增收1000元 | 带动生产 | 26 | 2051 | 5424 | 16 | 1145 | 2724
23 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 45 | 45 |  | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 26 | 228 | 570 | 16 | 228 | 570
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 沙泉镇2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 翟家窊村 前红崖村 东新尧村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 翟家窊村、前红崖村、东新尧村等村种植一年生红葱980亩，种植两年生红葱0亩 | 98 | 98 |  | 人均可增收0.02万元 | 带动生产 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 南天窊 后红崖 泥彩 赵家沟 | 沙泉镇2025年后续扶持产业奖补项目 | 新建 | 南天窊、后红崖、泥彩、赵家沟 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | 按照农业产业振兴奖补政策，整体搬迁村土地流转。镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）整村流转土地：1951亩，南天窊（前刘家山）654亩、后红崖（马家梁）430亩、泥彩331亩、赵家沟（黑豆儿、东也）536亩）。 | 58.53 | 58.53 |  | 亩均增收500元 | 带动生产 | 5 | 221 | 604 | 3 | 157 | 377
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 石墕村等4个行政村 | 沙泉镇2025年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 沙泉镇石墕村、寨坡、阴塔、神树咀、南天窊、新尧、李家沟、铺上、书石也、前红崖、泥彩、大尾塔、金家沟、赵家沟14个行政村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全镇种植黍米的经营主体和个人给予按照320元/亩补贴，共5000亩。 | 160 | 160 |  | 亩均增收500元 | 带动生产 | 14 | 17 | 54 | 11 | 3 | 9
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2025年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村 | 2025.3.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇人民政府吕国雄 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户、家庭农场、合作社、企业等经营主体。 1.经营主体单一种植大豆1亩以上100亩以下的，种植面积1000亩，经营主体单一种植大豆100亩以上的，种植面积200亩； 2.经营主体单一种植油料，种植面积2000亩。 | 54.4 | 54.4 |  | 人均增收200元 | 带动生产 | 24 | 486 | 1215 |  | 218 | 546
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等19村 | 鹿固乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等19村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10514.7亩,受益范围为农户。 | 473.1615 | 473.1615 |  | 通过发展富硒谷子种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 带动生产 | 19 | 868 | 1865 | 11 | 530 | 1088
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等17村 | 鹿固乡2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、杨桥窊村等17村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 本项目种植红葱5102.1亩，其中脱贫户462户种植红葱2249.8亩，一般户249户种植1266.3亩，企业种植小鳞茎种苗900亩，农户种植小鳞茎种苗936亩。 | 369.236 | 369.236 |  | 带动红葱特色种植产业发展，农户亩均增收500元 | 带动生产 | 17 | 771 | 1570 | 10 | 462 | 990
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 雨淋梁村 桑卜梁村 史家山村 | 鹿固乡2025年后续扶持产业奖补项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡雨淋梁村、桑卜梁村、史家山村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | 按照农业产业振兴奖补政策，易地搬迁村土地流转。乡政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目973.2亩。 | 29.196 | 29.196 |  | 亩均增收500元 | 土地流转 | 3 | 51 | 151 | 3 | 12 | 24
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等18村 | 鹿固乡2025年农业产业种植业奖补项目 | 新建 | 白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等18村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 拟在本乡实施1054亩油料种植、3582.3亩大豆种植项目 | 70.325 | 70.325 |  | 种植主体亩均增收200元 | 带动生产 | 18 | 697 | 1565 | 11 | 429 | 928
32 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 鹿固乡 | 白家墕村等19村 | 鹿固乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村、七星村、祁家墕村、石仁村、下榆泉村、墕头村、阳坡泉村、杨桥窊村等19村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 60 | 60 |  | 亩均增收500元 | 土地流转 | 12 | 510 | 1027 | 11 | 510 | 1027
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固乡 | 白家墕村等128村 | 鹿固乡2025年黍米产业奖补项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡白家墕村、刘家沙墕村、上榆泉村、王寺峁村、南墕村、乔鹿固村、大梁村、南沙窊村、石家庄村、前沟村、骆驼墕村、后川村等12村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县鹿固乡人民政府秦雪芹 | “千万工程”乡村优势特色产业。 拟在本乡实施5666亩黍米种植项目 | 181.312 | 181.312 |  | 种植主体亩均增收200元 | 带动生产 | 12 | 26 | 73 | 7 | 4 | 9
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村等12村 | 沙坪乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”之乡村优势特色产业。 沙坪乡种植业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植种植富硒谷子1628亩，受益范围为脱贫户及防止返贫监测对象户。 | 69.19 | 69.19 |  | 通过发展种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 12 | 278 | 640 | 11 | 278 | 640
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村等12村 | 沙坪乡2025年红葱产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡12个行政村 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”乡村优势特色产业。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1769.5亩，其中脱贫户和监测户种植红葱1208亩，一般农户种植红葱561.5亩。 | 119.1 | 119.1 |  | 年人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 12 | 427 | 992 | 11 | 275 | 628
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 武家庄村 深也村 许家坡村西山组 | 沙坪乡2025年蓖麻养蚕奖补项目 | 新建 | 武家庄村 深也村 许家坡村西山组 | 2025.03.01 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府赵瑞宏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻135亩，养蚕135盒。 | 6.75 | 6.75 |  | 年人均增收600元 | 带动生产，帮助产销对接 | 2 | 53 | 111 | 2 | 53 | 111
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 深也村范家也组、许家坡张家也组 | 沙坪乡2025年后续扶持产业奖补项目 | 新建 | 沙坪乡深也村范家也组、许家坡张家也组 | 2025.03.20 | 2025.07.31 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府张青山 | 整体搬迁村土地流转，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目798.71亩。 | 23.9613 | 23.9613 |  | 亩均增收500元 | 土地流转 | 2 | 46 | 107 | 2 | 19 | 39
38 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沙坪乡 | 石偏梁等12村 | 沙坪乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡石偏梁等12村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙坪乡人民政府柳茂林 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的170户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 34 | 34 |  | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 12 | 206 | 411 | 11 | 206 | 411
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地8000亩，受益范围为农户。 | 360 | 360 |  | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 16 | 2782 | 7425 | 14 | 891 | 2140
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡14个行政村 | 社梁乡2025年特色产业红葱奖补项目 | 新建 | 社梁乡14个行政村 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 乡政府牵头组织，村集股份经济合作社组织农户种植二年生红葱苗，建设特色红葱种植基地1800亩。脱贫户监测户种植1600亩，一般农户种植200亩。受益范围为农户。 | 136 | 136 |  | 种植户亩均增收1500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 14 | 2605 | 6970 | 12 | 873 | 2112
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 韩家湾村香梁山村民小组 | 社梁乡2025年后续扶持产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡韩家湾村香梁山村民小组 | 2025.03.20 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | 整体搬迁村2025年土地流转。由乡政府牵头，择优选择农业专业合作社对韩家湾村香梁山村民小组327亩土地进行流转，发展特色产业。 | 9.81 | 9.81 |  | 种植户亩均增收500元 | 土地流转 | 1 | 24 | 59 | 1 | 10 | 33
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡15个行政村 | 社梁乡2025年黍米种植产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡15个行政村 | 2025.03.01 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设黍米种植基地1000亩，受益范围为农户。 | 32 | 32 |  | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 16 | 2782 | 7425 | 14 | 891 | 2140
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2025年农业产业种植奖补项目 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2025.03.01 | 2025.08.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植大豆1400亩，种植油料700亩，受益范围为农户。 | 28 | 28 |  | 种植户亩均增收300元 | 带动生产、帮助产销对接 | 16 | 2782 | 7425 | 14 | 891 | 2140
44 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 社梁乡 | 堡宅梁等17村 | 社梁乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2025.03.20 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县社梁乡人民政府王敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的200户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 35 | 35 |  | 户均增收2000元以上 | 带动生产、就业务工 | 17 | 200 | 432 | 14 | 200 | 432
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年富硒谷子种植项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2025.3.1 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府李向东 | “千万工程”乡村优势特色产业。新建富硒谷子种植基地11000亩。 | 467.5 | 467.5 |  | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收800元 | 带动生产 | 16 | 1112 | 2617 | 11 | 592 | 1309
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年黍米种植奖补项目 | 新建 | 单寨村 | 2025.3.1 | 2025.09.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府王力群 | “千万工程”乡村优势特色产业。新建黍米种植基地3000亩。 | 96 | 96 |  | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收300元 | 带动生产 | 16 | 1112 | 2617 | 11 | 592 | 1309
47 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 单寨乡 | 单寨乡16村 | 单寨乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2025.03.01 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡人民政府李向东 | “千万工程”乡村优势特色产业。通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的130户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 26 | 26 |  | 户均增收2000元 | 带动生产 | 16 | 130 | 300 | 16 | 130 | 300
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2025年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 土沟村等11个行政村 | 2025.2.25 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地9476亩。受益范围为农户。 | 426.42 | 426.42 |  | 人均增收1000元 | 带动生产 | 11 | 673 | 1679 | 5 | 365 | 837
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2025年农业产业种植业奖补项目 | 新建 | 土沟村等11个行政村 | 2025.2.25 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植大豆3313亩 | 33.13 | 33.13 |  | 人均增收200元 | 带动生产 | 11 | 459 | 1197 | 5 | 260 | 639
50 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 土沟村等11个行政村 | 2025.4.10 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | “千万工程”乡村优势特色产业。 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的70户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 14 | 14 |  | 提高农户发展生产积极性，稳定增收 | 带动生产、就业务工 | 11 | 70 | 184 | 5 | 70 | 184
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村马圈洼村民小组 | 土沟乡2025年后续扶持产业奖补项目 | 新建 | 土沟村马圈洼村民小组 | 2025.2.25 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县土沟乡人民政府贺建文 | 按照农业产业振兴奖补政策，易地搬迁村土地流转，发展种植424.87亩。 | 12.7461 | 12.7461 |  | 人均增收100元 | 带动生产 | 1 | 14 | 29 | 1 | 13 | 27
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 马连口等170村 | 河曲县2025年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.04.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业产业发展中心刘敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 对全县脱贫户或监测户种植的杂粮、马铃薯进行补贴。预计补贴杂粮7万亩、马铃薯1.4万亩，共计8.4万亩。 | 245 | 245 |  | 激发脱贫户自主发展产业的动力，受益脱贫人口每人增收200元以上。 | 带动生产 | 170 | 4740 | 10868 | 109 | 4740 | 10868
53 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等11个乡镇 | 坪泉等42村 | 河曲县2025年种植业奖补项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.04.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业产业发展中心刘敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 1.对在县域范围内收购“河曲红葱”的企业、经纪人等收购主体进行补贴，收购300万斤，资金32万元。 2.对收购本县产海红果的海红果加工企业，给予每斤0.2元的收购补贴，预计收购100万斤，资金20万元。 3.新建农产品产地仓储保鲜设施果蔬保鲜库1处，计划补贴6万元。 4.维修改造升级春秋季蔬菜生产全钢架结构大棚，每亩补助0.3万元，共计补助5万元。 5.对符合条件家庭农场进行补贴，预计补贴20个，资金100万元。 6.三品一标县级认证奖补，农产品质量认证（续认）奖补。对7个产品续认证进行奖补，资金3.5万元；对新认证13个绿色产品进行奖补，资金11.4万元，资金14.9万元。 | 177.9 | 177.9 |  | 通过种植补贴，激发农户、企业种植积极性，壮大种植产业发展，带动农户增收。 | 其它 | 42 | 460 | 1280 | 10 | 210 | 620
54 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西口镇等7个乡镇 | 邬家沙梁等12村 | 河曲县2025年养殖业奖补项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.04.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业产业发展中心刘敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 1.对年首批出栏生猪500头以上的进行补贴，补贴1000头，资金30万元。 2.对符合条件的养殖场（户）进行种羊补贴，补贴10只种公羊、120只种母羊，资金8万。 3.对符合条件的脱贫户或监测户新购母驴、母牛进行补贴，预计补贴100头，资金30万元。 4.对符合条件的新建牛羊标准化圈舍，预计补贴资金30万元。 | 98 | 98 |  | 通过养殖补贴，激发农户、企业养殖积极性，壮大养殖产业发展，带动农户增收。 | 其它 | 12 | 220 | 580 | 5 | 90 | 190
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇等4个乡镇 | 单寨等10村 | 河曲县2025年农业产业增补项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.04.1 | 2025.11.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业产业发展中心刘敏 | “千万工程”乡村优势特色产业。 按照2024年农业产业振兴奖补政策，对2024年-2025年跨年度实施但未进行奖补的主体进行补贴。 1.红葱收购补贴。对在河曲境内收购红葱达到50万斤以上的企业、经纪人等收购主体进行补贴，收购205万斤，资金205万元。 2.对全县粮食作物种植面积500亩以上的种粮主体（包括农民专业合作社、家庭农场、种粮大户），给予种植主体复合肥料补贴，补贴500亩，资金5万元； 3.对完成集中连片种植谷子（富硒、有机）、马铃薯（夏土豆）1000亩以上的种植主体，给予补贴，补贴1000亩，资金26万元； 4.生猪养殖补贴，对年首批出栏生猪500头以下的进行补贴，补贴469头，补贴资金9.38万元。 5.对符合条件的养殖场（户）进行种羊补贴，补贴1只种公羊，补贴资金0.2万元。 | 245.58 | 245.58 |  | 通过红葱收购与农产品认真奖补，拓宽农产品下游产业链，带动农民增收。 | 其它 | 10 | 240 | 620 | 3 | 100 | 210
56 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 河曲县 | 2025.3.1 | 2025.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 培训全县有创新能力的致富带头人90人 | 31.5 | 31.5 |  | 推进乡村振兴人才建设，达到“人人持证、技能社会”建设提质增效要求。 | 就业务工 | 90 | 90 | 270 | 90 | 90 | 270
57 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年雨露计划资助项目（2024-2025学年） | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 2024-2025学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元 | 135 | 135 |  | 受助对象满意度达100% | 其它 | 183 | 450 | 450 | 109 | 450 | 450
58 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心郭培强 | 对符合要求的脱贫户贷款户按季贴息补贴 | 340 | 340 |  | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 带动生产 | 183 | 1710 | 3500 | 109 | 1710 | 3500
59 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补贴 | 西口镇等11个乡镇 | 北元等183行政村 | 河曲县2025年务工就业交通补贴项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2025.3.1 | 2025.11.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县乡村振兴发展中心温贵浒 | 2025年脱贫劳动力监测劳动力务工就业一次性交通补贴 | 355 | 355 |  | 有效促进农村劳动转移就业，稳定增加收入，人均收入600—1500元/人 | 其它 | 183 | 1986 | 3972 | 109 | 1986 | 3972
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 南天洼村等11村 | 河曲县2025年配套施肥项目（2024年坡耕地水土流失综合治理工程） | 新建 | 南天洼村、大耳村、双神堂村、青阳塔村、石棱村、马家梁村、红崖也村、李家山村、焦家也村、黑豆儿村、书石也村 | 2025.04.30 | 2025.8.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县水利综合服务中心李治光 | 10000亩坡耕地综合治理工程深耕增施有机肥 | 211.2 | 211.2 |  | 每亩增产粮食60kg | 带动生产 | 11 | 456 | 1262 | 11 | 62 | 136
61 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇等11个乡镇 | 楼子营等61个行政村 | 河曲县2025年户用光伏运维服务项目 | 新建 | 全县11乡镇61个村 | 2025.04.01 | 2025.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业农村和水利局温贵浒 | 对375户户用电站进行长期的运维，包括定期巡检、故障消缺、建立发电数据监测，确保实现正常发电。 | 12.7 | 12.7 |  | 通过项目实施，由专业的运维队伍，对375户户用电站进行运维服务，对低效电站、故障电站得到及时的维修，确保实现正常发电，户用电站年发电收入达到4840元 | 带动生产 | 61 | 375 | 930 | 20 | 152 | 384
62 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 11个乡镇 | 北元村等183个行政村 | 河曲县2025年脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助 | 新建 | 11个乡镇 | 2025.9.1 | 2025.12.20 | 河曲县民政 和人力资源 社会保障局 | 河曲县民生保障服务中心田琦 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助672万元。 | 672 | 672 |  | 有效促进脱贫劳动力稳岗就业，人均增收1200元/人。绩效完成率≥98% | 其它 | 183 | 3290 | 5600 | 183 | 3290 | 5600

## 资金使用计划（分批） (hidden)
XX县2025年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
时间：2025年1月10日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 中央衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | XX县小额信贷贴息项目 | 新建 | XX县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 农业农村局XXX | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 600 | 600 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 186 | 3000 | 3000 | 90 | 2000 | 2000
2
3
4
5
6
7
8