## Sheet1
鹿固乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目使用计划安排情况公告
根据项目资金公告公示制度（晋开发办〔2018〕49号）、河曲县脱贫攻坚指挥部办公室《印发河曲县项目资金公示公告实施办法的通知》（河脱贫攻坚办发〔2018〕39号）等文件精神要求，按照村申报、乡审核、县审批的原则，现将我乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目使用计划安排情况及项目名称、资金的使用计划、建设内容、投资情况、实施地点、实施单位及负责人等进行公告，接受社会监督。 监督电话：0350—7220129 举报电话：12317 鹿固乡人民政府 2022年7月25日
河曲县鹿固乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设统计表
单位：（公章）
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模与内容、补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 扶持对象 | [5 empty] | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 备注
[6 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道筹措资（万元） | 整合资金来源 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户和监测帮扶对象户数 | 脱贫户和监测帮扶对象人数 | 其他 农户 户数 | 其他 农户人数 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  | 乡镇(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 项目行业 主管部门
| 合计 | [6 empty] | 62.8 | 60 | 0 | 0 | 811 | 1813 | 207 | 470 | 604 | 1335
1 | 西口镇焦尾城、科村、邬家沙梁2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 西口镇人民政府 | 焦尾城、科村、邬家沙梁 | 实施资产收益项目，西口镇焦尾城、科村、邬家沙梁三村与河曲县竞业养殖有限公司合作，按照兜底分红（10%以上）+务工就业，同时约定吸纳就业务工人数，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。 | 整体补助30万元 | 30 | 30 | 0 |  | 724 | 1737 | 197 | 426 | 527 | 1311 | 2022.06.10 | 6月实施，10月31日前验收，11月支付，12月备案 | 2022.10.31 | 加大乡村振兴的力度，发展适合本地经济增长的产业，到2022年底力争使村集体经济增收3万元左右，实现全村整体迈入小康 | 周卫国 李常青 吕建峰 | 13603505623 13152706332 13994156525 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 刘家塔镇阳尔塔村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 阳尔塔村 | 发展伊拉肉兔产业5万只，首批采购1200只种兔，其中母兔1000只，公兔200只；种兔300元/只/笼；需资金36万元；5万只兔棚投资约100万元。合计需投资136万元。 | 300元/只/笼 | 136 | 10 | 126 |  | 141 | 373 | 33 | 60 | 108 | 313 | 2022.06.10 | 2022年8月上旬完成项目中期检查 | 2022.09.30 | 年人均增收300--500元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 刘家塔镇坪头村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 坪头村 | 新建蔬菜温室大棚5座，投资10万元/座，共计投资50万元。 | 2万元/座 | 50 | 10 | 40 |  | 255 | 650 | 48 | 93 | 207 | 557 | 2022.06.10 | 2022年8月上旬完成项目中期检查 | 2022.09.30 | 人均增收200元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 巡镇镇河北村2022年发展壮大村级集体经济项目（光伏） | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇河北村 | 新建25千瓦光伏电站及逆变器、线缆等配套设施。 | 3.5元/瓦，25千瓦共计8.75万元，逆变器及线缆配套设施1.25万元，共计10万元。 | 10 | 10 |  |  | 280 | 589 | 16 | 23 | 264 | 566 | 2022.07.01 | 2022.8.1前完成项目备案 2022.9.1前完成项目安装 2022.10.30前完成项目验收，资金支付 | 2022.10.30 | 发展壮大村集体经济，村集体每年增收10000元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 巡镇镇夏营村2022年发展壮大村级集体经济项目（光伏） | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇夏营村 | 新建25千瓦光伏电站及逆变器、线缆等配套设施。 | 3.5元/瓦，25千瓦共计8.75万元，逆变器及线缆配套设施1.25万元，共计10万元。 | 10 | 10 |  |  | 571 | 1281 | 29 | 63 | 542 | 1218 | 2022.07.01 | 2022.8.1前完成项目备案 2022.9.1前完成项目安装 2022.10.30前完成项目验收，资金支付 | 2022.10.30 | 发展壮大村集体经济，村集体每年增收10001元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 单寨乡龙泉沟村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 单寨乡人民政府 | 龙泉沟村 | 该项目总投资10万元入股河曲县单寨乡新荣养殖有限公司，固定收益6000元/年。 | 10万元 | 10 | 10 |  |  | 171 | 331 | 29 | 67 | 142 | 264 | 2022.06.10 | 2022.09.10 | 2025.06.10 | 村集体经济收益6000元每年 | 王力群 | 13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 单寨乡阳漫梁村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 单寨乡人民政府 | 阳漫梁村 | 该项目总投资10万元入股河曲县禾丰农林开发有限公司，固定收益6000元/年。 | 10万元 | 10 | 10 |  |  | 231 | 522 | 51 | 96 | 180 | 418 | 2022.06.10 | 2022.09.10 | 2025.06.10 | 村集体经济收益6000元每年 | 王力群 | 13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 沙坪乡前麻地沟村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业 | 河曲县前麻地沟村 | 河曲县沙坪乡前麻地沟村 | 新建加工房60平米，成品库房40平米，原料库房60平米。新增设备扫帚机1台、扫帚把打磨机1台、竹机去皮机1台、配电装置等 | 整体10万元 | 10 | 10 |  |  | 17 | 28 | 0 | 0 | 17 | 28 | 2022.06.05 | 7月30日项目完成50% | 2022.08.30 | 年人均增收120元以上 | 丁义军 | 18935035959 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 土沟乡村沟村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 土沟乡村沟村 | 村集体经济组织与丰禾生态农业科技有限公司联合经营养羊，修建羊舍、购买养羊设备、建设蓄水池、附属设施等按照兜底分红7%+务工就业等方式，同时约定吸纳就业务工人数和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，壮大村集体经济同时带动脱贫户增收，合同期三年。 | 10万元/村 | 10 | 10 |  |  | 94 | 237 | 33 | 69 | 61 | 168 | 2022.06.10 | 8月底完成项目的90% | 2022.11.30 | 村集体经济组织保底收入0.7万元 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 土沟乡潘家山村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 潘家山村 | 村集体经济组织与莲心硒美农业科技开发有限公司联合经营养殖藏香猪，修建猪舍、购买养猪设备、建设蓄水池、附属设施等按照兜底分红7%+务工就业等方式，同时约定吸纳就业务工人数和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，壮大村集体经济同时带动脱贫户增收，合同期三年。 | 10万元/村 | 10 | 10 |  |  | 96 | 239 | 34 | 77 | 62 | 162 | 2022.06.10 | 8月底完成项目的90% | 2022.11.30 | 村集体经济组织保底收入0.7万元 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 社梁乡社梁村2022年发展壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 社梁村 | 村级体经济组织出资成立村劳务服务公司，由村集体经济组织负责经营，开展劳务输出、保洁等服务，取得收益服务与村集体经济组织。购置装载机一台5.5万元，购置垃圾清运三轮车2辆4.5万元，用于公司开展经营服务。 | 10万元/村 | 10 | 10 |  |  | 201 | 452 | 59 | 157 | 142 | 295 | 2022.06.10 | 8月底完成项目的90% | 2022.11.30 | 村集体经济组织保底收入0.7万元 | 王敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
1 | 鹿固乡2022年资产收益项目（重点人群帮扶增收） | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 鹿固乡 | 重点人群1户4人，投入资金2.8万元与河曲县宏昌农产品购销有限公司合作，按照兜底分红≥6%+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。 | 7000元/人 | 2.8 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 2022.07.15 | 2022.09.10 | 2022.11.30 | 人均增收420元 以上，带动农户 持续增收 | 苗永飞 | 158XXXX2888 | 河曲县农业农村和水利局