## Sheet1
河曲县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 联农带农机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：衔接资金 | 其中：除衔接资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
175个项目 | [7 empty] | 37224.3935
一、产业发展
1 | 楼子营镇2023年红葱种植产业发展项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地2657.56亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 212.6048 |  |  |  |  | 326户765人其中脱贫户326户765人 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 通过带动农户种植红葱，推进产业规模化，提高农户收入。
2 | 楼子营镇2023年西瓜种植产业发展项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地851.43亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 27.2458 |  |  |  |  | 236户549人其中脱贫户236户549人 | 预计脱贫人口增收800元以上 | 通过带动农户种植西瓜，推进产业规模化，提高农户收入。
3 | 楼子营镇2023年红辣椒种植产业发展项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 镇政府牵头组织，公开选定龙头带动企业，由村集体股份经济合作社与龙头企业合作，建设红辣椒种植基地491亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 39.28 |  |  |  |  | 93户235人其中脱贫户93户235人 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 通过鼓励农户种植红辣椒，推进产业规模化，提高农户收入。
4 | 楼子营镇2023年黄豆种植产业发展项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 镇政府牵头组织，公开选定龙头带动企业，由村集体股份经济合作社与龙头企业合作，建设黄豆种植基地33.6亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 0.7392 |  |  |  |  | 16户35人其中脱贫户16户35人 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 通过鼓励农户种植黄豆，推进产业规模化，提高农户收入。
5 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年富硒西瓜种植产业发展项目 | 新建 | 柏鹿泉村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒西瓜种植基地318亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 15.9 |  |  |  |  | 83户216人其中脱贫户83户216人 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 通过发展富硒西瓜种植，推进产业规模化，提高农户收入。
6 | 楼子营镇2023年秸秆加工项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 新购1604拖拉机1台，配套打捆机1台。 | 35 |  |  |  |  | 1123户2750人其中脱贫户225户433人 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 通过对农作物秸秆进行集中打捆回收，提高农作物秸秆回收利用效率，减少焚烧污染。
7 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年神泉人家建设项目 | 续建 | 柏鹿泉村 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 对白鹿神泉附近的5处房子进行改造提升，建成农副产品、特色小吃等商品销售点 | 70 |  |  |  |  | 325户810人其中脱贫户116户272人 | 预计每年可为村集体增加收入5000元以上 | 巩固示范村创建成果，发展乡村旅游，增加村民就业机会，带动村民致富
8 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年红葱储存场建设项目 | 新建 | 柏鹿泉村 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 在村内新建一座红葱储存场，占地10亩，配备地磅1套、摄像头8个、办公用房3间和隔断储藏架1套等相关设施。 | 150 |  |  |  |  | 325户810人其中脱贫户116户272人 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 通过提高农产品储存时间，使农户可以选择适合的时间出售，提高收入。
9 | 楼子营镇2023年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 楼子营镇 | 2023.04.25 | 2023.08.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 全镇防返贫监测户33户67人，产业帮扶扶持资金53.6万元。镇政府与河曲县丰禾生态农业开发有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 53.6 |  |  |  |  | 33户67人其中脱贫户33户67人 | 预计每人每年可收入480元以上 | 通过龙头企业带动，实现监测户收入稳定可持续增长。
10 | 楼子营镇罗圈堡村2023年保鲜库建设项目 | 新建 | 罗圈堡村 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 在罗圈堡村修建1座300㎡的保鲜库。 | 33 |  |  |  |  | 120户331人其中脱贫户18户30人 | 预计每年可为村集体增加收入5000元以上 | 通过增加农产品保鲜时间，使农户可以选择适合的时间出售，提高收入。
11 | 刘家塔镇万斛村2023年杂粮加工项目 | 新建 | 万斛 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 拆除、清运石窑360平方米，新建砖混结构120㎡加工房，350型粉碎机1台；278型锥形磨1台；330型碾米机1台60型抛光机1台；真空包装机1套；电缆线、控制开关等；上料机（含电机）3台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金（不得低于年数总和法的年折旧额）。 | 25.4 |  |  |  |  | 222户540人其中脱贫户64户146人 | 户均增收100元 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富
12 | 刘家塔镇李家第一村2023年杂粮加工项目 | 新建 | 李家第一 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建60㎡加工房，350型粉碎机1台；278型锥形磨1台；330型碾米机1台60型抛光机1台；真空包装机1套；电缆线、控制开关等；上料机（含电机）3台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金（不得低于年数总和法的年折旧额）。 | 11.62 |  |  |  |  | 172户433人其中脱贫户44户120人 | 户均增收100元 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富
13 | 刘家塔镇碓臼墕村2023年杂粮加工项目 | 新建 | 碓臼墕 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建60㎡加工房，350型粉碎机1台；278型锥形磨1台；330型碾米机1台60型抛光机1台；真空包装机1套；电缆线、控制开关等；上料机（含电机）3台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金（不得低于年数总和法的年折旧额）。 | 11.62 |  |  |  |  | 216户537人其中脱贫户51户129人 | 户均增收100元 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富
14 | 刘家塔镇石城村2023年农产品市场建设项目 | 新建 | 石城村 | 2023.02.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 砖混凝土结构房维修190平方米；监控1套、空气能取暖设备1套190平方米、硬化场地950平方米、；电脑3台；公厕1个；货架10组；以及其他附属工程。同时，由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 42.35 |  |  |  |  | 281户792人其中脱贫户58户114人 | 户均增收100元 | 产销对接，解决农户销售难的问题，巩固脱贫成效
15 | 刘家塔镇2023年邻村集体经济扶持项目 | 新建 | 崔家第一 | 2023.04.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用上级财政资金300万元，按照李家第一100万，崔家第一100万，长尾沟100万元，河曲县丰茂源种植有限公司60万，按照10:10:10:6的股份组建股份制企业，在崔家第一村第耳家1.5公里荒沟养殖藏香猪520头，其中公猪20头，母猪500头小计170万；建设场地23亩。建设猪舍500间，投资190万元，总投资360万元。按照利益共享，风险共担的原则合作经营。 | 360 |  |  |  |  | 490户1226人其中脱贫户140户343人 | 年人均增收170--260元 | 资产入股、收益分红
16 | 刘家塔镇2023年联村集体经济扶持项目 | 新建 | 阳尔塔 | 2023.04.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用上级财政资金100万元，按照万斛50万，阳尔塔50万，河曲县腾飞皓月有限公司200万，按照1:1:4的股份组建股份制企业，在阳儿塔村扩建法国伊普吕兔。总投资300万元。按照利益共享，风险共担的原则合作经营。 | 300 |  |  |  |  | 363户913人其中脱贫户97户212人 | 年人均增收170--260元 | 资产入股、收益分红
17 | 刘家塔镇2023年富硒谷子产业项目 | 新建 | 东梁、黄尾等19个行政村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子6029.54亩，受益范围为全体农户。 | 301.477 |  |  |  |  | 1089户2806人其中脱贫户486户1205人 | 人均增收500元 | 项目由镇政府组织实施，项目涉及农户、脱贫户及监测户受益，带动生产巩固脱贫
18 | 刘家塔镇2023年蓖麻养蚕产业项目 | 新建 | 前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村村集体股份经济合作社组织农户种植蓖麻4219.5亩、养蚕4220盒 | 210.975 |  |  |  |  | 235户540人其中脱贫户132户309人 | 人均增收500元 | 项目由镇政府组织实施，项目涉及农户、脱贫户及监测户受益，带动生产巩固脱贫
19 | 刘家塔镇2023年庭院经济产业项目 | 新建 | 崔家第一、长尾沟等19村 | 2023.03.01 | 2023. 11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 对符合庭院经济补助要求的230户农户进行补贴，每户补助不超过2000元。 | 46 |  |  |  |  | 230户345人其中脱贫户180户265人 | 户均增收2000元 | 通过庭院经济项目，激发农户种植养殖积极性，带动农户增收，巩固脱贫成效。
20 | 鹿固乡2023年富硒谷子产业项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10444.3亩,亩受益范围为农户。 | 522.215 |  |  |  |  | 1128户2470人其中脱贫户729户1554人 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 参与实施种植，通过以奖带补形式推广发展优种种植，实现脱贫户增收和乡村振兴
21 | 鹿固乡2023年红葱产业发展项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 为发展壮大村集体经济，由乡内12个村的村集体股份经济合作社组织脱贫户种植，增加村集体经济收入，建设红葱种植基地2400亩,受益范围为脱贫户。 | 192 |  |  |  |  | 720户1463人其中脱贫户720户1463人 | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 参与实施种植，通过以奖带补形式推广发展优种种植，实现脱贫户增收和乡村振兴
22 | 鹿固乡2023年海红果提资增效项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 在全乡果树较多的村实施733亩提资增效。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 36.65 |  |  |  |  | 285户552人其中脱贫户185户338人 | 农户每人增收150元以上。 | 通过该项目实施，可海红果树提资增效，达到稳定增收
23 | 鹿固乡2023年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.04.01 | 2023.06.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 全乡防返贫监测户86户181人，2023年投入产业资金144.8万元。乡政府与河曲县乾丰生态农业科技发展有限公司合作，按照兜底分红≥8%+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 144.8 |  |  |  |  | 86户181人其中脱贫户86户181人 | 人均增收480元以上，带动农户持续增收 | 通过项目实施可达到监测户稳定增收，消除致贫返贫风险
24 | 鹿固乡南沙窊村2023年小杂粮加工分拣车间项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡南沙窊村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 建设小杂粮分拣车间，占地 400平米、厂房200平米及配套设备（真空包装机二台、货架八组、粉碎机一台、推辗机一台）。同时，乡政府落实运行主体，明确后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金（不得低于年数总和法的年折旧额）。 | 44 |  |  |  |  | 332户710人其中脱贫户87户150人 | 发展壮大村集体经济，提高村民稳定收入，服务全村332户710人，涉及脱贫户87 户150 人，提高生产技能，力争户均增收在300元以上，巩固脱贫攻坚成果。 | 群众参与实施该项目，通过增加劳动岗位等方式，实现脱贫户增收和乡村振兴
25 | 鹿固乡2023年一乡一业农机具购置项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 购置LY1404拖拉机2台、435液压翻转犁3台、2.3米旋耕机3台、2米还田机3台、标准型大葱移栽机3台、标准型收葱犁6台、微耕机3台 | 55.32 |  |  |  |  | 2381户5569人其中脱贫户720户1463人 | 为壮大村集体经济，带动农户种植红葱，种植户可节约种植成本300元，增收500元 | 能够提高种植效率和群众种植积极性，增加农户收入
26 | 鹿固乡2023年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 乡政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目754.3亩。 | 22.629 |  |  |  |  | 51户151人其中脱贫户12户24人 | 亩均增收500元 | 通过该项目的实施，增加耕种面积，提高收益。
27 | 社梁乡2023年富硒谷子产业项目 | 新建 | 16个行政村 | 2023.03.01 | 2023.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 社梁乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地8109亩，受益范围为农户 | 405.45 |  |  |  |  | 3037户8156人其中脱贫户1076户2709人 | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接
28 | 社梁乡2023年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 社梁乡刘家沟、堡宅梁村、围坪村、军池4个村 | 2023.03.01 | 2023.08.01 | 河曲县社梁乡人民政府 | 全乡2022年10月、11月新识别防返贫监测户6户16人产业资金24万元，乡政府与河曲县万家福商贸有限公司合作，按照兜底分红（8%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶以上6户16人三类监测对象。 | 24 |  |  |  |  | 6户16人其中脱贫户6户16人 | 人均增收1200元 | 收益分红
29 | 社梁乡2023年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 韩家湾村香梁山村民小组 | 2023.03.01 | 2023.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 整体搬迁村2023年土地流转。由乡政府牵头，择优选择农业专业合作社对韩家湾村香梁山村民小组320亩土地进行流转，发展特色产业 | 9.6 |  |  |  |  | 24户59人其中脱贫户10户33人 | 亩均增收500元 | 土地流转
30 | 社梁乡赵元头村雷家峁村民小组2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 社梁乡赵元头村雷家峁村民小组 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 项目设计表土剥离94143m3,底土平整583686m3, 田坎修筑9200m3，田埂修筑678 m3。修筑田间道路4945米；修筑机耕路4051米；对项目区所有耕地开展耕地质量调查监测评价 | 542.83 |  |  |  |  | 59户179人其中脱贫户8户25人 | 年新增粮食产量5.65万公斤，年增产效益14.12万元，省工效益6.78万元，项目区农民纯收入增加20.90万元，人均增加纯收入1167.53元 | 带动生产
31 | 社梁乡郝家墕村2023年新建加工房项目 | 新建 | 社梁乡郝家墕村 | 2023.05.01 | 2023.09.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 新建加工房80平米，新购并安装碾米机组1套、玉米脱皮机1台、真空包装机1台、电器控制柜/电缆线1套，运输安装。 | 20.6 |  |  |  |  | 257户701人其中脱贫户101户275人 | 方便群众出行加工 | 带动生产
32 | 社梁乡井峪沟村2023年产业发展项目（高粱） | 新建 | 井峪沟村 | 2023.03.01 | 2023.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 由井峪沟村集体股份经济合作社组织脱贫户合监测户种植，建设富硒高粱种植基地400亩，受益范围为脱贫户合监测户 | 20 |  |  |  |  | 68户134人其中脱贫户68户134人 | 种植户亩均增收300元 | 带动生产、帮助产销对接
33 | 社梁乡郝家墕村2023年产业发展项目（西瓜） | 新建 | 郝家墕村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县社梁乡人民政府 | 西瓜种植100亩 | 3.2 |  |  |  |  | 101户275人其中脱贫户101户275人 | 预计种植脱贫户、监测户增收2500元以上 | 带动生产
34 | 社梁乡木柯桥村2023年农副产品交易市场建设项目 | 新建 | 木柯桥村 | 2023.03.01 | 2023.09.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 新建农副产品展示厅、计量间、包装间、库房共计180平米；安装安装电商平台1套；包装机1台及模具；电子磅2套；皮带运输机1组；商品展架2组。 | 29.3 |  |  |  |  | 172户472人其中脱贫户77户195人 | 村集体增加收入2万，人均增收200元 | 收益分红
35 | 社梁乡木柯桥村2023年特色产业红葱基地项目 | 新建 | 木柯桥村 | 2023.03.01 | 2023.08.31 | 河曲县社梁乡人民政府 | 乡政府牵头组织，木柯桥村集体股份经济合作社组织脱贫户和监测户种植，建设特色红葱种植基地100亩。受益范围为脱贫户和监测户。 | 8 |  |  |  |  | 77户195人其中脱贫户77户195人 | 户均增收3000元 | 带动生产、帮助产销对接
36 | 社梁乡2023年庭院经济产业项目 | 新建 | 社梁乡 | 2023.03.01 | 2023. 11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 对符合庭院经济补助要求的188户农户进行补贴，每户补助不超过2000元。 | 37.6 |  |  |  |  | 188户470人其中脱贫户160户400人 | 户均增收2000元 | 通过庭院经济项目，激发农户种植养殖积极性，带动农户增收，巩固脱贫成效。
37 | 沙泉镇2023年产业基地一乡一业种植项目 | 新建 | 沙泉镇26个村 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 种植马铃薯原原种1110亩，马铃薯原种2220亩，有机谷子19029亩 | 818.718 |  |  |  |  | 2049户5123人其中脱贫户1231户2838人 | 人均增收5000元 | 带动生产
38 | 沙泉镇2023年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 沙泉镇书石墕等村 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 整体搬迁村土地流转。镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（200亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目1874亩（书石墕235亩、南天窊358亩、后红崖413亩、泥彩332亩、赵家沟536亩）。 | 56.22 |  |  |  |  | 0户0人其中脱贫户户人 | 亩均增收500元 | 土地流转、带动生产
39 | 沙泉镇2023年双神堂村发展壮大集体经济牛场扩建项目 | 新建 | 双神堂村青阳塔小组 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 牛棚576平米，活动场地480平米，排水管道80延米，硬化场地110平米，牛槽40延米。同时，村集体经济组织落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 36.658 |  |  |  |  | 251户605人其中脱贫户70户160人 | 带动村集体增收2.2万元，带动脱贫户就业2人，销售饲料、饲草。 | 就业务工、带动生产、收益分红
40 | 沙泉镇2023年翟家窊村坡改梯项目 | 新建 | 翟家窊村 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 翟家窊村坡改梯1000亩左右。 | 220 |  |  |  |  | 325户752人其中脱贫户123户274人 | 带动农户每亩稳定增收300元。 | 带动生产
41 | 沙泉镇2023年寨坡村壮大集体经济购买农机项目 | 新建 | 寨坡村 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 购买1台拖拉机带鍘草机、70马力拖拉机（含旋耕机1台。同时，村集体经济组织落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 10 |  |  |  |  | 56户134人其中脱贫户56户134人 | 方便农业生产，带动村集体经济增收 | 带动生产、收益分红
42 | 沙泉镇2023年发展壮大集体经济购买农机具项目 | 新建 | 李家沟、东新尧、阴塔村 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 购买1604拖拉机3台、旋耕机3台、收割机3台、打捆机3台。同时，村集体经济组织落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 193.2 |  |  |  |  | 837户1994人其中脱贫户277户604人 | 方便农业生产，带动村集体经济增收 | 带动生产、收益分红
43 | 河曲县2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 河曲县十一乡镇 | 2023.01.01 | 2023.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 1756户补贴365.817万元 | 365.817 |  |  |  |  | 1756户4543人其中脱贫户1756户4543人 | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 通过贴息减轻脱贫人口的贷款压力，缓解脱贫户发展产业的资金压力，通过发展产业达到脱贫户增收的目的。
44 | 河曲县2023年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 全县11个乡镇 | 2023.03.01 | 2023.08.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 全县脱贫户或监测户种植杂粮、马铃薯、中药材7万亩以上。 | 250 |  |  |  |  | 6215户14453人其中脱贫户6215户14453人 | 激发脱贫自主发展产业的动力，脱贫人口每人增收200元以上。 | 群众通过发展种植产业促进增收。
45 | 河曲县2023年养殖补贴项目 | 新建 | 河曲县 | 2023.03.01 | 2023.08.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 脱贫户或监测户新增母驴、母牛，每头补贴3000元，每户不突破3头。 | 72 |  |  |  |  | 80户190人其中脱贫户20户60人 | 通过母牛养殖补贴，激发农户、企业养殖积极性，壮大母牛产业发展，带动农户增收。 | 群众通过发展养殖业促进增收。
46 | 河曲县2023年新购农机累加补贴项目 | 新建 | 全县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织，购买微耕机、小粒种子播种机、免耕播种机、根茎作物播种机、铺膜播种机、谷物收获机械、玉米收获机械、薯类收获机、打（压）捆机、秸秆粉碎还田机、饲料（草）加工机械设备、残膜回收机。以上机具除享受国补资金外，再按国补资金的40%进行县级累加补贴。 | 20 |  |  |  |  | 59户129人其中脱贫户21户47人 | 通过农机购置累加补贴，提高河曲农业生产农机化率，进而提升农业生产效率。 | 群众通过农机具有偿发展产业促进增收。
47 | 河曲县2023年家庭农场补贴项目 | 新建 | 全县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 对种粮面积200亩以上、且养殖畜禽在100个羊单位以上的家庭农场，依据省级家庭示范农场补助标准，给与补助。 | 60 |  |  |  |  | 12户30人其中脱贫户3户6人 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 群众通过产业规模化促进增收。
48 | 河曲县2023年种羊补贴项目 | 新建 | 全县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 1.存栏20只母羊以上的养殖场（户），2023年从具有《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场，新引进携带系谱的盖县绒山羊、晋岚绒山羊、杜伯、澳洲白、萨福克、给与补贴 2.养殖场（户）2023年从具有《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场，新引进晋岚绒山羊、湖羊、杜伯羊、杜湖杂交一代能繁母羊的，给与补贴。 | 30 |  |  |  |  | 20户35人其中脱贫户5户10人 | 提供补贴，提高河曲养羊良种率，促进河曲养羊产业发展。 | 农户通过发展优质种羊，销售优质幼羊获得收益。
49 | 河曲县2023年规模养殖企业贷款贴息项目 | 新建 | 河曲县 | 2023.07.01 | 2023.11.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 支持建设一批规模养殖场，对年出栏生猪500头以上、年出栏肉鸡5万只以上、年饲养蛋鸡1万只以上、年出栏肉羊1000只以上、年出栏肉牛200头以上、年存栏奶牛300以上的规模养殖场，参照农业产业化龙头企业贷款政策给予贴息。 | 60 |  |  |  |  | 10户25人其中脱贫户10户25人 | 通过贷款贴息，提高养殖企业养殖积极性，壮大产业发展，通过采购农产品带动农户增收。 | 企业通过收购秸秆、粮食，雇佣工人带动农户增收。
50 | 河曲县2023年三品一标及圳品奖补项目 | 新建 | 河曲县 | 2023.07.15 | 2023.11.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 对认证绿色产品、有机产品、无公害产品、圳品的企业进行奖补。 | 50 |  |  |  |  | 30户50人其中脱贫户10户15人 | 通过产品认证，扩大产品影响力 | 企业通过收购秸秆、粮食、雇佣工人带动农户增收。
51 | 河曲县2023年土豆杂粮主食粉“中央厨房”熟化加工项目 | 新建 | 河曲县农业园区 | 2023.01.01 | 2023.09.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 1、项目建设选用园区标准化厂房，需实施厂房装修、隔断、给排水、暖通、电气、消防、环保等设施配套工程； 2、新建年产1500吨脱水土豆粒生产线； 3、新建年产1000吨土豆主食粉生产线； 4、建设200㎡熟食恒温保鲜库； 5、改造建设省市县土豆杂粮“中央厨房”食品体验中心3处； 6、包装式品牌推荐和广告营销配套宣传推荐品制作； 7、采取“公司+村集体+农户”的模式建立订单基地5000亩。 | 810 |  |  |  |  | 1000户2100人其中脱贫户800户1600人 | 1、生产车间可面向易地扶贫搬迁户解决不少于20个劳力就业，每人年可获得工资性收入不低于36000元；公司季节性雇佣脱贫人口不少于50人在收储、运输、加工包装等生产劳动环节，按务工3个月计算，每人可获得短期劳务增收不低于6000元。 2、以保底收购价与不少于1000户农户签订不少于5000亩订单种植回收合同，解决农产品销售不稳定的问题。保守估计，按每斤土豆收购价0.8元计，每亩产土豆4000斤计，5000亩土豆种植将为农民带来直接收益不少于1600万元。 | 企业通过收购粮食，雇佣工人带动农户增收。
52 | 巡镇镇2023年特色产业基地项目 | 新建 | 巡镇镇14个行政村 | 2022.03.01 | 2022.07.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 镇政府牵头组织，公开选定龙头带动企业，由村集体股份经济合作社与龙头企业合作，建设马铃薯种植基地105.9亩。红葱种植基地942.9亩，西瓜种植基地229亩，香瓜种植基地10.9亩，红辣椒43亩。受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 62.9656 |  |  |  |  | 276户543人其中脱贫户159户275人 | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产
53 | 巡镇镇2023年“一乡一业”有机谷子奖补项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇 | 2023.02.01 | 2023.08.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 巡镇镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设有机谷子种植基地2645亩。受益范围为农户。 | 84.64 |  |  |  |  | 275户672人其中脱贫户13户32人 | 带动产业结构调整，高效农业产业发展，脱贫户、三类户户均增收500元以上。 | 带动生产
54 | 巡镇镇2023年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 河曲县巡镇镇 | 2023.04.01 | 2023.06.01 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 全镇防返贫监测户24户44人，2023年投入产业资金44万元。镇政府与河曲县丰禾生态农业开发有限公司发展养殖产业，按照兜底分红（8%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 44 |  |  |  |  | 24户44人其中脱贫户24户44人 | 三类监测户人均增收600元以上 | 收益分红
55 | 巡镇镇夏营村2023年农产品深加工建设项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇夏营村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 项目占地面积约4500平方米，维修改造加工车间200平方米，仓库100平方米，新建保鲜库200平方米，30T地磅1台，磅房6平方米，场地硬化1000平方米，以及采购配套农产品筛选、深加工、包装、保鲜库制冷设备、皮带运输机和配套附属设施等。同时，镇政府落实运行主体，明确镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金。 | 149.6 |  |  |  |  | 571户1281人其中脱贫户29户59人 | 带动全镇产业结构调整，农产品销售，增加农户收入。 | 帮助产销对接
56 | 巡镇镇桃山村2023年产地市场配套设施项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇桃山村 | 2023.05.01 | 2023.10.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 采购SCS-20T电子地磅1台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 4 |  |  |  |  | 292户686人其中脱贫户25户36人 | 改善生产资料、农产品销售难问题，降低生产，提高经济效益 | 带动生产
57 | 巡镇镇杨家寨村2023年产地市场配套设施项目 | 改建 | 河曲县巡镇镇杨家寨村 | 2023.05.01 | 2023.06.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 采购SCS-20T电子地磅1台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 4 |  |  |  |  | 213户501人其中脱贫户18户30人 | 改善生产资料、农产品销售难问题，降低生产，提高经济效益 | 带动生活参
58 | 巡镇镇杨家寨村2023年红葱耕种收设备采购项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇杨家寨村 | 2023.05.01 | 2023.06.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 发展红葱产业，采购704型拖拉机1台，180型旋耕机1台，三铧翻转犁1台，100型红葱收获机1台。 | 9.25 |  |  |  |  | 213户501人其中脱贫户18户30人 | 通过农机购置，提高农业生产农机化率，进而提升农业生产效率。 | 带动生产
59 | 巡镇镇黄柏村2023年壮大村集体经济鱼塘维修改造项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇黄柏村 | 2023.03.01 | 2023.09.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 维修改造西沟大坝、东沟大坝、村口大坝，新建垂钓道路1850米，宽1.5米，厚0.15米；新建围栏1850米，垂钓平台19个（长2米、宽2米）；同时，镇政府落实运行主体，明确镇后续管护责任领导，制定实行后续管护制度及办法。 | 43.03 |  |  |  |  | 146户323人其中脱贫户41户98人 | 发展乡村休闲垂钓产业，壮大村集体经济，力争项目建成后村集体经济年增收3万元。 | 收益分红
60 | 巡镇镇2023年发展壮大村集体经济项目（糯玉米加工项目） | 新建 | 河曲县农业产业园区 | 2023.03.01 | 2023.09.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 为河会村、杨家寨村、桃山村、双庙村、五花城村、河北村6个村每村争取财政统筹资金60万元，合计360万元，忻州肆喜芝科技有限公司出资150万元，按照6:6:6:6:6:6:15的比例组建股份制加工企业，采购加工设备20台套，按照利益共享，风险共担的原则共同发展糯玉米深加工项目，发展壮大村集体经济。 | 510 |  |  |  |  | 2002户4409人其中脱贫户120户202人 | 调整种植结构，延伸玉米种植产业链，壮大村集体经济。 | 资产入股
61 | 巡镇镇2023年发展庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇 | 2023.03.02 | 2023.09.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 发展特色庭院产业，鼓励脱贫群众就近创业就业，对利用庭院、房前屋后空闲地发展种养殖业、加工业，产生一定收益，给予奖补。 | 30.4 |  |  |  |  | 178户416人其中脱贫户87户214人 | 促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近创业，持续稳定增收。 | 带动生产
62 | 单寨乡2023年有机谷子产业项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县单寨乡人民政府 | 单寨乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设有机谷子种植基地9891亩。受益范围为农户。 | 247.275 |  |  |  |  | 1105户2555人其中脱贫户583户1292人 | 可带动脱贫户、监测户583户1292人，实现人均增收800元 | 所有农户1105户2555人，参与实施种植，通过以奖带补形式推广发展优种种植，实现增收和乡村振兴
63 | 单寨乡2023年苦菜加工生产线建设项目（二期工程） | 新建 | 农业产业园区 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 生产设备：136.039426万元，采暖设备13.4319万元。预备费20.4万元。建成后单寨乡9个行政村集体经济组织成立公司与万家福有限公司合作经营，村集体以资产入股，万家福负责生产、销售，利益分配为：村集体占51%，万家福占49%。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 169.8713 |  |  |  |  | 978户2161人其中脱贫户522户1178人 | 通过项目实施，增加村集体5万元收入，实现村集体经济壮大。 | 该项目实施可增加脱贫户外出务工岗位，实现脱贫户增收和乡村振兴。
64 | 单寨乡2023年扶持村集体经济项目(二期工程） | 新建 | 单寨乡新林村团峁小组 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 单寨乡6个行政村集体经济组织成立公司联合经营，租用团峁小组“河曲县海发养殖专业合作社”现有闲置的养殖场，建安工程费86.53万元，计划养殖肉牛280头，资金约252万元，设备购置费13.79万元，独立费用26.32万元，预备费11.36万元。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 390 |  |  |  |  | 838户1915人其中脱贫户154户313人 | 通过项目实施，增加村集体5万元收入，实现村集体经济壮大。 | 该项目实施可增加脱贫户外出务工岗位，实现脱贫户增收和乡村振兴。
65 | 单寨乡2023年肉鸽养殖项目 | 新建 | 单寨乡新林村团峁小组 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 依托2022年大学生创业基地，发展壮大肉鸽养殖项目，鸽舍建设：5.1万元，引进种鸽500对，10万元；饲料设备10万元，供暖设施，5万元；饲养设备（包含鸽笼、孵化箱、风机、配对棚等）5.07万元.以此发展壮大村集体经济。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 35.17 |  |  |  |  | 838户1915人其中脱贫户154户313人 | 通过项目实施，增加村集体收入，实现村集体经济壮大。
66 | 单寨乡2023年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 单寨乡神堂峁小组 | 2023.03.10 | 2023.08.15 | 河曲县单寨乡人民政府 | 整体搬迁村土地流转。乡政府牵头，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目1000亩，并彻底解决整村搬迁村耕地撂荒问题。 | 30 |  |  |  |  | 69户188人其中脱贫户18户37人 | 脱贫户每人增收300元以上。 | 通过该项目实施，可使耕地有效使用，增加农户耕种积极性
67 | 土沟乡土沟村2023年产地市场建设项目 | 新建 | 土沟乡 | 2023.03.01 | 2023.11.20 | 河曲县土沟乡人民政府 | 新建400平米农副产品交易市场。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 24 |  |  |  |  | 298户673人其中脱贫户77户174人 | 为全乡杂粮销售提供场地，减少销售成本。 | 帮助产销对接
68 | 土沟乡2023年壮大村集体经济项目 | 新建 | 寨洼村 | 2023.04.01 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 养殖肉牛100头，养殖场顶棚、院落建500KW光伏电站，配套建设占地10亩的秸秆深加工项目 | 750 |  |  |  |  | 1618户3861人其中脱贫户509户1077人 | 壮大村集体经济，确保村集体增收 | 资产入股
69 | 土沟乡土沟村2023年农机具项目 | 新建 | 土沟村 | 2023.02.25 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 购置110型收割机1台，建60平米农机具停放棚 | 20.9 |  |  |  |  | 311户676人其中脱贫户70户161人 | 人均增收200元 | 带动生产
70 | 土沟乡潘家山村2023年农机具项目 | 新建 | 潘家山村 | 2023.02.25 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 购置110型收割机1台，建60平米农机具停放棚 | 20.9 |  |  |  |  | 98户245人其中脱贫户34户77人 | 人均增收200元 | 带动生产
71 | 土沟乡2023年庭院经济项目 | 新建 | 土沟乡 | 2023.02.25 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 对全乡101户庭院经济养殖示范户奖补 | 20.2 |  |  |  |  | 101户253人其中脱贫户85户181人 | 提高农户发展生产积极性，稳定增收 | 带动生产
72 | 土沟乡2023年富硒谷子种植项目 | 新建 | 土沟乡 | 2023.02.25 | 2023.07.31 | 河曲县土沟乡人民政府 | 土沟乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10019亩。受益范围为农户。 | 500.95 |  |  |  |  | 636户1574人其中脱贫户389户909人 | 人均增收500元 | 带动生产
73 | 土沟乡2023年脱毒马铃薯种植项目 | 新建 | 土沟乡 | 2023.02.25 | 2023.07.31 | 河曲县土沟乡人民政府 | 土沟乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设脱毒马铃薯原种种植基地2061亩，收益范围为农户。 | 65.952 |  |  |  |  | 570户1405人其中脱贫户353户830人 | 人均增收200元 | 带动生产
74 | 土沟乡2023年红葱种植项目 | 新建 | 土沟乡 | 2023.02.25 | 2023.07.31 | 河曲县土沟乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱基地699.9亩，受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 55.992 |  |  |  |  | 273户654人其中脱贫户273户654人 | 人均增收800元 | 带动生产
75 | 河曲县2023年现代马铃薯种业双创示范园建设项目 | 新建 | 西口镇北元村 | 2023.04.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 建设塑料大棚20栋/8200㎡，智能型联栋温室4800㎡，试管苗无菌生产和实验室2000㎡。 | 980.12 |  |  |  |  | 410户930人其中脱贫户300户650人 | 微型薯年产1500万粒 | 农民参与度90%以上。公司供种技术服务。
76 | 沙坪乡2023年有机谷子种植项目 | 新建 | 沙坪乡 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 沙坪乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设种植基地种植谷子3326亩 | 83.15 |  |  |  |  | 585户1351人其中脱贫户340户761人 | 通过发展种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元 | 带动生产，帮助产销对接
77 | 沙坪乡2023年红葱种植项目 | 新建 | 沙坪乡 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地474亩，收益范围为脱贫户和监测户。 | 37.92 |  |  |  |  | 210户460人其中脱贫户210户460人 | 年人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接
78 | 沙坪乡2023年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 沙坪乡武家庄村、深也村 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻203亩，养蚕203万只。 | 10.15 |  |  |  |  | 60户131人其中脱贫户60户131人 | 年人均增收600元 | 带动生产，帮助产销对接
79 | 沙坪乡石偏梁村2023年蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 石偏梁村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 新建设施农业高标准蔬菜大棚2座，面积4000平米，安装管道1150米。依托小餐厅、小餐桌建设契机发展本乡蔬菜大棚产业，既满足本乡小餐厅、小餐桌用菜需求，又可发展本乡蔬菜大棚产业。同时，由乡政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 55 |  |  |  |  | 100户237人其中脱贫户23户33人 | 人均增收300元，村集体经济组织增加收入 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富
80 | 沙坪乡2023年滴灌项目 | 新建 | 沙坪乡陆家寨村、石偏梁村、圪达上村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 在三村平整过的300亩土地上，实施滴灌项目 | 45 |  |  |  |  | 63户139人其中脱贫户28户52人 | 年人均增收500元以上。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，带动村民致富
81 | 沙坪乡2023年农产品交易市场 | 新建 | 沙坪乡井湾子村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 主要建设交易库房一座，建筑面积600平方米、安设80T地磅1台、场地硬化712平方米以及其他附属工程。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 122.28 |  |  |  |  | 3112户7297人其中脱贫户813户1679人 | 带动全乡产业结构调整，农产品销售，增加农户收入。带动全体村民户均增收100元以上。 | 产销对接，解决农户销售难的问题，巩固脱贫成效
82 | 沙坪乡2023年庭院经济产业项目 | 新建 | 石偏梁、陆家寨、砖窑沟、武家庄、深也、翟家沟、前麻地沟、后麻地沟、丁家洼、许家坡村、沙坪、郭家庄 | 2023.03.01 | 2023. 11.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 养殖农家猪80头，肉牛50头；肉羊300只；养农家蛋鸡690只 | 34.6 |  |  |  |  | 173户421人其中脱贫户140户340人 | 户均增收2000元 | 通过庭院经济项目，激发农户种植养殖积极性，带动农户增收，巩固脱贫成效。
83 | 楼子营镇2023年设施农业大棚建设项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 在罗圈堡村新建260亩日光温室棚。 | 780 |  |  |  |  | 120户331人其中脱贫户18户30人 | 预计每年可为村集体增加收入3万元以上 | 通过新建温室大棚，提高农作物产量，带动村民参与劳动，实现村民收入稳定增长
84 | 单寨乡2023年海红果提质增效项目 | 新建 | 单寨、星佐 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 实施海红果树（胸径20厘米以上）1300亩海红果树提质增效。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 65 |  |  |  |  | 0户0人其中脱贫户122户270人 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 通过该项目实施，可实现海红果树提质增效，达到稳定增收
85 | 旧县镇2023年一乡一业特色红葱基地项目 | 新建 | 杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 2023.03.01 | 2023.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 镇政府牵头组织，由杨家窊、上炭水等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地3000亩，育苗基地200亩，受益范围为农户。 | 250 |  |  |  |  | 680户1745人其中脱贫户53户123人 | 发展特色种植产业，户均增收3000元，稳定脱贫成效 | 带动生产
86 | 旧县镇杨家窊村2023年红葱冷链库储存及包装项目 | 新建 | 杨家窊村 | 2023.03.01 | 2023.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 建设100平米的冷链库，购置设备，配置冷库板及电力设施，购买1万个深加工产品包装箱。 | 36.3 |  |  |  |  | 143户365人其中脱贫户57户136人 | 能够延长红葱加工产业链，提高农户收入，户均增收300元 | 带动生产
87 | 旧县镇2023年一乡一业农机具购置项目 | 新建 | 杨家窊村、上炭水村、沙万村 | 2022.03.01 | 2022.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 购置1204拖拉机1台、2米双轴旋耕机1台、445双反犁1台，704拖拉机3台、504拖拉机3台、1.8米旋耕机3台、大葱移栽机3台、大葱收获机3台、手扶开沟培土机3台、打药机3台、除草机3台，由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 83.035 |  |  |  |  | 676户1759人其中脱贫户65户148人 | 户均节约种植成本300元，增收500元，能够提高种植效率和群众种植积极性。 | 带动生产
88 | 旧县镇2023年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 旧县镇 | 2023.03.01 | 2023.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 镇政府与河曲县瑞福园牧业有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）订单收购（保护价收购）等方式，同时订单收购（保护价收购）农产品数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制。 | 6.4 |  |  |  |  | 3户8人其中脱贫户3户8人 | 人均增收360元，稳定脱贫成效 | 收益分红
89 | 西口镇2023年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 西口镇政府 | 2023.03.01 | 2023.08.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 全镇防返贫监测户73户164人，2022年投入产业资金137.2万元，镇政府与山西振刚生物科技股份有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 137.2 |  |  |  |  | 73户164人其中脱贫户73户164人 | 人均480元以上 | 分红、吸纳务工
90 | 2023年易地搬迁后续扶持资产收益项目 | 新建 | 西口镇 安置社区 | 2023.05.01 | 2023.08.31 | 河曲县西口镇人民政府 | 实施资产收益项目，镇政府与山西振刚生物科技股份有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业，同时约定吸纳就业务工人数，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象和防返贫重点人群。 | 200 |  |  |  |  | 57户123人其中脱贫户57户123人 | 人均增收1000元以上 | 分红、吸纳务工
91 | 河曲县西口镇2023年焦尾城村食用油加工厂 | 新建 | 焦尾城村 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 项目总用地面积为1670㎡，生产线车间总建筑面积为1000㎡，办公、生活区占地面积200㎡，油、料仓储用地占地面积280㎡；安装部分：加工生产流水线1套、菜籽除杂机2台、除石机1台、压胚机2台、炒料机2台、微电脑提升机4台、榨油机4台、澄油箱2个、冷藏罐组2组、叶片过滤机2台、冷却锅4台。项目总投资500万元，建筑安装设备费450万元，工程建设其他费用30万元，基本预备费20万元。 | 500 |  |  |  |  | 312户654人其中脱贫户312户654人 | 年创利润45万元，安排20左右贫困村民就业 | 吸纳务工
92 | 西口镇2023年西瓜香瓜种植项目 | 新建 | 岱嶽殿村、蚰蜒峁、科村、邬家沙梁 | 2023.03.01 | 2023.07.31 | 河曲县西口镇人民政府 | 种植西瓜640亩、香瓜共36.5亩 | 21.648 |  |  |  |  | 96户182人其中脱贫户96户182人 | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 通过以奖带补形式实现增收和乡村振兴
93 | 西口镇2023年红辣椒种植项目 | 新建 | 南元村、北元村、坪泉村、焦尾城、唐家会 | 2023.05.01 | 2023.07.31 | 河曲县西口镇人民政府 | 种植877亩红辣椒 | 70.16 |  |  |  |  | 449户976人其中脱贫户449户976人 | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 通过以奖带补形式实现增收和乡村振兴
94 | 西口镇南元村2023年蔬菜深加工项目 | 新建 | 南元村示范园 | 2023.04.01 | 2023.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 购置蔬菜选料机一台、蔬菜清洗机一台，煮汤机两台、烘干机两台、封装机一台、传送设备一台，大型容器40个 | 50 |  |  |  |  | 1507户3206人其中脱贫户292户628人 | 创造效益5万元呢 | 吸纳务工、产品代销
95 | 西口镇坪泉村2023年春秋大棚新建项目 | 续建 | 坪泉村 | 2023.01.01 | 2023.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 新建15亩春秋大棚 | 22.5 |  |  |  |  | 8户25人其中脱贫户3户9人 | 改善种植条件，调动发展生产的积极性，促进农户增收 | 通过项目实施，可改善村民生产条件
96 | 西口镇坪泉村2023年养殖项目 | 续建 | 坪泉村梁家平（飛民强养殖公司） | 2023.01.01 | 2023.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 固定厂房投资945平米，425250元，鸡种2万苗，投资80万，设备投资54万（其中：鸡笼投资48万元，鸡笼架子6万元，包括上料机、清粪机），其他附属实施（粉料机、拌料机、提升机、自来水安装、变压器安装）10万。 | 186.525 |  |  |  |  | 840户2200人其中脱贫户237户521人 | 壮大村集体经济，增加村民收入， | 吸纳务工
97 | 西口镇唐家会2023年药用菊花种植项目 | 新建 | 唐家会村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 种植药用菊花20亩 | 9 |  |  |  |  | 5户16人其中脱贫户1户2人 | 壮大村集体经济，增加村民收入， | 吸纳务工
98 | 西口镇唐家会2023年药用玫瑰项目 | 新建 | 唐家会村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 种植药用玫瑰10亩 | 11 |  |  |  |  | 8户24人其中脱贫户2户5人 | 壮大村集体经济，增加村民收入， | 吸纳务工
99 | 西口镇铁果门村2023年农产品仓储保鲜冷藏项目 | 新建 | 铁果门村 | 2023.04.01 | 2023.08.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 新建库房200平米，保鲜冷库200平米，安装制冷机等设备。 | 44 |  |  |  |  | 96户230人其中脱贫户6户7人 | 壮大村集体经济，增加村民收入， | 吸纳务工、产品代销
100 | 西口镇2023年扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 岱岳殿村、大东梁村、科村、邬家沙梁村、铁果门村 | 2023.03.01 | 2023.09.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 岱岳殿村、大东梁村、科村、邬家沙梁村入股河曲县绿渊食品加工有限公司，按照兜底分红（8%以上）壮大村集体经济；铁果门村入股河曲县唐家会游乐园，按照兜底分红（8%以上）壮大村集体经济。 | 250 |  |  |  |  | 686户1642人其中脱贫户91户161人 | 壮大村集体经济，增加村民收入， | 吸纳务工
101 | 西口镇2023年高质量庭院经济发展项目 | 新建 | 焦尾城、南元、坪泉、科村4村。 | 2023.04.01 | 2023.09.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 支持发展庭院经济320户。 | 64 |  |  |  |  | 320户960人其中脱贫户170户510人 | 户均增收1000元。
102 | 西口镇岱嶽殿村壮大村集体经济豆制品加工厂建设项目 | 新建 | 岱嶽殿村 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县西口镇人民政府 | 厂房1100平米660000元；原料库房120平米57600元；成品库房100平米48000元；厂房上下水、用电120000元；平整场地98000元；厂区道路硬化86000元申请整合财政资金。自动豆干机一台19.45万；10米5层摊晾机一台17.85万；豆腐皮机一台19.45万；豆腐机一台15.45万；生物质颗粒锅炉一个8万；90#2联微压煮浆线一套16万；一磨三分离式豆浆机一台16.8万；泡豆系统5万自筹资金。 | 224.96 |  |  |  |  | 132户309人其中脱贫户51户90人 | 预计解决25余人就业问题，解决村内农产品销售问题，年创收25万余元，可极大巩固全村脱贫成果，振兴乡村产业。 | 吸纳务工
103 | 鹿固乡2023年高质量发展庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.01.01 | 2023.12.20 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 建设庭院特色养殖一家一户经营养殖猪、羊。 | 58.4 |  |  |  |  | 270户467人其中脱贫户230户382人 | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 通过农户养殖，形成规模养殖产业，促进农户经济收益。
104 | 旧县镇2023年庭院经济项目 | 新建 | 旧县镇 | 2023.03.01 | 2023.8.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 镇政府牵头组织，全镇有发展庭院经济意愿的脱贫户和监测户，通过发展“小种植、小果木、小养殖、小加工、小餐饮”五小庭院经济，按标准给予补贴。 | 13 |  |  |  |  | 65户136人其中脱贫户65户136人 | 户均增收1000元，稳定脱贫成效 | 带动生产
105 | 楼子营镇2023年庭院经济产业项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.03.01 | 2023. 11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 对符合庭院经济补助要求的220户农户进行补贴，每户补助不超过2000元。 | 44 |  |  |  |  | 220户330人其中脱贫户170户255人 | 户均增收2000元 | 通过庭院经济项目，激发农户种植养殖积极性，带动农户增收，巩固脱贫成效。
106 | 河曲县幸福小区2.8MWp自发自用屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 幸福小区 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 22000平米屋顶安装5100块550W单晶光伏组件及其配套设备，总装机容量达到2.8MW | 1408.69 |  |  |  |  | 户人其中脱贫户户人 | 发展光伏带动搬迁人口增收1000元以上 | 带动生产
107 | 河曲县2023年幸福大市场建设项目 | 新建 | 东兴社区移民村北侧 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 在东兴社区移民村北侧建设占地1.138公顷的农贸市场，采用门式钢架结构建设，建筑面积9640m2。 | 1612.18 |  |  |  |  | 户人其中脱贫户户人 | 带动人均增收500元以上 | 带动生产
108 | 楼子营镇2023年罗圈堡村省级乡村旅游振兴示范村建设项目 | 新建 | 罗圈堡村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 楼子营镇人民政府 | 发展休闲农业、康养农业、村内交通设施、卫生及给排水设施、电力设施、村庄绿化、乡村旅游配套设施建设等 | 1100 |  |  |  |  | 120户331人其中脱贫户18户30人 | 户均增收800元，村集体经济增收5万元 | 带动生产、就业务工
109 | 西口镇2023年唐家会村省级乡村振兴示范村建设项目（农业产业发展） | 新建 | 唐家会村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 西口镇人民政府 | 设施农业、特色农业产业、庭院经济、壮大村集体经济等 | 1100 |  |  |  |  | 676户1619人其中脱贫户53户120人 | 户均增收1000元，村集体经济增收8万元 | 带动生产、就业务工
110 | 旧县镇2023年杨家窊村红葱特色产业示范基地 | 新建 | 杨家窊村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 旧县镇人民政府 | 大力发展红葱产业，红葱加工车间等 | 300 |  |  |  |  | 143户365人其中脱贫户57户136人 | 户均增收1000元 | 带动生产、就业务工
111 | 河曲县2023年单寨乡等2乡镇高标准农田建设配套项目 |  | 鹿固乡、单寨乡 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 在鹿固乡、单寨乡建设高标准农田3万亩 | 1200 |  |  |  |  | 9000户25000人其中脱贫户2394户4944人 | 改善耕作条件，提高耕作面积。 | 群众参与施工，提高在村务工人员收入。
112 | 河曲县2023年渗水地膜谷子种植及配套项目 |  | 全县 | 2023.04.01 | 2023.11.01 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 对全县10个乡镇种植的2万亩杂粮进行渗水地膜物化补贴，购置1204拖拉机1台10台，购置110型收割机1台，，铺膜施肥精量播种机10台。 | 508 |  |  |  |  | 1410户3240人其中脱贫户550户1560人 | 每户增收650元，人均增收310元。 | 群众通过发展种植产业促进增收。
113 | 河曲县2023年海红果提质增效项目 |  | 沙坪乡等8乡镇 | 2023.03.10 | 2023.08.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 在西口镇、楼子营镇、巡镇镇、旧县镇、沙泉镇、沙坪乡、土沟乡、社梁乡8乡镇实施733亩提资增效11000亩。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 550 |  |  |  |  | 1800户3650人其中脱贫户850户1900人 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 通过该项目实施，可实现海红果树提质增效，达到稳定增收
114 | 河曲县2023年优质鲜食马铃薯生产示范基地项目 |  | 单寨乡等5乡镇 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 在单寨乡、沙坪乡、社梁乡、刘家塔镇、土沟乡5乡镇建设21000亩优质鲜食马铃薯生产基地。 | 630 |  |  |  |  | 2100户3550人其中脱贫户900户2070人 | 脱贫户每户增收500元，人均增收230元。 | 群众通过发展种植产业促进增收。
115 | 河曲县2023年农产品冷链储藏设施奖补项目 |  | 全县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 对我县2023年建设的农产品冷链储藏设施进行奖补。 | 1200 |  |  |  |  | 370户950人其中脱贫户110户280人 | 改善农产品存储条件，延长保鲜时长，提高农产品价格，促进农户增收。 | 群众参与施工，提高在村务工人员收入。
116 | 河曲县2023年有机旱作示范片建设项目 |  | 全县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 由乡镇政府牵头，村集体经济组织实施，在单寨乡、土沟乡各建设2000亩有机旱作集中连片基地，共计4000亩。 | 128 |  |  |  |  | 410户990人其中脱贫户130户310人 | 通过奖补促进我县有机谷子产业发展，带动农户增收。 | 村集体经济组织发展壮大，带动农户产业增收。
117 | 河曲县2023年家庭农场补贴项目 （第二批） |  | 全县 | 2023.03.01 | 2023.12.25 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 对种粮面积200亩以上、且养殖畜禽在100个羊单位以上的家庭农场，依据省级家庭示范农场补助标准，给与补助。计划补贴120个家庭农场。 | 600 |  |  |  |  | 120户420人其中脱贫户50户130人 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 群众通过产业规模化促进增收。
118 | 西口镇坪泉村2023年壮大村集体经济酒醋酿造项目 |  | 西口镇坪泉村 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县西口镇人民政府 | 新建一处生产规模达到年产陈醋500万斤，白酒20万斤，新增酱油200万斤的酿造厂。项目总投资404.3万元；其中新建厂房车间5000平米，土建投资：131.1万元；设备投资：221.4万元；安装投资：25.3万元；流动资金：26.5万元。同时，由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 404.3 |  |  |  |  | 1059户2090人其中脱贫户238户526人 | 年底力争使脱贫户农民均纯收入达到6000元以上 | 群众参与项目建设、买卖农产品促进增收。
119 | 旧县镇2023年红葱产地市场建设项目 |  | 旧县村 | 2023.03.01 | 2023.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 项目总占地面积 4358.34 m2。新建一栋地上2层红葱产地市场交易服务中心，占地面积为 768m2，建筑面积为1400m2。室外铺装及道路工程。由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 619.164 |  |  |  |  | 3343户8544人其中脱贫户190户392人 | 发展“一乡一业”红葱种植，带动农业产业化发展，打造红葱品牌效应，巩固脱贫成果，全镇红葱种植户户均增收500元。 | 群众参与项目建设、买卖农产品促进增收。
120 | 单寨乡2023年庭院经济产业项目 |  | 阳漫梁等16村 | 2023.03.10 | 2023.11.15 | 河曲县单寨乡人民政府 | 对符合庭院经济补助要求的190户农户进行补贴，每户补助不超2000元 | 38 |  |  |  |  | 190户380人其中脱贫户160户320人 | 户均增收2000元 | 通过项目实施，带动农户增收，巩固脱贫成果
121 | 沙泉镇2023年庭院经济奖补项目 |  | 沙泉镇26个村 | 2023.03.10 | 2023.10.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 打造343户庭院经济示范户 | 68.6 |  |  |  |  | 343户860人其中脱贫户297户742人 | 人均增收1500元 | 带动生产
122 | 土沟乡2023年产业发展项目（坡改梯配套） |  | 土沟乡6村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 对我乡河岔、黑豆洼、后下庄、横梁会、榆立坪、俊家庄梁5村6561.3亩坡改地增施有机肥，提高耕地地力。 | 108.2614 |  |  |  |  | 600户2100人其中脱贫户200户450人 | 通过提高耕地地力，带动农户增收。 | 带动生产
123 | 单寨乡2023年产业发展项目（坡改梯配套） |  | 单寨乡村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县单寨乡人民政府 | 对我乡紫河、胡家坪、东会、红崖峁、马束坪5村7827.9亩坡改地增施有机肥，提高耕地地力。 | 129.1603 |  |  |  |  | 700户2200人其中脱贫户300户750人 | 通过提高耕地地力，带动农户增收。 | 带动生产
二、就业项目
124 | 河曲县2023年高素质农民培育项目 | 新建 | 河曲县 | 2023.03.01 | 2023.12.01 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 培育高素质农民500人，并对培训合格学员颁发“山西省职业农民技能证” | 50 |  |  |  |  | 166户500人其中脱贫户83户250人 | 每人至少完成一项以上农业领域熟练劳动技能 | 每人至少掌握一项以上农业领域熟练劳动技能、通过掌握的劳动技能发展产业增加收入
125 | 河曲县2023年乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 河曲县 | 2023.03.01 | 2023.12.01 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 培训全县有创新能力的到富带头人150人 | 52.5 |  |  |  |  | 50户150人其中脱贫户0户0人 | 推进乡村振兴人才建设，达到“人人持证、技能社会”建设提质增效要求。 | 通过创业培训扩大现有产业规模，带动脱贫劳动力3人以上
126 | 2023年河曲县脱贫劳动力务工就业一次性交通补助 | 新增 | 全县11个乡镇 | 45017 | 45291 | 河曲县民生保障服务中心 | 省内外务工就业一次性交通补助100万元 | 100 |  |  |  |  | 9604户20809人其中脱贫户9604户20809人 | 受益脱贫户、监测户满意度≧96% | 促进脱贫户、监测户省内外务工就业，可实现人均增收100—1500元。
三、乡村建设行动
127 | 楼子营镇2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2023.01.20 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 清理娘娘滩、河湾、罗圈堡、楼子营、马连口、梁家碛和大峪等沿线7村的垃圾和杂草。 | 25 |  |  |  |  | 1779户4379人其中脱贫户417户824人 | 清除道路沿线杂草和垃圾，提高沿线环境整洁度，打造山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的美丽乡村 | 通过提高沿线村民居住环境整洁度，提高村民幸福度、满意度。
128 | 刘家塔镇黄尾村2023年新建田间产业路项目 | 新建 | 黄尾 | 2023.03.01 | 2023. 11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建2.6km田间道路，宽4.5m,厚0.16m。 | 104 |  |  |  |  | 147户337人其中脱贫户23户59人 | 户均增收100元 | 项目由镇政府实施，全体村民受益，方便村民正常出行，带动生产，巩固脱贫
129 | 鹿固乡2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 2023.01.01 | 2023.12.20 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 清运、处理垃圾、卫生清扫 | 50 |  |  |  |  | 5923户12631人其中脱贫户1557户3173人 | 改善人居环境消除安全隐患 | 实现脱贫户增收和乡村振兴
130 | 鹿固乡2023年田间道路修缮建设项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡白家墕村、七星村、王寺峁村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 白家墕村建设田间道路0.15公里；七星村建设田间道路0.16公里；王寺峁村建设田间道路2.4公里，及沿线排水设施。总长2.71公里，宽4.5米，厚18厘米。 | 96 |  |  |  |  | 493户1133人其中脱贫户152户304人 | 改善居民出行条件 | 修建通村道路，方便村民出行，利于农业生产发展。
131 | 社梁乡郝家墕村2023年田间道路建设项目 | 新建 | 社梁乡郝家墕村 | 2023.03.01 | 2023.05.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 新修田间道路2公里，宽度3.5米 | 17 |  |  |  |  | 257户701人其中脱贫户101户275人 | 500亩耕地具备机械化耕作条件 | 带动生产
132 | 沙泉镇2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 沿朱家川河12个村垃圾清运，购置50个垃圾箱 | 2023.03.10 | 2023.12.20 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 垃圾清运，购置50个垃圾箱。同时，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 50 |  |  |  |  | 2145户5434人其中脱贫户505户1114人 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 就业务工、其他
133 | 河曲县2023年农村户厕改造项目 | 新建 | 河曲县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 在全县范围内进行厕所改造，改建2100座卫生厕所。同时，乡镇政府落实运行主体，明确乡镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 525 |  |  |  |  | 2100户3500人其中脱贫户500户1200人 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 群众参与施工，提高在村务工人员收入。
134 | 巡镇镇夏营村2023年红枣产业基地道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇夏营村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 为了进一步发展夏营村红枣产业基地，硬化产业道路2850米，宽4米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 96.9 |  |  |  |  | 571户1281人其中脱贫户29户59人 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
135 | 巡镇镇樊家沟村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇樊家沟村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 硬化田间道路760米，宽2.5米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 16.72 |  |  |  |  | 327户762人其中脱贫户27户44人 | 改善生产资料、农产品运输难问题降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
136 | 巡镇镇阳面村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇阳面村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 新建硬化田间道路3400米，宽3.5米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 102 |  |  |  |  | 415户973人其中脱贫户22户36人 | 改善生产资料、农产品运输难问题降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
137 | 巡镇镇河北村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇河北村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 硬化田间道路850米，宽2.5米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 18.7 |  |  |  |  | 316户745人其中脱贫户16户27人 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
138 | 巡镇镇河会村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇河会村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 硬化田间道路1030米，宽3米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 26.78 |  |  |  |  | 516户1200人其中脱贫户31户63人 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
139 | 巡镇镇河南村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇河南村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 硬化田间道路2200米，宽3.5米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 66 |  |  |  |  | 631户1344人其中脱贫户49户88人 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
140 | 巡镇镇双庙村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇双庙村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 硬化田间道路1590米，宽2.5米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 34.98 |  |  |  |  | 223户503人其中脱贫户17户26人 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
141 | 巡镇镇夏营村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 河曲县巡镇镇夏营村 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 硬化田间道路5070米，宽3米，厚0.16米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 131.82 |  |  |  |  | 571户1281人其中脱贫户29户63人 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 带动生产
142 | 巡镇镇2023年人居环境整治项目 | 新建 | 五花城堡村、五花城村、河会村 | 2023.03.01 | 2023.05.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 对五花城堡村、五花城村、河会村67座 | 19.765 |  |  |  |  | 1233户2761人其中脱贫户64户119人 | 提高耕地地力，增加农户经济收入 | 其他
143 | 单寨乡2023年龙泉沟至瓦窑坡田间道路维修项目 | 新建 | 单寨乡龙泉沟、瓦窑坡村 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 维修硬化田间道路4公里，宽3.5米，厚16厘米 | 120 |  |  |  |  | 384户933人其中脱贫户104户218人 | 通过项目实施改善乡村形象，方便农户出行。 | 该项目实施可改善乡村形象，实现乡村振兴。
144 | 单寨乡2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2023.01.20 | 2023.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 16个行政村清理交通沿线积存建筑垃圾和生活垃圾和生活垃圾,清理村内柴堆、炭堆、粪堆、建筑垃圾、生活垃圾；清理农业生产废弃物等“六乱”整治内容，并建立长效奖惩保洁机制。 | 10 |  |  |  |  | 3392户7795人其中脱贫户956户2044人 | 改善村民生产生活条件 | 改善村民生产生活条件
145 | 土沟乡2023年人居环境整治项目 | 新建 | 土沟乡 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 人居环境整治，秸秆垃圾清运950方，修整残垣断壁100平米 | 10 |  |  |  |  | 1618户3861人其中脱贫户509户1077人 | 全面提升人居环境整治成效，打造美丽乡村 | 其他
146 | 土沟乡后下庄村俊家庄梁小组2023年硬化出田产业道路项目 | 新建 | 土沟乡后下庄村俊家庄梁小组 | 2023.06.01 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 硬化田间道路长2.5公里、宽度3.5米、厚度16公分及配套排水。 | 75 |  |  |  |  | 302户702人其中脱贫户95户183人 | 完工验收合格后，留10%质保金，其余一次性支付 | 带动生产
147 | 土沟乡村沟村2023年硬化出田产业道路项目 | 新建 | 土沟乡村沟村 | 2023.04.01 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 硬化田间道路长5公里、宽度3.5米、厚度16公分及配套排水。 | 150 |  |  |  |  | 58户237人其中脱贫户33户69人 | 完工验收合格后，留10%质保金，其余一次性支付 | 带动生产
148 | 土沟乡潘家山村2023年硬化出田产业道路项目 | 新建 | 潘家山村 | 2023.06.10 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 硬化田间道路长1.5公里、宽度3.5米、厚度16公分及配套排水 | 45 |  |  |  |  | 98户245人其中脱贫户34户77人 | 极大地改善了村民出行及居住条件，更能促进农户扩大种植面积 | 带动生产
149 | 土沟乡榆立坪村2023年硬化出田产业道路项目 | 新建 | 榆立坪村 | 2023.06.10 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 硬化田间道路长2公里、宽度3.5米、厚度16公分及配套排水 | 60 |  |  |  |  | 87户205人其中脱贫户18户32人 | 极大地改善了村民出行及居住条件，更能促进农户扩大种植面积 | 带动生产
150 | 土沟乡黑豆洼村2023年硬化出田产业道路项目 | 新建 | 黑豆洼村 | 2023.06.10 | 2023.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 硬化田间道路长3公里、宽度3.5米、厚度16公分及配套排水 | 90 |  |  |  |  | 115户286人其中脱贫户42户93人 | 极大地改善了村民出行及居住条件，更能促进农户扩大种植面积 | 带动生产
151 | 沙坪乡许家坡村乔家沟村民小组2023年硬化田间路项目 | 新建 | 沙坪乡乔家沟村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 田间道路硬化长3.5千米，宽3.5米，厚度16公分，带排水. | 105 |  |  |  |  | 67户159人其中脱贫户22户48人 | 节约运输及人力成本300元以上 | 方便村民正常出行，带动生产，巩固脱贫
152 | 沙坪乡许家坡村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 沙坪乡许家坡村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 硬化通写家咀峁至牛圈峁的田间道路5公里，宽4.5米，厚度16公分 | 200 |  |  |  |  | 158户376人其中脱贫户61户122人 | 节约运输及人力成本300元以上 | 方便村民正常出行，带动生产，巩固脱贫
153 | 楼子营镇大峪村2023年田间路硬化项目 | 新建 | 大峪村 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 对麻地沟、黄到底、杏树塔和大沟四条田间道路进行硬化。麻地沟道路长2000米，宽3米。杏树塔道路长1000米，宽3米。黄到底道路长600米，宽4米。大沟道路长1000米，宽3米。厚度16厘米。 | 124.4 |  |  |  |  | 325户814人其中脱贫户92户231人 | 方便村民出行，带动种植产业发展。 | 通过便利村民出行，带动产业发展，提高村民收入
154 | 楼子营镇天洼村2023年田间路硬化项目 | 新建 | 天洼村 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 对沙坪和河野洼的两条田间道路进行硬化。沙坪道路长2000米，宽3米。河野洼道路长2000米，宽3米。厚度16厘米。 | 104 |  |  |  |  | 224户564人其中脱贫户84户204人 | 方便村民出行，带动种植产业发展。 | 通过便利村民出行，带动产业发展，提高村民收入
155 | 旧县镇2023年省考禹庙断面及周边环境卫生整治项目 | 新建 | 旧县镇 | 2023.03.01 | 2023.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 硬化道路260米，宽4米，18公分厚，环境卫生整治。 | 30 |  |  |  |  | 3343户8544人其中脱贫户187户389人 | 改善人居环境 | 改善人居环境
156 | 旧县镇2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 旧县镇 | 2023.03.01 | 2023.11.30 | 河曲县旧县镇人民政府 | 清理S249、S308省道两侧及县川河垃圾 | 60 |  |  |  |  | 3343户8544人其中脱贫户190户392人 | 改善人居环境，营造良好的营商环境 | 改善人居环境
157 | 西口镇铁果门村2023年田间道路硬化项目 | 新建 | 铁果门村 | 2023.04.01 | 2023.07.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 硬化田间道路2.5公里,3.5米宽，0.16米厚。 | 75 |  |  |  |  | 96户230人其中脱贫户6户7人 | 壮大村集体经济，增加村民收入， | 通过项目实施，可改善村民生产生活条件
158 | 2023年河曲县沿黄线---曲峪通村公路改造工程 | 改建 | 曲峪 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 1.5公里路基路面改造 | 105 |  |  |  |  | 1363户3049人其中脱贫户148户277人 | 1.5公里路基路面改造受益户1363户3049人其中，脱贫户户148户277人。 | 该项目实施代动1363户3049人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
159 | 2023年河曲县裴家甲--李家居通村公路改造工程 | 改建 | 裴家甲 李家居 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 2.5公里路基路面改造 | 200 |  |  |  |  | 121户313人其中脱贫户45户94人 | 2.5公里路基路面改造受益户121户313人其中，脱贫户45户94人。 | 该项目实施代动121户313人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
160 | 2023年河曲县南元村内道路路面改造工程 | 改建 | 南元村 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 5公里路基路面改造 | 300 |  |  |  |  | 1500户3595人其中脱贫户301户676人 | 该项目实施带动沿线1500户 3595人其中脱贫户301户，676人可彻底改善交通安全状况，方便了群众出行，减少事故发生，巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。 | 该项目实施代动1500户3595人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
161 | 2023年河曲县辛葛线--纸房沟通村公路改造工程 | 改建 | 纸房沟 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 3.1公里路基路面改造 | 279 |  |  |  |  | 174户462人其中脱贫户20户36人 | 该项目实施带动沿线174户 462人其中脱贫户20户，36人可彻底改善交通安全状况，方便了群众出行，减少事故发生，巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。 | 该项目实施代动174户 462人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
162 | 2023年河曲县双庙--上榆皮洼通村公路改造 | 改建 | 双庙、上榆皮洼、 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 2公里路基路面改造 | 180 |  |  |  |  | 261户541人其中脱贫户25户42人 | 2公里路基路面改造受益户261户541人其中，脱贫25户，42人。 | 该项目实施代动261户 541人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
163 | 2023年河曲县移民村道路路面改造工程 | 改建 | 移民村 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 3公里路基路面改造 | 240 |  |  |  |  | 2668户6401人其中脱贫户户人 | 3公里路基路面改造受益户2668户，6401人 | 该项目实施代动2668户6401人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
164 | 2023年小捻通村公路改造工程 | 改建 | 大村 小捻 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 1公里路基路面改造 | 120 |  |  |  |  | 154户342人其中脱贫户44户92人 | 1公里路基路面改造受益户154户342人其中，脱贫44户，户92人。 | 该项目实施代动154户 342人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
165 | 2023年河曲县红石线--双神堂通村公路改造工程 | 改建 | 双神堂 石棱 | 2023.5.1 | 2023.10.1 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 4公里路基路面改造 | 360 |  |  |  |  | 189户436人其中脱贫户42户99人 | 4公里路基路面改造受益户189户436人其中，脱贫42户，户99人。 | 该项目实施代动189户 436人可彻底改善交通状况，方便了群众出行，降低生产成本，助推脱贫攻坚
166 | 忻州市河曲县沙坪乡陆家寨村省级农村土地综合整治项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡陆家寨村 | 2022.03.01 | 2022.12.01 | 河曲县规划和自然资源局 | 1.农用地整理52.15公顷； 2.建设用地整理2.94公顷； 3.乡村生态保护修复65.03公顷； | 500 |  |  |  |  | 162户336人其中脱贫户46户80人 | 增加区域耕地面积，缓解当地水土流失，生态环境差，生产能力低下，改善村庄农民居住环境，提升宜居度和幸福感，达到保持水土、涵养水源、净化空气 | 吸纳务工、改善环境
167 | 土沟乡后下庄村俊家庄梁小组2023年抗旱应急水井建设项目 | 新建 | 土沟乡后下庄村俊家庄梁小组 | 2023.06.01 | 2023.12.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 机井一座，机电设备及安装，金属结构设备及安装等 | 747.1 |  |  |  |  | 302户702人其中脱贫户95户183人 | 完工验收合格后，留10%质保金，其余一次性支付 | 其他
168 | 鹿固乡大梁村2023年整沟治理项目 | 新建 | 河曲县鹿固乡大梁村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 建设土坝、防水建筑物、溢洪道、施工道路、大坝观测工程等 | 524.13 |  |  |  |  | 178户421人其中脱贫户66户156人 | 改善村居条件 | 群众自主参与，改善耕种条件，巩固稳定脱贫
169 | 西口镇2023年唐家会村省级乡村振兴示范村建设项目（人居环境提升） | 新建 | 唐家会村 | 2023.03.01 | 2023.10.30 | 西口镇人民政府 | 农村生活垃圾、污水处理、村庄绿化等 | 200 |  |  |  |  | 676户1619人其中脱贫户53户120人 | 改善农村居民生活条件，提高村民幸福指数 | 就业务工
170 | 河曲县2023年农村自来水入户水表安装工程 | 新建 | 河曲县 | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 对我县11乡镇9373户安装预付费NB物联网智能水表9373块。 | 600 |  |  |  |  | 9373户28119人其中脱贫户2100户4800人 | 实现农村居民用水全计量，有效推动水费收缴。 | 群众参与项目建设增加收入
171 | 河曲县2023年农村供水设施维修养护工程 | 新建 | 全县11个乡镇314个村组 | 2023.05.01 | 2023.11.30 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 新建储水池，深井维修。更换维修老旧管网、机电设备、填埋水毁管道等 | 359 |  |  |  |  | 44062户103062人其中脱贫户9165户19686人 | 解决自来水管网年久老化问题，保障群众饮水安全 | 饮水安全
172 | 河曲县2023年美丽乡村建设试点项目 | 新建 | 西口镇坪泉村、焦尾城村、楼子营镇娘娘滩(罗圈堡村、河湾村、马连口)、沙泉镇沙泉村（坡底村、石沟塔村） | 2023.03.01 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 基础设施、产业发展、道路工程、垃圾处理、路灯、村容村貌提升等 | 1932.58 |  |  |  |  | 1250户2660人其中脱贫户610户1320人 | 通过该项目的实施，将完善规划区范围内农村的基础设施和公共设施建设，优化农村居民生活环境，提高区域整体形象，促进农业、农村发展，增加村民就业，提高农民人均纯收入。 | 群众参与项目建设增加收入
173 | 河曲县2023年引黄灌区末级毛细灌溉系统配套建设工程 | 新建 | 楼子营、西口镇、巡镇镇、鹿固乡44个村 | 2023.3.15 | 2023.12.20 | 河曲县农水综合服务中心 | 在河曲引黄灌区出水口基础上完善末级毛细灌溉系统。平川区21个村在利用原有末级渠系基础上，投资683.9万元新建U型渠73.6千米，完善43573亩耕地的末级渠系。半山区23个村，灌溉面积59355亩，配套移动喷溉3400套，需投资221.7万元。项目总投资905.6万元。 | 905.6 |  |  |  |  | 13216户36651人其中脱贫户2134户4595人 | 该项目实施后可解决灌区群众因末级渠系不完善引起的灌溉难的问题，方便群众用水，充分发挥引黄工程的作用，增加农民收入，巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。 | 该项目实施可解决灌区群众因末级渠系不完善引起的灌溉难的问题，方便群众用水，充分发挥引黄工程的作用，增加农民收入，巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。
五、巩固三保障成果
174 | 河曲县2023年雨露计划资助项目（2022-2023学年） | 新建 | 河曲县十一乡镇 | 2023.04.01 | 2023.09.30 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 2022-2023学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元，预计600人。 | 180 |  |  |  |  | 600户600人 | 受助对象满意度达100% | 减轻学费负担，让学生专注于学习
七、项目管理费
175 | 河曲县2023年项目管理费 | 新建 | 河曲县 | 2023.03.20 | 2023.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目相关的支出 | 60 |  |  |  |  | 0 | 监管项目，确保项目及时完工 | 巩固脱贫，加快项目建设，规范项目运行