## Sheet1
河曲县农业农村和水利局2023年度资金项目计划安排情况表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 责任单位 | 实施地点 | 建设任务 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 时间进度 |  |  | 项目绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 |  | 备注
[9 empty] | 主要建设内容及规模 | 补助标准 | 小计 | 整合财 政资金 | 其他渠道 筹措资金 | 筹资 方式 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  |  | 项目实施单位责任人 | 项目行业 主管部门
| 合计 | 4个项目 | [8 empty] | 1837.825 | 1837.825 | 0
1 | 5100001275297774 | 河曲县2023年项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目相关的支出 | 58万元 | 58 | 58 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.03.20 | 11月底完成90% | 2023.12.20 | 监管项目，确保项目及时完工 | 其他 | 赵喜柱 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 5100001415563647 | 河曲县2023年户用光伏电站维修改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县 | 对2017年建设的全县深度贫困户1875千瓦户用光伏进行故障排查，改造，运营维护，确保电站正常发电。 | 全县375户2023年运维费12.7万元，维修改造费15.3万元 | 28 | 28 |  | 统筹县级财政资金 | 2023.05.01 | 2023年5月底完成项目工程量40%。 | 2023.10.01 | 维修改造，运营维护，确保电站正常发电，增加深度贫困户收入。 | 收益分红 | 郭玉成 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 5100001275377955 | 河曲县幸福小区光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 河曲县农业农村和水利局 | 幸福小区 | 发展壮大新型农村集体经济项目。22000平米屋顶安装5100块550W单晶光伏组件及其配套设备，总装机容量达到2.8MW | 535.7万元/MWP | 1500 | 1500 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金454.9555万元统筹县级财政资金1045.0445 | 2023.03.01 | 2023.8.1前完成项目备案 2023.11.1前完成项目安装 | 2023.12.20 | 用于幸福小区公益事业和搬迁人口增收 | 收益分红 | 赵喜柱 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 5100001416353652 | 河曲县2023年产业发展项目（坡改梯配套） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县单寨乡、土沟乡 | 对单寨乡紫河、胡家坪、东会、红崖峁、马束坪5村7450亩、土沟乡河岔、黑豆洼、后下庄、横梁会、榆立坪、俊家庄梁6村6940亩，共计14390亩坡改地增施有机肥，提高耕地地力。 | 175元/亩 | 251.825 | 251.825 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.03.01 | 7月31日前验收，8月31日前支付 | 2023.10.30 | 通过提高耕地地力，带动农户增收。 | 带动生产 | 李万荣 | 河曲县农业农村和水利局